## Sheet1
泽普县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目完成情况公示表
| 填表单位：泽普县乡村振兴局 | [6 empty] | 填表时间：2023年11月20日
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 实际投资额（万元） | 监管单位 | 责任单位 | 项目实施情况 | 项目验收结果 | 绩效目标及利益联结机制实现情况 | 资金拨付（万元） | 拨付率 | 备注
泽普县合计 |  |  | 27830.76 | [5 empty] | 26232.4932 | 94.26%
1 | 温室大棚建设 | 阿依库勒乡乡14村新建800平方米温室大棚6座，投资238.702064万元（少数民族发展任务资金）。 | 238.7021 | 泽普县农业农村局 | 泽普县阿依库勒乡 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 238.5221 | 99.92%
2 | 种子仓库建设 | 新建种子仓库900平方米及附属实施配套，投资180万元。 | 180 | 泽普县农业农村局 | 泽普县良种场 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 179.7288 | 99.85%
3 | 蔬菜品种引进繁育体系建设 | 1、智能温室蔬菜育苗，购买蔬采种子、穴盘、育苗基质等。2、马铃薯新品种引种推广，购买马铃薯脱毒瓶苗20万株及扦插基质、肥料药品等。投资194.96838万元 | 194.9684 | 泽普县农业农村局 | 泽普县农业农村局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 194.9684 | 100%
4 | 特色现代富民产业园建设 | 新建特色现代富民产业园5000亩，其中三期3250亩，四期1750亩，建设内容主要包括土地平整、土壤换填5000亩，新建沉砂池、首部、泵房、滴灌等水肥一体化灌溉设施，购买定植苹果等苗木40余万株等。计划投入衔接资金7000万元，安排资金6088.852882万元。 | 6088.8529 | 泽普县农业农村局 | 泽普县农业农村局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 6069.9749 | 99.69%
5 | 林果业提质增效 | 1、8931脱贫户、监测对象林果业提质增效98041.85亩，投资2928.423684万元，建设内容主要包括施肥、病虫害防治等（巩固拓展和乡村振兴任务资金）。 2、981户脱贫户、监测对象林果业提质增效13265.97亩，投资395.982571万元，建设内容主要包括施肥、病虫害防治等（少数民族发展任务资金）。 | 3324.4063 | 泽普县自然资源局 | 泽普县自然资源局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 3324.4063 | 100%
6 | 青贮窖建设 | 在全县25个村新建容积300吨青贮窖29座（每座6格，每格50吨）、容积500吨青贮窖1座，投资480万元，安排资金479.924927万元。 | 479.9249 | 泽普县农业农村局 | 泽普县农业农村局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 475.1009 | 98.99%
7 | 高效节水及附属设施配套 | 为古勒巴格乡1村、3村、4村、11村、13村，依克苏乡6村、9村、14村，图呼其乡1村、3村、4村、8村、10村，布依鲁克乡2村、3村，奎依巴格镇3村等5个乡镇16个村滴灌首部配套变压器26台及线路改造，投资355.511879万元。 | 355.5119 | 泽普县水利局 | 泽普县水利局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 355.1099 | 99.89%
8 | 夜市、早市建设 | 1、奎依巴格镇1村新建2000平方米夜市1个，建设内容包括新建摊位53个及附属设施配套等。2、奎依巴格镇2村新建2000平方米早市1个，建设内容包括新建摊位60个及附属设施配套等。投资129.669023万元。 | 129.669 | 泽普县住建局 | 泽普县奎依巴格镇 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 129.513 | 99.88%
9 | 农村水利基础设施建设（以工代赈） | 1、依玛乡新建0.2-0.3立方米/秒流量防渗渠7公里、蓄水池2座及附属设施配套，投资360万元。 2、奎依巴格乡新建0.3立方米/秒流量防渗渠7公里及渠系建筑物配套，投资324万元。 | 684 | 泽普县发改委 | 泽普县依玛乡、奎依巴格乡 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 681.84 | 99.68%
10 | 排碱渠建设（欠发达国有农场） | 国营农场新建排碱渠20公里，投资123万元。 | 123 | 泽普县农业农村局 | 泽普县国营农场 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 92.9657 | 75.58%
11 | 高质量发展庭院经济 | 1、发展庭院特色家禽养殖，对于有发展意愿的脱贫户、监测对象给予奖补，投资106.555万元。2、发展庭院特色手工和庭院生产生活服务，对于有发展意愿的脱贫户、监测对象给予奖补，投资1万元。3、发展庭院特色休闲旅游，对于有发展意愿的脱贫户、监测对象给予奖补，投资3.5万元。发展庭院生产生活服务，对于有发展意愿的脱贫户、监测对象给予奖补，投资2万元。 | 113.055 | 泽普县农业农村局 | 各乡镇 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 113.055 | 100%
12 | 小额贷款贴息 | 为全县4900余户脱贫户、监测对象小额贷款贴息，安排资金518.604945万元。 | 518.6049 | 泽普县农业农村局 | 泽普县农业农村局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 379.7543 | 73.23%
13 | 农村道路建设（以工代赈） | 1、古勒巴格乡新建宽4—6米乡村水泥路6公里及附属设施配套。2、阿依库勒乡8村新建宽3.5米、厚15厘米水泥路1.2公里；原有13公里农村路路肩硬化，两边各1米，厚15厘米。3、奎依巴格镇3村新建宽4—6米村组道路5公里及附属设施配套。投资850.193487万元。 | 850.1935 | 泽普县交通局 | 泽普县交通局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 850.1935 | 100%
14 | 农村公路建设 | 新建、改建宽4—6米四级沥青混凝土道路和水泥混凝土道路13.516公里，其中新建10.216公里，改建3.3公里。投资720万元，安排资金629.582023万元。 | 629.582 | 泽普县交通局 | 泽普县交通局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 610.7259 | 97%
15 | 农村规模化供水工程 | 1、扩建供水总厂1座，建设内容包括改扩建节制分水闸、沉沙调蓄池、预沉沙池、输配水管网、引水管道等。2、采购规模化供水工程DN700—DN800涂塑复合钢管及管件11.5公里。安排资金3453.968321万元。 | 3453.9683 | 泽普县水利局 | 泽普县水利局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 2692.4229 | 77.95%
16 | 重点示范村乡村振兴建设（古勒巴格乡吐格曼贝希（12）村） | 古勒巴格乡12村土地碎片化整理及高效节水2000亩；新建智慧农业现代化示范田1000亩；道路硬化及路肩修整30000平米；购买吸粪车1台、垃圾清运车1台。安排资金910万元。 | 910 | 泽普县乡村振兴局 | 泽普县古勒巴格乡 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 818.2486 | 89.92%
17 | 重点示范村乡村振兴建设（阿克塔木乡阿克塔木（5）村） | 阿克塔木乡5村新建600平方米砖混结构温室大棚30座，配套供排水系统、电力设施、通风系统、棚间道路及拱杆、棉被等附属设施、设备;新建下水管道5公里及附属设施配套。安排资金947.322435万元。 | 947.3224 | 泽普县乡村振兴局 | 泽普县阿克塔木乡 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 946.1224 | 99.87%
18 | 农村人居环境整治 | 新建农村排水管网100公里（管径100—300㎜）及检查井等附属设施配套，该项目总投资3000万元，安排资金2972.980479万元。 | 2972.9805 | 泽普县乡村振兴局 | 泽普县住建局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 2966.9805 | 99.8%
19 | 困难群众饮用茶补助（少数民族发展任务） | 为全县2839户监测对象购买茶叶5678公斤，每户2公斤，投资15.8984万元。 | 15.8984 | 泽普县乡村振兴局 | 泽普县委统战部 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 15.8984 | 100%
20 | 乡村振兴建设（示范村）（产业发展） | 为17个地区级示范村购买加工设备，高效节水，新建林下养殖基地、精品果园、水培育苗基地、双膜拱棚、庭院水系管道，改扩建育雏点、卫星工厂、农贸市场等，投资1600万元。 | 1600 | 泽普县乡村振兴局 | 各乡镇 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 1132.0829 | 70.76%
21 | 跨省跨区就业奖补 | 1、对2023年外出疆外务工且稳定就业3个月以上的脱贫劳动力、监测对象给予一次性交通补助，计划补助50人，投资5万元。2、对2023年外出疆内地区外务工且稳定就业3个月以上的脱贫劳动力、监测对象给予一次性交通补助，计划补助86人，投资4.3万元。 | 9.3 | 泽普县乡村振兴局 | 泽普县人社局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 9.3 | 100%
22 | 公益性岗位补助 | 对36名畜牧防疫员公益性岗位稳定就业的脱贫户、监测对象给予补助，每人每年补助1万元，投资36万元（县级衔接资金）。 | 36 | 泽普县乡村振兴局 | 泽普县农业农村局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 36 | 100%
23 | 村庄规划编制 | 按照“多规合一”要求，高质量完成46个村村庄规划编制，每村15万元，投资690万元，安排资金547.7995万元。 | 547.7995 | 泽普县乡村振兴局 | 泽普县自然资源局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 520.4095 | 95%
24 | 乡村振兴建设（示范村）（乡村建设行动） | 为4个地区级示范村购买吸污车、垃圾船、垃圾箱，新建公共卫生厕所，提升改造老旧污水管网，道路硬化等，投资200万元。 | 200 | 泽普县乡村振兴局 | 各乡镇 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 186.8943 | 93.45%
25 | 垃圾处理设施购置 | 波斯喀木乡、依玛乡、古勒巴格乡、赛力乡、依克苏乡、图呼其乡、奎依巴格乡、阿克塔木乡、阿依库勒乡等9个乡购买垃圾车9台，每个乡1台，投资405万元，安排资金322.2万元。 | 322.2 | 泽普县住建局 | 泽普县住建局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 322.2 | 100%
26 | 电采暖建设 | 为全县678户脱贫户、监测对象实施煤改电入户工程，每户3600元，投资244.08万元，其中衔接资金每户900元，共计61.02万元。 | 61.02 | 泽普县住建局 | 泽普县住建局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 61.02 | 100%
27 | 易地扶贫搬迁地方政府债券贴息补助 | 易地扶贫搬迁融资模式调整规范后的地方政府债券贴息补助，投资14万元。 | 14 | 泽普县财政局 | 泽普县财政局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 14 | 100%
28 | 雨露计划 | 1、对农村脱贫家庭（含监测对象）子女接受中等职业教育、高等职业教育的，给予脱贫家庭（含监测对象）助学补助，每生每年3000元，计划全年补助2500人，总投资750万元，本次安排资金524.1万元用于2023年春季学期2259名学生及秋季学期第一批1235名学生补助，每生每学期补助1500元。后期到位资金和项目结余资金用于补齐该项目缺口资金。项目最终投资总额以实际补助人数为准。2、对农村脱贫家庭（含监测对象）子女接受中等职业教育、高等职业教育的，给予脱贫家庭（含监测对象）助学补助，每生每年3000元，本次安排2023年秋季学期补助资金每生1500元，涉及第二批学生838人，投资125.7万元。 | 649.8 | 泽普县教育局 | 泽普县教育局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 649.8 | 100%
29 | 项目管理费 | 据实列支项目管理费180万元，主要用于2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 180 | 泽普县乡村振兴局 | 泽普县乡村振兴局、财政局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 165.255 | 91.81%
30 | 古勒巴格乡吐格曼贝希（12）村基础设施配套提升项目 | 新建矩形防渗渠5公里及附属设施配套，新建水冲式厕所2座，新建新时代文明实践站1座，新建便民服务站1座，文体活动广场提升改造，农户庭院水系配套等。 | 1000 | 泽普县乡村振兴局 | 泽普县古勒巴格乡 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 1000 | 100%
31 | 阿克塔木乡示范村建设项目 | 新建0.3立方米/秒流量防渗渠3.5公里及附属设施配套，道路硬化及路肩修整24000平方米，改造牧道2公里，庭院水系入户160户，天然气入户120户及附属设施配套。 | 1000 | 泽普县乡村振兴局 | 泽普县阿克塔木乡 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 1000 | 100%