## Sheet1
泽普县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目完成情况公示表
| 填表单位：泽普县农业农村局 | [6 empty] | 填表时间：2023年11月30日
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 实际投资额（万元） | 监管单位 | 责任单位 | 项目实施情况 | 项目验收结果 | 绩效目标及利益联结机制实现情况 | 资金拨付（万元） | 拨付率 | 备注
泽普县合计 |  |  | 26961 | [5 empty] | 26038.8089 | 96.58%
1 | 莎车现代农业（肉羊）产业园-泽普县场 | 建设规模42535平方米，新建牧草加工车间、干草棚、原料车间、牧草存放区、反刍车间、投料车间、技术研发中心、粗饲料加工车间、粗料地仓、益生菌发酵车间、维修车间、原料棚、青贮广场、管理用房、业务用房、门卫室、消毒室、消防水池等及附属配套设施。安排资金5019.177605万元。 | 5019.1776 | 泽普县农业农村局 | 泽普县农业农村局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 4463.8542 | 88.94%
2 | 特色现代富民产业园建设 | 新建特色现代富民产业园3000亩，建设内容主要包括土地平整、土壤换填3000亩，新建沉砂池、首部、泵房、滴灌等水肥一体化灌溉设施，配套特色林果气象观测设备，购买定植苹果等苗木。安排资金4250.249115万元。 | 4250.2491 | 泽普县农业农村局 | 泽普县农业农村局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 4159.0322 | 97.85%
3 | 苹果初加工基地建设 | 鲜果基地配套新建3950平方米苹果分选车间、包装车间及业务用房，3500吨冷库1座及附属设施设备配套。安排资金2300万元。 | 2300 | 泽普县供销社 | 泽普县供销社 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 2298.5227 | 99.94%
4 | 温室大棚建设 | 国营农场新建连栋温室大棚2400平方米及附属设施、设备配套，安排资金104.039992万元（欠发达国有农场巩固提升任务资金）。 | 104.04 | 泽普县农业农村局 | 泽普县农业农村局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 104.04 | 100%
5 | 温室大棚设备购置 | 蔬菜基地温室大棚购置水肥一体化机及附属设施175套。安排资金141.75万元。 | 141.75 | 泽普县农业农村局 | 泽普县农业农村局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 141.75 | 100%
6 | 蔬菜育苗 | 育苗中心购买蔬菜种子及穴盘、育苗基质等，用于智能温室800万株以上高产优质果蔬育苗。安排资金151.889944万元。 | 151.8899 | 泽普县农业农村局 | 泽普县农业农村局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 151.8899 | 100%
7 | 农产品加工产业园附属设施建设 | 改扩建农产品加工产业园7个。安排资金1550万元。 | 1550 | 泽普县商工局 | 泽普县商工局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 1545.8254 | 99.73%
8 | 种植业、畜牧业到户产业奖补 | 对全县监测对象家庭及脱贫户开展到户产业扶持，按照小麦单产提升1.5%以上、玉米单产提升3%以上每亩150元标准，母牛冻精配种并定胎每头200元、母羊人工授精配种并定胎每只40元标准，当年引进良种能繁母牛、母羊（饲养3个月以上）每头能繁母牛4000元、每只能繁母羊400元的标准，当年自繁扩增良种母畜（饲养3个月以上）每头母牛3000元、每只母羊300元标准给予补助，先干后补，干好再补，验收合格后，根据合格户数申请资金通过一卡通打卡发放（最终补助规模以验收结果为准）。安排资金2517.563575万元。 | 2517.5636 | 泽普县农业农村局 | 泽普县农业农村局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 2517.5636 | 100%
9 | 泽普县防渗渠2024年中央财政以工代赈项目 | 1、阿克塔木乡恰喀村新建0.3立方米/秒流量防渗渠6公里及渠系配套建筑物。2、奎依巴格镇斯日木村新建0.3立方米/秒流量防渗渠4公里及渠系配套建筑物。 | 599.2321 | 泽普县发改委 | 泽普县阿克塔木乡、奎依巴格镇 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 599.2321 | 100%
10 | 小额贷款贴息 | 为全县脱贫户、监测对象小额贷款贴息，安排资金474.934465万元。 | 474.9345 | 泽普县农业农村局 | 泽普县农业农村局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 386.5884 | 81.4%
11 | 赛力乡阔孜玛勒（2）村重点示范村乡村振兴建设 | 土地碎片化整理470亩，高效节水870亩，定植苹果70亩，合作社供排水改造等附属设施建设，安排资金299.750885万元。 | 299.7509 | 泽普县农业农村局 | 泽普县赛力乡 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 299.7509 | 100%
12 | 布依鲁克乡布依鲁克(2)村重点示范村乡村振兴建设 | 土地平整、土壤换填、苹果定植700亩及高效节水等附属设施配套，投资840万元，安排资金802.5788万元。 | 802.5788 | 泽普县农业农村局 | 泽普县农业农村局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 780.4097 | 97.24%
13 | 创业就业基地建设 | 波斯喀木乡6村新建1400平方米就业创业基地1个及水电暖、消防设施、地面硬化等附属设施配套（就业创业基地主体1293.31平方米，地面硬化106.69平方米）；依克苏乡6村新建800平方米就业创业基地1个及水电暖、消防设施、地面硬化等附属设施配套。安排资金629.517108万元。 | 629.5171 | 泽普县商工局 | 泽普县商工局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 629.5171 | 100%
14 | 脱贫户、监测对象公益性岗位补助 | 政府购买公益性岗位137个，解决137名脱贫户、监测对象稳定就业，投资221.94万元。 | 221.94 | 泽普县人社局 | 泽普县人社局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 177.39 | 79.93%
15 | 畜牧防疫员公益性岗位补助 | 对34名畜牧防疫员公益性岗位稳定就业的脱贫户、监测对象给予补助，投资37万元（县级衔接资金）。 | 37 | 泽普县农业农村局 | 泽普县农业农村局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 33.92 | 91.68%
16 | 农村人居环境整治工程 | 新建及改造排水管网110公里及附属设施配套，安排资金3399.853559万元。 | 3399.8536 | 泽普县住建局 | 泽普县住建局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 3399.8536 | 100%
17 | 泽普县村组道路2024年中央财政以工代赈项目 | 1、依玛乡阿勒吞其村、巴达木艾日克村、阿热艾日克村、奥依村、托万古勒巴格村、巴格湾村新建宽3—4米水泥村组道路6.8公里及附属设施配套，投资337万元。2、赛力乡依玛村新建宽3—4米水泥村组道路2.1公里及附属设施配套，投资110万元。3、依克苏乡托格拉克勒克村、兰干村、铁提尔村、托皮恰村、托万恰喀村、库木萨村新建宽3—4米水泥村组道路7公里及附属设施配套，投资360万元。 | 807 | 泽普县交通局 | 泽普县交通局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 772.6747 | 95.75%
18 | 困难群众饮用低氟茶补助 | 为全县2936户监测对象购买低氟茶5872公斤，每户2公斤，安排资金19.6712万元（少数民族发展任务资金）。 | 19.6712 | 泽普县委统战部 | 泽普县委统战部 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 19.6712 | 100%
19 | 特色种植 | 对全县监测对象家庭及脱贫户种植马铃薯、板蓝根符合条件的给予补助，每亩补助300元，安排资金130.5948万元。 | 130.5948 | 泽普县农业农村局 | 泽普县农业农村局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 130.5948 | 100%
20 | 林果业到户产业奖补 | 对全县监测对象家庭及脱贫户开展到户产业扶持，按照红枣、核桃疏密改造每亩400元标准，林果整形修剪核桃每亩95元、红枣每亩115元、苹果每亩110元标准，林果病虫害防治核桃每亩80元、红枣每亩140元、苹果每亩135元标准，给予补助，先干后补，干好再补，验收合格后，根据合格户数申请资金通过一卡通打卡发放。安排资金1858.865355万元。 | 1858.8654 | 泽普县自然资源局 | 泽普县自然资源局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 1858.8654 | 100%
21 | 防渗渠建设 | 奎依巴格乡吉格代加依（3）村新建0.3立方米/秒流量防渗渠3公里及渠系配套建筑物，投资196万元。 | 196 | 泽普县统战部 | 泽普县奎依巴格乡 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 195.2031 | 99.59%
22 | 土地碎片化整理 | 土地碎片化整理2万亩，建设内容包括田块归并、平整土地、灌溉渠系配套、优化田间道路及配套农机下田坡道、桥涵等附属设施，其中依玛乡0.4万亩，依克苏乡0.7万亩，阿依库勒乡0.9万亩。该项目计划投资2400万元，安排资金367.461465万元。 | 367.4615 | 泽普县农业农村局 | 泽普县农业农村局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 367.46 | 100%
23 | 跨省跨区就业奖补 | 1、对外出疆外务工且稳定就业3个月以上的脱贫劳动力、监测对象给予一次性交通补助，安排资金90.2万元（中央衔接资金）。 2、对外出疆内地区外务工且稳定就业3个月以上的脱贫劳动力、监测对象给予一次性交通补助，安排资金175.34万元（自治区衔接资金）。 | 265.54 | 泽普县人社局 | 泽普县人社局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 221.51 | 83.42%
24 | 电采暖建设 | 为全县386户脱贫户、监测对象实施煤改电入户工程，每户3600元，投资138.96万元，其中衔接资金每户补助900元，共计34.74万元。 | 34.74 | 泽普县住建局 | 泽普县住建局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 34.74 | 100%
25 | 易地扶贫搬迁地方政府债券贴息补助 | 易地扶贫搬迁融资模式调整规范后的地方政府债券贴息补助，投资14万元。 | 14 | 泽普县财政局 | 泽普县财政局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 14 | 100%
26 | 雨露计划 | 1、对子女接受中等职业教育、高等职业教育的脱贫家庭（监测对象），给予助学补助，本次安排资金312.9万元，用于2024年春季学期2086名学生补助，每生1500元。2、对子女接受中等职业教育、高等职业教育的脱贫家庭（监测对象），给予助学补助，本次安排资金327.15万元，用于2024年秋季学期2181名学生补助，每生1500元。 | 640.05 | 泽普县教育局 | 泽普县教育局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 629.85 | 98.41%
27 | 项目管理费 | 据实列支项目管理费127.6万元，主要用于2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 127.6 | 泽普县农业农村局 | 泽普县乡村振兴局、财政局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 105.1 | 82.37%