## Sheet1
关于对泽普县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目完成情况公示表
| 填表单位：泽普县农业农村局 | [6 empty] | 填表时间：2025年12月8日
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 实际投资额（万元） | 监管单位 | 责任单位 | 项目实施情况 | 项目验收结果 | 绩效目标及利益联结机制实现情况 | 资金拨付（万元） | 拨付率 | 备注
泽普县合计 |  |  | 26288 | [5 empty] | 23941.2262 | 91.07%
1 | 农场温室大棚建设 | 新建600平方米温室大棚3座及附属设施、设备配套，投资103万元。 | 103 | 泽普县农业农村局 | 泽普县金凤泽普农场有限责任公司 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 100.1013 | 97.19%
2 | 阿依库勒乡土地碎片化整理 | 土地碎片化整理411.91亩，投资80万元，建设内容包括田块归并、平整土地等，其中6村0.41亩，7村114.07亩，10村297.43亩。 | 80 | 泽普县农业农村局 | 泽普县阿依库勒乡 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 61.4818 | 76.85%
3 | 水稻基地改造 | 购买水稻插秧机5台，16村水稻田配套电网7公里及附属设施，17村水稻田配套电网2公里及附属设施，安排资金145.893296万元。 | 145.8933 | 泽普县农业农村局 | 泽普县依玛乡 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 145.8933 | 100%
4 | 辣椒农机设备购置 | 购买辣椒脱果机、移栽机各10台，安排资金133.5万元。 | 133.5 | 泽普县农业农村局 | 泽普县依克苏乡 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 133.5 | 100%
5 | 特色种植 | 对全县监测对象家庭及脱贫户种植马铃薯、板蓝根符合条件的给予补助，每亩补助300元，先干后补，干好再补，验收合格后，根据合格户数申请资金通过一卡通打卡发放，计划1003户帮扶对象种植马铃薯、板蓝根4759.07亩（最终补助规模以验收结果为准）.安排资金139.7946万元。 | 139.7946 | 泽普县农业农村局 | 泽普县农业农村局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 139.7946 | 100%
6 | 种植业到户产业奖补 | 对全县监测对象家庭及脱贫户开展到户产业扶持，按照小麦单产提升1.5%以上、玉米单产提升3%以上每亩150元标准给予补助，先干后补，干好再补，验收合格后，根据合格户数申请资金通过一卡通打卡发放，计划8549户帮扶对象小麦单产提升补助7.96万亩、玉米单产提升补助1.52万亩（最终补助规模以验收结果为准）。安排资金1354.387815万元。 | 1354.3878 | 泽普县农业农村局 | 泽普县农业农村局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 1350.7383 | 99.73%
7 | 莎车现代农业（肉羊）产业园-泽普县场（附属） | 为莎车现代农业（肉羊）产业园泽普县场区配套室外给水消防、强弱电、场区栏杆、消防水池、锅炉房、地磅基础、技术研发中心等附属设施，投资1300万元。 | 1300 | 泽普县农业农村局 | 泽普县农业农村局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 1009.8 | 77.68%
8 | 畜牧业到户产业奖补 | 对全县监测对象家庭及脱贫户开展到户产业扶持，按照母牛冻精配种并定胎每头200元、母羊人工授精配种并定胎每只40元标准，当年引进良种能繁母畜每头能繁母牛、母驴4000元、每只能繁母羊400元标准，当年自繁扩增良种母畜每头母牛、母驴3000元、每只母羊300元标准，给予补助，先干后补，干好再补，验收合格后，根据合格户数申请资金通过一卡通打卡发放，计划5828户帮扶对象母牛冻精配种和母羊人工授精配种0.9万头（只）、引进母牛、母驴、母羊0.31万头（只）、自繁母牛、母驴、母羊1.92万头（只）（最终补助规模以验收结果为准）。投资1823.838万元。 | 1823.838 | 泽普县农业农村局 | 泽普县农业农村局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 1712.9065 | 93.92%
9 | 林果业到户产业奖补 | 对全县监测对象家庭及脱贫户开展到户产业扶持，按照红枣、核桃疏密改造每亩400元标准，林果整形修剪核桃每亩95元、红枣每亩115元、苹果每亩110元标准，林果病虫害防治核桃每亩80元、红枣每亩140元、苹果每亩135元标准，给予补助，先干后补，干好再补，验收合格后，根据合格户数申请资金通过一卡通打卡发放，计划7276户帮扶对象林果疏密改造0.64万亩、整形修剪8.55万亩、病虫害防治9.18万亩（最终补助规模以验收结果为准）。投资1938.478505万元，安排资金1011.071115万元。 | 1011.0711 | 泽普县自然资源局 | 泽普县自然资源局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 1002.7984 | 99.18%
10 | 特色现代富民产业园建设 | 新建特色现代富民产业园4060亩，建设内容主要包括土地平整、土壤换填、安装灌溉系统、购买定植苹果等苗木和配套渠系、防护林等。计划投资7500万元，安排资金6800万元。 | 6800 | 泽普县农业农村局 | 泽普县农业农村局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 6293.0537 | 92.54%
11 | 高效林果高标准爱妃苹果、葡萄示范园建设 | 新建高标准1000亩矮砧爱妃苹果示范园、1000亩葡萄示范园，建设内容包括土壤平整、改良，格架系统、滴灌工程土建及设备采购，苗木购置栽植，配套附属设施设备等。总投资5500万元，其中衔接资金2850万元。 | 2850 | 泽普县农业农村局 | 泽普县供销社 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 2488.06 | 87.3%
12 | 半矮化密植园建设 | 购买苹果等苗木定植半矮化密植园2430.53亩，其中依克苏乡1237.62亩，奎依巴格乡1192.91亩。安排资金761.29485万元。 | 761.2948 | 泽普县农业农村局 | 泽普县农业农村局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 761.2948 | 100%
13 | 赛力乡依玛（9）村半矮化密植园建设 | 新建苹果半矮化密植园600亩，投资360万元，建设内容主要包括购买定植苹果等苗木和配套灌溉系统等。 | 360 | 泽普县统战部 | 泽普县赛力乡 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 348.9671 | 96.94%
14 | 鲜果基地全产业链配套设施设备建设 | 鲜果基地新建物资储备库、农机库2500平方米及初加工基地电力、消防等附属设施设备配套，购置弥雾机5台、拖拉机5台、秸秆还田机1台、旋耕机1台、割草机50台、电动三轮升降平台车10台、鲜果塑料框生产线1套，投资680万元。 | 680 | 泽普县供销社 | 泽普县供销社 | 完成工程量的60% | 未验收 | 项目开工在建 | 193.1312 | 28.4%
15 | 现代种子产业园仓储建设 | 新建容量1500吨立筒钢板仓4个（共计6000吨），投资395万元。 | 395 | 泽普县农业农村局 | 泽普县农业农村局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 309.392 | 78.33%
16 | 依玛乡核桃加工厂建设 | 新建1500平方米加工车间1栋、800立方米排管冷库1栋及地面硬化、给排水、电力、消防等附属设施配套，投资300万元。 | 300 | 泽普县农业农村局 | 泽普县依玛乡 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 224.1899 | 74.73%
17 | 古勒巴格乡中草药初加工设备购置 | 购买中草药初加工生产线1条（包括采挖机、烘干房、筛选机、爬杆机、风机、滚筒式清洗机、剥皮机、振动筛、切片机、剁药机、传送带、输送带、风级筛、色选机、比重机、振石机、定量包装线、蒸汽锅炉等设备）及叉车2台，安排资金228.7849万元。 | 228.7849 | 泽普县农业农村局 | 泽普县古勒巴格乡 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 160.1494 | 70%
18 | 赛力乡核桃加工设备购置 | 购买烘干房10组、X光机2套及烘干增压设施配套，安排资金196万元。 | 196 | 泽普县农业农村局 | 泽普县赛力乡 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 196 | 100%
19 | 赛力乡净化车间建设 | 产业园新建900平方米净化车间1栋，安排资金161.218016万元。 | 161.218 | 泽普县农业农村局 | 泽普县赛力乡 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 161.218 | 100%
20 | 依克苏乡核桃加工厂建设 | 新建1000平方米加工车间2栋、320平方米业务用房1栋及地面硬化、给排水、电力、消防等附属设施配套，安排资金389.804971万元。 | 389.805 | 泽普县农业农村局 | 泽普县依克苏乡 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 389.805 | 100%
21 | 图呼其乡红枣加工设备购置 | 购买红枣洗晒一体自动化设备1台，安排资金98.8万元。 | 98.8 | 泽普县农业农村局 | 泽普县图呼其乡 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 98.8 | 100%
22 | 农副产品深加工设备购置 | 购买果汁饮料加工生产线2条，主要包括罐装机、锁盖机、传送机、封装机等设备，安排资金486.7万元。 | 486.7 | 泽普县农业农村局 | 泽普县工业园区管委会 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 438.03 | 90%
23 | 奎依巴格镇防渗渠建设 | 改扩建流量0.1—1立方米/秒防渗渠22.838公里，配套渠系建筑物310座。安排资金1900.39612万元。 | 1900.3961 | 泽普县水利局 | 泽普县水利局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 1884.5727 | 99.17%
24 | 泽普县波斯喀木乡农村水利基础设施建设2025年中央财政以工代赈项目 | 新建流量0.2立方米/秒防渗渠6.6公里及渠系配套建筑物，每公里造价约60万元，投资396万元，其中1村1公里、2村2公里、3村1.5公里、5村1公里、9村1.1公里。 | 396 | 泽普县发改委 | 泽普县波斯喀木乡 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 370.2269 | 93.49%
25 | 泽普县奎依巴格乡农村水利基础设施建设2025年中央财政以工代赈项目 | 新建流量0.2-0.3立方米/秒防渗渠3.5公里及渠系配套建筑物，每公里造价约60万元，投资210万元。 | 210 | 泽普县发改委 | 泽普县奎依巴格乡 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 209.7508 | 99.88%
26 | 泽普县奎依巴格镇萨依吐格曼村农村水利基础设施建设2025年中央财政以工代赈项目 | 新建流量0.2立方米/秒流量防渗渠6公里及渠系配套建筑物，每公里造价约60万元，投资360万元。 | 360 | 泽普县发改委 | 泽普县奎依巴格镇 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 357.6315 | 99.34%
27 | 防渗渠建设（少数民族发展任务） | 新建流量0.2-0.3立方米/秒防渗渠12.2公里及渠系配套建筑物（包括涵桥、板桥、节制分水闸、分水闸、渡槽、机井连接纳水口等），其中：依玛乡3村流量0.2-0.3立方米/秒防渗渠3.7公里，奎依巴格乡5村流量0.3立方米/秒防渗渠2.5公里、6村流量0.3立方米/秒防渗渠1.2公里，阿克塔木乡8村流量0.3立方米/秒防渗渠1.9公里，布依鲁克乡1村流量0.3立方米/秒防渗渠2.9公里。安排资金728.5万元。 | 728.5 | 泽普县水利局 | 泽普县委统战部 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 727.5312 | 99.87%
28 | 依克苏乡阿拉格尔村防渗渠建设 | 新建流量0.2-0.3立方米/秒防渗渠3公里及渠系配套建筑物（包括涵桥、板桥、节制分水闸、分水闸、渡槽、机井连接纳水口等），每公里造价约60万元，投资180万元。 | 180 | 泽普县水利局 | 泽普县依克苏乡 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 150.9092 | 83.84%
29 | 小额贷款贴息 | 为全县137个行政村及良种场脱贫户、监测对象小额贷款贴息，安排资金282.266317万元。 | 282.2663 | 泽普县农业农村局 | 泽普县农业农村局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 279.9855 | 99.19%
30 | 一次性交通补助 | 1、对外出疆外务工且稳定就业3个月以上的脱贫劳动力、监测对象给予一次性交通补助，安排资金151.4万元（中央衔接资金）。 2、对外出疆内地区外务工且稳定就业3个月以上的脱贫劳动力、监测对象给予一次性交通补助，安排资金335.45万元。 | 486.85 | 泽普县农业农村局 | 泽普县农业农村局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 371.85 | 76.38%
31 | 脱贫户、监测对象公益性岗位补助 | 政府购买公益性岗位137个，解决137名脱贫户、监测对象稳定就业，投资287.7万元。 | 287.7 | 泽普县人社局 | 泽普县人社局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 287.7 | 100%
32 | 畜牧防疫员公益性岗位补助 | 对34名畜牧防疫员公益性岗位稳定就业的脱贫户、监测对象给予补助，投资38万元（县级衔接资金）。 | 38 | 泽普县农业农村局 | 泽普县农业农村局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 38 | 100%
33 | 泽普县图呼其乡农村道路建设2025年中央财政以工代赈项目 | 新建村组道路5公里及附属配套设施，每公里造价约60万元，投资300万元。 | 300 | 泽普县发改委 | 泽普县图呼其乡 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 247.2314 | 82.41%
34 | 阿依库勒乡农村基础设施建设 | 1、道路路面硬化6000平方米，每平方米造价约167元，投资100万元。 2、新建庭院水系4.5公里及附属设施配套，每公里造价44.5万元，投资200万元。 | 300 | 泽普县水利局 | 泽普县阿依库勒乡 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 300 | 100%
35 | 污水调节池建设 | 新建2000立方米污水调节池1座及附属设施配套，投资300万元。 | 300 | 泽普县住建局 | 泽普县住建局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 300 | 100%
36 | 易地扶贫搬迁地方政府债券贴息补助 | 易地扶贫搬迁融资模式调整规范后的地方政府债券贴息补助，投资14万元。 | 14 | 泽普县财政局 | 泽普县财政局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 14 | 100%
37 | 雨露计划 | 1、对子女接受中等职业教育、高等职业教育的脱贫家庭（监测对象），给予助学补助，安排资金324.75万元，用于2024年春季学期2165名学生补助，每生1500元。 2、对子女接受中等职业教育、高等职业教育的脱贫家庭（监测对象），给予助学补助，安排资金358.95万元，用于2024年秋季学期2393名学生补助，每生1500元。 | 683.7 | 泽普县教育局 | 泽普县教育局 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 666.45 | 97.48%
38 | 困难群众饮用低氟茶补助 | 为全县3072户监测对象购买低氟茶6144公斤，每户2公斤，投资21.5万元（少数民族发展任务资金）。 | 21.5 | 泽普县委统战部 | 泽普县委统战部 | 已完工。 | 验收合格 | 已实现绩效目标及利益联结机制 | 16.2816 | 75.73%