## Sheet1
附表：
自治区项目支出绩效自评表
（2019 年度）
项目名称 |  |  | 泽普县创业就业中心建设项目
预算单位 |  |  | 泽普县住房和城乡建设局本级
预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 1350 | 执行数： | 1350
| 其中：财政拨款 |  | 1350 | 其中：财政拨款 | 1350
| 其他资金 |  |  | 其他资金
年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
| 带动当地乡村农村品销售，创造就业机会，农贸市场摊位出租资金收益主要用于支持和鼓励贫困户发展产业，改善生产生活条件。 |  |  | 建设工程全部完成，验收合格，有效带动当地乡村农村品销售，创造就业机会鼓励贫困户发展产业，改善生产生活条件，绩效目标已实现。
年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成指标 | 数量指标 | 新建农贸市场数量 | =1座 | 1座
|  |  | 新建农贸市场面积 | =3000平方米 | 3048.93平方米
|  |  | 改扩建农贸市场面积 | =1000平方米 | 1051.83平方米
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目当年开工率 | =100% | 2018.6开工
|  |  | 项目当年完工率 | =100% | 2018.12完工
|  | 成本指标 | 总成本 | 1400 | 1400
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（ ≥**万元） | ≥21万元 | 25万元
|  |  | 带动当地周边乡镇经济发展 | 有效 | 有效执行
|  | 社会效益 指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | ≥305人 | 305人
|  |  | 改善城乡创业环境 | 有效 | 有效执行
|  | 可持续影响 指标 | 设计使用年限（年） | ≥20年 | 20年
| 满意度 指标 | 满意度指标 指标 | 受益贫困户满意度 | ≥90% | 95%