## Sheet1
中央对地方专项转移支付绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称 |  |  | 残疾人事业发展补助资金
预算单位 |  |  | 泽普县残疾人联合会
预算 | 预算数： |  | 119.29万元 | 执行数： |  | 119.29万元
执行
情况 | 其中：财政拨款 |  | 119.29万元 | 其中：财政拨款 |  | 119.29万元
（万元） | 其他资金 |  |  | 其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 117.75万元 |  |  |  | 119.29万元
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
指标
| 产 | 数量指标 | 残疾人成人肢体康复项目 |  | 20 | 20
| 出 |  | 15-50岁农村残疾人实用技术培训 |  | 90 | 90
| 指 |  | 购买残疾人辅助器具和残疾人康复服务 |  | 37 | 127
| 标 |  | 残疾人精神病药费补助和住院补助 |  | 29 | 25 | 相关政策不够明确项目落实困难，已经专业医院联系合作完成该项目
|  |  | 脑瘫儿童康复治疗项目 |  | 35 | 35
|  |  | 残疾人青壮年扫盲培训 |  | 18 | 10 | 资金来的太晚，准备正在实施
|  |  | 残疾人无障碍设施改造项目 |  | 26 | 26
|  |  | 贫困残疾人评残交通补助费 |  | 40 | 40
|  |  | 残疾人机动车燃油补贴 |  | 460 | 241 | 没有找到符合条件人
|  |  | 贫困白内障患者复明手术 |  | 30 | 0 | 已经落实完了，资金医院开票就可以拨付
|  |  | 残疾人基本康复服务 |  | 1200 | 672 | 相关政策不够明确项目落实困难，资金来的太晚了，已经相关部门对接完成该项目
残疾人基本服务状况和需求信息数据更新工作经费
|  |  | 盲人保健按摩扶持资金 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 残疾人成人肢体康复项目 |  | 100%
|  |  | 15-50岁农村残疾人实用技术培训 |  | 100%
|  |  | 购买残疾人辅助器具和残疾人康复服务 |  | 90%
|  |  | 残疾人精神病药费补助和住院补助 |  | 85%
|  |  | 脑瘫儿童康复治疗项目 |  | 100%
|  |  | 残疾人青壮年扫盲培训 |  | 60%
|  |  | 残疾人无障碍设施改造项目 |  | 100%
|  |  | 贫困残疾人评残交通补助费 |  | 100%
|  |  | 残疾人机动车燃油补贴 |  | 53%
|  |  | 贫困白内障患者复明手术 |  | 0%
|  |  | 残疾人基本康复服务 |  | 56%
|  |  | 残疾人基本服务状况和需求信息数据更新工作经费 |  | 100%
|  |  | 盲人保健按摩扶持资金 |  | 100%
|  | 时效指标 | 残疾人成人肢体康复项目 |  | 100%
|  |  | 15-50岁农村残疾人实用技术培训 |  | 100%
|  |  | 购买残疾人辅助器具和残疾人康复服务 |  | 90%
|  |  | 残疾人精神病药费补助和住院补助 |  | 85%
|  |  | 脑瘫儿童康复治疗项目 |  | 100%
|  |  | 残疾人青壮年扫盲培训 |  | 60%
|  |  | 残疾人无障碍设施改造项目 |  | 100%
|  |  | 贫困残疾人评残交通补助费 |  | 100%
|  |  | 残疾人机动车燃油补贴 |  | 53%
|  |  | 贫困白内障患者复明手术 |  | 0%
|  |  | 残疾人基本康复服务 |  | 56%
|  |  | 残疾人基本服务状况和需求信息数据更新工作经费 |  | 100%
|  |  | 盲人保健按摩扶持资金 |  | 100%
|  | 成本指标 | 残疾人成人肢体康复项目 |  | 3000元∕每人
|  |  | 15-50岁农村残疾人实用技术培训 |  | 500元∕每人
购买残疾人辅助器具和残疾人康复服务
|  |  | 残疾人精神病药费补助和住院补助 |  | 500元，900元，4000元∕每人
|  |  | 脑瘫儿童康复治疗项目 |  | 13200元/每人
|  |  | 残疾人青壮年扫盲培训 |  | 1000元/每人
|  |  | 残疾人无障碍设施改造项目 |  | 3500元/每人
|  |  | 贫困残疾人评残交通补助费 |  | 150元/每人
|  |  | 残疾人机动车燃油补贴 |  | 260元/每人
|  |  | 贫困白内障患者复明手术 |  | 1200/每人
|  |  | 残疾人基本康复服务 |  | 190元/每人
残疾人基本服务状况和需求信息数据更新工作经费
|  |  | 盲人保健按摩扶持资金 |  | 10000元/每人
| 效 | 经济效益指标 | 残疾人就业技能培训效益 |  | 90%
| 益 |  | 培训后就业效益 |  | 95%
指
| 标 | 社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人受助对象满意率 |  | 98%
……
说明 | 请在此处说明各级审计和财政监督检查中发现问题所涉及的金额，如没有请填无。
经办人： 齐曼古丽 单位负责人： 刘江 上报时间： 2018 年12月26 日
联系方式： 13779885553 联系方式：18199086629
注：1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填写完成比例。
2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。