附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（    2018 年度）

项目名称：公立医院改革补助项目

实施单位（公章）：泽普县人民医院

主管部门（公章）：泽普县卫生局

项目负责人（签章）：胡晖

填报时间：  2018   年   12  月   25  日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况人民医院位于泽普县团结西路13号，是唯一一所二级甲等医院，集预防、诊疗、急救、教学为一体的综合医院，占地130亩，建筑用房5栋：门急诊内科大楼；外科大楼；感染科楼；行政楼；学员康复中心。开放床位500张。设有19个临床医技科室,实在职职工535人，正式在编人员290人，聘用人员245人。卫生技术人员456人；财务、工勤人员79人。高级35人，中级52人，初级356人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

项目预期目标：实行药品零差价，降低药价格。及时转诊病人解决病人看病难的问题。

指标1：全年实行药品零差价率≧99%

指标2；120急求指挥中心的运转费率=100%

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年公立医院改革专项补助资金项目预算安排总额为205.05万元，资金来源与财政拨款，其中财政资金205.05万元，无自筹资金，2018年实际收到预算资金205.05万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金205.05万元，预算执行率100%，项目资金主要用于支付120急求中心运转及病人转院费用70万元、药品、耗材零差率补助费用支付135.05万元。

（三）项目资金管理情况分析

本项目支出符合泽普县县级公立医院综合改革实施方案相关管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

专项资金下达财政国库，根据公立医院改革实施情况，整理汇总后，向县领导申请报告，经县领导审批通过由县财政拨付资金至卫生局，再有卫生局拨付到我院。

本项目不存在调整情况。

（二）项目管理情况分析

2018公立医院改革项目支出符合《关于印发自治区关于全面深化医药卫生体制改革实施意见的通知》（新政办法【2015】100号）、《关于印发《泽普县县级医院公立医院综合改革工作实施方案》的通知》）（泽党办发【2015】43号）文件相关财务制度。包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标2个，二级指标7个，三级指标14个，其中已完成三级指标14个，指标完成率为100%。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

经济性：该项目属于经常性零星项目,各项支出由各基本本单位自行支出，各单位财务领导小组从源头把关、卫生局核算中心严格审核，切实实现了项目成本控制和项目成本节约。

效益性：120急救运营趋向规范化，高效化，极大地提高了急救病人的就诊效率。药品、材料零差价，降低了群从看病成本。培养了更多的优秀技术性人才。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

# 次项目为中长期项目，在2019年度我们还要继续努力做到更好，确实做到解决群从看病贵，看病难的问题。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法：1.加强资金管理，专款专用，保证各项工作公开透明。

2.  积极参加各类培训，提高医疗服务水平.

2、存在的问题：项目档案资料需进一步完善，项目实施成效还需加强。

3、建议：1. 加强医务人员业务知识培训，提升服务能力。2．加大政府扶持力度。

（三）其他

# 无其他说明内容

六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解公立医院改革项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为泽普县县级公立医院改革项目今后的开展提供参考建议。

| 自治区财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2018年公立医院改革补助款 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 泽普县人民医院 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 205.05万元 |  | 执行数： | 205.05万元 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 205.05万元 |  | 其中：财政拨款 | 205.05万元 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 目标1：全面深化县级公立医院管理体质补偿机制，价格机制，药品采购，人事编制，收入分配，医保制度，监管机制等综合改革，建立起维护公益性，调动积极性，保障可持续的运行新机制。 目标2：坚持以改革促发展，加强以人才队伍为核心的。能力建设，不断提高县级公立医院医疗服务水平. 目标3：通过改革，力争使公立医院服务能力，医疗技术水平明显提升，群众看病难，看病贵等问题有所改善 |  |  |  | 目标1：全面深化县级公立医院管理体质补偿机制，价格机制，药品采购，人事编制，收入分配，医保制度，监管机制等综合改革，建立起维护公益性，调动积极性，保障可持续的运行新机制。 目标2：坚持以改革促发展，加强以人才队伍为核心的。能力建设，不断提高县级公立医院医疗服务水平. 目标3：通过改革，力争使公立医院服务能力，医疗技术水平明显提升，群众看病难，看病贵等问题有所改善 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 药品、耗材零差率 | ≧99% |
|  |  |  | 指标2： |  | 急救中心运营 | =100% |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  | 药品、耗材零差率 | ≧99% |
|  |  |  | 指标2： |  | 急救中心运营 | =100% |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  | 2018年全年药品、耗材零差率 | ≧99% |
|  |  |  | 指标2： |  | 2018年全年急救中心正常运营 | =100% |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 医院医疗收入 | 保持稳定 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 为人民群众提供各类医疗服务 | 中长期 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  | 药品、耗材零差率持续实施 | 中长期 |
|  |  |  | 指标2： |  | 急救中心持续运营 | 中长期 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： |  | 广大患者对医院服务能力的满意度 | 95% |
|  |  |  | 指标2： |  | 广大患者对医院服务能力的满意度 | 95% |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |

经办人：  杨丹           单位负责人：       张从建      上报时间：   2018 年 12  月25   日

联系方式：  13579088896              联系方式：13899165055