附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（ 2018 年度）

项目名称：全民免费健康体检项目

实施单位（公章）：泽普县各乡镇卫生院

主管部门（公章）：泽普县卫生局

项目负责人（签章）：吐松古丽·艾热凯西

填报时间： 2018年12 月25日

# 一、项目概况

（一）项目单位基本情况

全民健康体检工作由乡镇卫生院具体负责承担，村卫生室配合做好健康体检工作，村级不设体检点。在校学生（含高校）健康体检工作由教育局和卫生局确定的医疗卫生机构完成。各主体体检机构要按照“医检分开、相对独立”的原则，规范设置体检场地，制定体检工作进度计划表，明确每日体检人群，确保体检工作按进度计划进行。

县人民医院负责各场所的人员体检工作。

对边远乡村和山区居民、在校学生（含高校）等特殊群体、年老体弱、行动不便人员，可采取流动体检车或体检小分队开展上门体检的办法。

- 项目预算绩效目标设定情况

- 项目预期目标及阶段性目标

对危害群众健康的各类疾病做到“早发现、早诊断、早预防、早治疗”。

- 项目基本性质

本项目性质为延续。

- 项目用途及范围

全面掌握城乡居民健康状况，分析影响城乡居民健康的主要因素，制定科学准确的疾病谱，建立完备、适用的城乡居民健康档案，对危害群众健康的各类疾病做到“早发现、早诊断、早预防、早治疗”。

- 项目资金使用及管理情况

- 项目资金安排落实、总投入等情况分析

全民健康体检项目预算安排总额为263万元，其中自治区财政资金263万元，2018年实际收到预算资金263万元。

- 项目资金实际使用情况分析

2018年到位资金263万元，按2017年全民健康体检经费的18.11%预算安排当年项目资金，并足额拨付给各体检单位，执行率100%。

（三）项目资金管理情况分析

本项目支出符合全民健康体检资金拨付相关财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。”

- 项目组织实施情况

- 项目组织情况分析

- 补助资金主要用于开展全民健康体检服务所需的需方补助、工作经费和能力建设等支出。

- 项目管理情况分析

全民健康体检服务资金管理规范，监管到位，使用效率较好。全民健康体检项目绩效考核内容主要包括：项目组织管理、资金使用情况、任务完成数量、质量和时效，以及经济和社会效益、可持续影响、社会满意度等，实施统一规范、统一管理、统一考核、统一补助，切实增强项目落实的可操作性，确保城乡居民真正受益。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

效率性：12月20日前体检档案及时录入体检系统；

效益性：增强了居民健康自我保健意识和主动就医率；城乡环境卫生进一步改善。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

不存在未完成情况:“2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。”

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

# 1、加强阳性疾病的管理；

# 2、全县体检机构的体检设备质控；

# 3、精准摸排，上报摸底数；

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

1.通过全民健康体检，方便群众了解自身健康信息。

2.通过一周三结合宣讲、健康讲座等多种形式面向公众开展健康教育。

- 存在的问题

（一）全县人口多，流动性大，摸底不够精确，致使体检实际数大于摸底数。

（二）卫生工作人员严重不足，现有卫生人员专业技术水平不高，且流动性较大。由于人员、技术、抽调等原因，乡村级卫生和计划生育免费服务工作进展缓慢，无法满足群众的服务需求。且近年来，每年都有退休人员，但无新招录人员，有编制但是人员配齐不到位，致使干部少，工作量大。

（三）是体检人员数量庞大，体检项目较多，现有体检设备老旧，体检设备日工作量有限，无法满足体检需求。参与全民健康体检的医务人员紧缺，特别缺少检验、医学影像、B超、心电图等专业有资质、会操作的专业技术人员。

（四）部分乡镇组织、宣传、协调等工作不到位导致体检工作推进不平衡，影响到我县体检工作的总体进度和体检完成率。

- 建议

精准摸排体检目标数

# （三）其他

无其他说明内容

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件回头看、实地调研、数据分析等方式，全面了解全民健康体检项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为2019年的全民健康体检项目今后的开展提供参考建议。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》

| 自治区财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 全民免费健康体检补助项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 泽普县卫生局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 263万元 |  | 执行数： | 263万元 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 263万元 |  | 其中：财政拨款 | 263万元 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 全面掌握城乡居民健康状况，分析影响城乡居民健康的主要因素，制定科学准确的疾病谱，建立完备、适用的城乡居民健康档案，对危害群众健康的各类疾病做到“早发现、早诊断、早预防、早治疗”。 |  |  |  | 全民分析影响城乡居民健康的主要因素，制定了科学准确的疾病谱，建立完备、适用的城乡居民健康档案，对危害群众健康的各类疾病做到了“早发现、早诊断、早预防、早治疗”。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 全民健康体检人数 |  | 189929人 |  |
|  |  | 质量指标 | 全民健康体检目标完成率 |  | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 全民健康体检档案录入时效 |  | 2018年12月20日前 |  |
|  |  | 成本指标 | 全民健康居民免费体检人均成本（元） |  | 100元/人 |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 增强了居民健康自我保健意识和主动就医率 |  | 95% |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 每年为居民免费体检一次 |  | 1次/年 |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： |  |  |  |

经办人： 张大空  单位负责人：  吐松古丽·艾热凯西      上报时间：2018 年12 月25 日

联系方式：18399360651  联系方式：13899139882