附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2018  年度）

项目名称：其他公共卫生支出项目

实施单位（公章）：泽普县疾病预防控制中心

主管部门（公章）：泽普县卫生局

项目负责人（签章）：阿依努尔·木太里甫

填报时间：  2018 年  12 月 25 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

全面提升我县结核病防治人员的能力，进一步规范结核病诊疗、报告和转诊工作，强化我县结核病防控措施，有效切断肺结核患者传染途径，有效控制传染源，减少结核病的蔓延，降低结核病疫情。

（二）项目预算绩效目标设定情况

预期目标：

完善政府领导、部门合作、全社会参与的结核病防治机制；

降低结核病的感染、发病与死亡，提高全人口健康水平。

项目基本性质：

本项目性质为延续项目。

项目用途及范围：

其他公共卫生项目主要用于结核病防治项目。结核病防治项目目的是完善结核病防治机制，强化结核病患者发现报告、诊断治疗和随访服务等全环节管理，全面推进结核病防治工作，坚决遏制结核病疫情高发态势，保障各族人民群众身体健康。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

其他公共卫生项目预算安排金额10万元，其中财政资金10万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金10万元，预算执行率100%，资金用于支付传染性肺结核集中隔离治疗点—奎依巴格镇卫生院费用10万元。

- 项目资金管理情况分析

项目支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，包括财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目属于经常性零星项目,没有达到招投标限额,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行；本项目不存在调整情况；本项目不存在检查验收程序。

（二）项目管理情况分析

项目实施过程中，我单位项目办建立了重大公共卫生服务项目审批中心，保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《服务项目监督检查机制，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标2个，二级指标3个，三级指标5个，其中已完成三级指标5个，指标完成率为100%。

效率性：以传染性肺结核患者集中隔离治疗为重点，按照项目实施进度免费开展其他公共卫生服务项目，项目实施进度100%，完成质量100%。

效益性：肺结核患者成功治疗率有所提高，有效地控制传染源，减少结核病的蔓延，肺结核患者发病逐年下降。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

一是继续强化我县结核病防控措施，切断肺结核患者传染途径，有效控制传染源，减少结核病的蔓延，降低结核病疫情；二是加强随访跟踪，疫情控制和医护人员培训工作；三是加强健康宣教、感染控制等。

- 主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验及做法：

无

- 存在问题：

- 隔离治疗点肺结核患者日常管理和安全保卫工作有待加强；

- 建议：

- 我单位将进一步强化资金监管，提高资金使用效率和及时率。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

本次评价通过实地调研、数据分析等方式，全面了解其他公共卫生服务项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为其他公共卫生项目今后的开展提供参考建议。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》

| 自治区财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 基本公共卫生服务项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 泽普县疾病预防控制中心 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 10万元 |  | 执行数： | 10万元 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 10万元 |  | 其中：财政拨款 | 10万元 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 1、完善政府领导、部门合作、全社会参与的结核病防治机制； 2、降低结核病的感染、发病与死亡，提高全人口健康水平。 |  |  |  | 2、完善政府领导、部门合作、全社会参与的结核病防治机制； 2、降低结核病的感染、发病与死亡，提高全人口健康水平。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：传染性肺结核患者集中隔离治疗率 |  | ≥100% | ≥100% |
|  |  |  | 指标2：肺结核患者规范管理率 |  | ≥90% | ≥90% |
|  |  | 质量指标 | 指标1：肺结核患者规则服药率 |  | ≥90% | ≥90% |
|  |  |  | 指标2：肺结核患者成功治疗率 |  | ≥90% | ≥90% |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：肺结核患者发病率 |  | 逐年下降 | 逐年下降 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |

经办人： 庄会娟         单位负责人：阿依努尔·木太里甫     上报时间：2018 年12 月25日

联系方式：15026320130   联系方式：18509986151