新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：棉麻公司退休人员医疗费项目

实施单位（公章）：泽普县劳动就业保险管理局

主管部门（公章）：泽普县人力资源和社会保障局

项目负责人（签章）：范晓俊

填报时间：2018年12月25日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

2018年棉麻公司退休人员医疗费项目，在县委、政府的正确领导下，以及上级业务主管部门的具体业务指导下，按照“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”的原则，以完善制度、平台保障、宣传发动、规范实施、优化服务为主线，依据喀署发[2001]37号《关于印发喀什地区城镇职工大病管理办法等五个文件的通知》，自2010年实施以来，2018年主要涉及我县101名棉麻公司退休人员医疗费用保障，执行三个目录，符合三个目录的医疗费用，按政策规定比例报销，是切实落实好党的政策，让棉麻公司退休人员充分享受到社会经济发展成果。截至12月底，棉麻公司退休人员县级财政补助资金到位32.54万元。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

通过保障棉麻公司退休人员医疗费，保障棉麻公司退休人员病有所医，确保棉麻公司退休人员有最基本的医疗保障。

2、项目基本性质

该项目为补助资金类项目，不属于立项项目范围。

3、项目用途及范围

棉麻公司退休人员医疗费项目，用于棉麻公司退休人员缴纳城镇职工基本医疗保险费支出，解决棉麻公司退休人员看病、就医问题。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

1、项目预算安排情况:

2018年根据上年资金支出情况，安排棉麻公司退休人员医疗费财政补助资金，到位32.54万元。

2、项目实际支出情况:

截至12月底享受棉麻公司退休人员101人，缴纳医疗保险费用，保障率100%。

（二）项目资金实际使用情况分析

棉麻公司退休人员医疗保费项目2018年我县拨入32.54万元，截止12月支出用于棉麻公司退休人员医疗费缴费23.21万元，保障率100%。用于保障退休人员缴费用后在定点医疗机构发生的符合规定的住院医疗费用、普通门诊费用，按照基本医疗保险药品目录给予按比例及时结算。

# （三）项目资金管理情况分析

棉麻公司退休人员医疗保费项目的管理与运行，严格按照《社会保险基金财务制度》、《社会保险基金会计制度》进行会计核算，完善内部各项财务管理制度，建立了良好的财务工作秩序，实现了财务工作的规范化、制度化、科学化。完全按照支出户要求管理，分账核算。

该项目资金使用时由财政局拨至我局医疗费支出户中，为确保资金安全，实际划入时，经我局征收业务股室对符合享受条件的业务进行核定、计划，汇总后，经科长复核、领导签字后，划入基金统一收入户中征收。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

本项目不存在投标情况、调整情况、验收等方面情况。

# （二）项目管理情况分析

年初单位就将绩效考核纳入到年底个人考核标准的一项指标，并建立了考核标准及规则制度，具体过程由本单位办公室负责督办，各科室各岗位互相监督检查等。通过开展绩效自评，从中总结出医疗保险业务工作中存在的问题，并加以整改落实，促使医疗支付工作的顺利开展。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

1、棉麻公司退休人员医疗费2018年已完成按预算资金32.54万元拨付，加大棉麻公司退休人员医疗费保障力度，提高社保政策知晓率，保障棉麻公司退休人员医疗费，做到应保尽保。

2、通过保障医疗费，严格按照医疗政策，确保棉麻公司退休人员医疗费在定点医疗机构发生的符合规定的住院医疗费用、普通门诊费用按照基本医疗保险药品目录给予及时结算。

棉麻公司退休人员医疗费项目实施后，有效保障棉麻公司退休人员医疗待遇，减轻棉麻公司退休人员看病的经济压力。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标不存在未完成情况

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

绩效自评工作相当于一年的工作总结，但不仅仅像工作总结一样只限于文字性的自我分析，更注重的从实践中得到的具体数字来分析工作中存在优劣问题，从中加以扬长避短，在以后更好的完成棉麻公司退休人员医疗支付工作。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法：

在工作中及时了解棉麻公司退休人员生活情况，宣传好医疗保险相关政策，落实好医疗费用保障，及时结算费用，做好后续治疗保障。

2、存在的问题：

棉麻公司退休人员基本医疗费按时划缴，但是大病医疗缴费，有时不够及时，造成统筹划转个人账户不及时。

建议：及时做好督促退休人员缴纳大病医疗费，保障统筹及时划转个人账户，提前做好医疗保险保费缴纳保障的及时性。

# （三）其他

无其他说明内容。

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、数据分析等方式，全面了解离休医疗保险项目资金的使用效率和效果，进一步规范项目管理使用过程，完成预期绩效目标等。通过分析，更注重具体数字来分析工作中存在优劣问题，从中加以扬长避短，更好完成今后棉麻公司退休人员医疗支付工作。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为我县棉麻公司退休人员医疗保险项目今后的开展提供参考建议。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》

泽普县劳动就业保险管理局

2018年12月25日