泽普县财政专项扶贫资金管理办法（修订）

第一章  总   则

第一条  为进一步加强和规范财政专项扶贫资金管理，保障专项扶贫资金安全，提高财政专项资金使用效益，依据《新疆维吾尔自治区财政扶贫资金管理办法》和喀什地区扶贫开发领导小组《喀什地区财政扶贫资金管理办法（试行）》（喀扶贫领【2018】12号）精神，进一步加强和规范财政扶贫资金管理，提高资金使用效益，形成“多个渠道引水，一个池子蓄水，一个龙头放水”的扶贫投入新格局，结合我县实际，制定本办法。

第二条  财政专项扶贫资金是国家为改善地区生产和生活条件，提高贫困人口生活质量和综合素质，支持贫困地区发展经济和社会事业而设立的财政专项资金。

第三条  适用本办法的财政资金包括中央财政预算安排的补助地方扶贫资金和省市县各级财政预算安排的财政扶贫资金（含扶贫发展资金、以工代赈资金，少数民族发展资金、国有贫困农场扶贫资金、国有贫困林场扶贫资金、涉农整合资金、扶贫贷款贴息资金、项目管理费）及其它用于脱贫攻坚的财政性资金。

第四条  各种财政扶贫资金须实行报账制管理，任何部门单位和个人均不得改变其性质和用途。

- 扶贫项目资金用途

第五条  财政专项扶贫资金主要用于支持解决农村贫困人口温饱问题和帮助贫困人口脱贫致富的相关项目。具体包括：

（一）乡（镇、场）村道路（含桥、涵）、基本农田、小型农田水利设施、人畜饮水、贫困农户改水、改厕，修建牲畜棚圈等基础设施建设。

（二）发展种植业、养殖业和开展科技扶贫。

（三）贫困农民劳务技能和扶贫政策及扶贫业务培训。

第六条  财政专项扶贫资金不得用于下列各项支出：

（一）行政事业机构的开支、人员经费和项目前期费用。

（二）各种奖金、津贴和福利补助、误工补贴等。

（三）修建楼、堂、馆、所及职工住宅。

（四）购买交通及通讯工具。

（五）对建档立卡以外的非贫困户进行普惠制补助。

（六）其它与财政扶贫资金使用规定不相符的支出。

- 项目资金管理

- 第七条 按照“精准瞄准、规范管理、公平公正”的原则履行财政专项扶贫资金使用管理职责。

县级政府财政专项扶贫资金使用管理，实行“谁负责审批项目，谁对资金使用、项目实施的具体程序和最终结果负主要责任”的原则。在全县建立分工明确、权责统一、管理规范的扶贫资金使用管理机制。

县扶贫开发领导小组根据脱贫攻坚实际需求，以脱贫攻坚规划为平台，整合各类资金资源，安排到村到户资金规模，做到资金投入精准、项目安排精准；根据中央和自治区关于贷款贴息资金的相关办法，认定扶贫龙头企业和扶贫农民专业合作社的资格，推荐、审核贷款规模，安排、拨付贷款贴息资金；同时，按照国家和自治区财政专项扶贫资金管理办法相关规定，制定财政专项扶贫资金项目补助标准。

县扶贫开发办公室负责扶贫资金项目的提出、实施。县扶贫开发领导小组负责扶贫资金项目的审批、验收和评价，并对扶贫资金安全规范有效运行负主要责任。

财政部门主要负责财政专项扶贫资金的收支管理，实行“谁使用、谁管理、谁审批、谁负责”的原则，规范“项目报账制”操作程序，会同扶贫主管部门审核下达项目使用计划；加强财政扶贫项目资金监督管理及项目实施工作中的协调、衔接工作，对项目资金使用情况跟踪问效，确保项目资金安全运行。财政部门根据项目建设进度核拨资金，实施报帐，监督资金使用。扶贫办、发改委、民宗委、财政局会同有关部门对发展资金项目以工代赈资金项目和少数民族发展资金项目进行竣工验收。

- 第八条 财政专项扶贫资金所有项目和实施均实行报账制管理，即项目实施单位根据财政专项扶贫资金项目合同协议书、财政专项扶贫资金报账提款申请单、财政扶贫项目验收单、审计报告、花名册（到户补贴类项目提供）、及相关报账凭据，按规定程序到县财政部门审核，并申请拨资金的管理制度。

- 第九条 各级应当建立健全财政扶贫资金项目公告公示制度，推进政务公开，将资金政策文件、管理制度、资金使用计划、项目安排、扶持对象、补助标准、资金来源及额度等信息，及时向社会公开，接受社会监督。

- 县级扶贫开发领导小组办公室要在本地政府门户网站和主要媒体常年公开财政扶贫资金的来源、用途、项目建设等情况，公示时间与项目实施期一致，及时更新。

- 落实到村和到户、到人的财政扶贫资金，由村委会在村级政务公开栏公示，并保留影像资料，公示时间与项目实施期一致。项目公示内容主要包括：项目名称和内容、实施地点、资金额度、责任单位等。

- 到户资金公示的内容包括：户主姓名、家庭地址、补助项目、补助标准及金额；到人资金公示的内容包括：受益人姓名、家庭地址、受益项目、补助标准及金额。

- 资金申请与拨付

- 第十条  项目启动后，项目实施单位根据项目实施进度，填写“财政扶贫资金报账提款申请单”，按资金来源，分别报请项目实施单位（县扶贫办、民宗委或发展改革委）审核，并经县主管领导、分管领导审批通过后，报县财政部门审核后支付。

第十一条　项目实施单位由项目主管部门根据县扶贫开发领导小组研究确定的年度脱贫攻坚计划委托实施项目。项目实施单位依据项目实施计划和项目施工进度，提出支付申请并备齐相关证明材料，报项目主管部门审核。

第十二条　项目主管部门对项目实施单位提交的支付申请、证明材料的真实性、合规性提出审核意见，制定资金使用计划提交县财政部门。项目主管部门支付申请及证明材料先交由县扶贫办审核，重点对资金使用计划和受益户是否精准提出审核意见，审核无误后报县财政部门。

第十三条　县财政部门各业务股室按照项目主管部门提交的用款计划，根据县扶贫开发领导小组研究确定的年度脱贫攻坚计划或资金分配使用方案和会议纪要进行审核，复核项目实施单位支付申请及证明材料、项目主管部门审核意见、县扶贫办审核意见等，由经办人和负责人签署意见，按照国库集中支付管理制度规定和程序及时拨付资金。

（一）项目主管部门根据项目的实际情况，可采取工程竣工决算后一次性支付或按工程进度分批次申请支付项目资金。

（二）经项目主管部门出具审核意见后，县财政部门可预付部分项目启动资金，比例由县财政根据实际自行确定。预付资金总额合计原则上不超过应付该项目资金总额的50%，其中：基础建设类项目预付资金原则上不超过合同金额的30%。预付资金在项目资金支付时抵扣。

（三）根据相关法规，进行招投标、政府采购的项目，财政部门支付资金时，要对相关资料和凭证的真实性和有效性进行审核，审核无误后支付资金。对于不符合规定程序、无法提供完整、真实凭证资料的，不得支付资金。采取现金发放的项目严格按照制度规定办理，强化安全保障措施，严格操作流程，不得由他人代签代领。

（四）对于改变用途的涉农整合资金，按照调整后的实际用途进行预算科目调整，报县人民代表大会常务委员会审查批准，按实际用途列报相应支出科目。会计核算、执行报表、决算列报等，按本办法执行。

（五）项目资金支付后，在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。

第十四条　实施项目主管部门提交的相关证明材料主要包括:

（一）项目实施单位资金支付申请文件或申请表；

（二）承担项目建设任务的相关证明材料；

（三）项目建设（扶持）合同书；

（四）项目实施方案、可行性研究报告等资料（指基本建设类项目）、项目投资预算（指非基本建设类项目）；

（五）基本建设类项目设计、施工、监理及采购合同书；非基本建设类项目采购合同和项目主管单位签署的验收单；

（六）工程项目支出有效证明材料包括:项目建设进度表、增值税发票等合法原始凭证。给扶持对象的补助发放表内容应包括：贫困户姓名、入户项目编号、住址、身份证号码、联系方式、补助金额、银行支付凭证（打卡发放资金）等；实物补助发放表内容包括：贫困户姓名、入户项目编号、住址、身份证号码、联系方式以及实物名称、规格、数量、金额等。以上须由领取人、经办人、监督人签字确认，严禁代领、代签；

（七）就业培训类项目支出有效证明材料包括：贫困户姓名、培训项目编号、住址、身份证号码、联系方式、职业资格证书或培训合格证书复印件、职业培训机构开具的《新疆维吾尔自治区非税收入一般缴款书》（或税务发票）等凭证材料；

（八）项目主管部门出具的项目验收单；

（九）项目实施单位提交的工程竣工请验报告、工程竣工决算表；

（十）竣工验收后县级审计部门出具的审计报告；

（十一）项目主管部门经办人签字的竣工工程移交材料和项目后期管护责任书。

第十五条　存在下列情形之一的，县级财政部门不予支付资金：

（一）项目未列入已审批并备案的年度财政扶贫资金项目计划的；

（二）项目建设内容超出资金使用范围规定的；

（三）未按要求提供有效证明材料的；

（四）擅自调整项目计划和项目建设内容的；

（五）其他按财务管理规定不予支付资金的。

第十六条　项目竣工验收并经审计部门出具审计结果后，项目实施单位应在5个工作日内向县级项目主管部门提出资金支付申请；项目主管部门应在收到项目实施单位申请后10个工作日内完成审核工作并向同级财政部门提交资金使用计划；对符合支付条件的申请，县级财政部门应在收到项目主管部门提交资金使用计划5个工作日内完成资金支付；对不符合支付条件的，县级财政部门应在收到项目主管部门提交资金使用计划2个工作日内明确回复。

第十七条　项目支出有效证明材料等原始凭证由行业主管部门按规定保管，作为单位会计核算的依据；报账时提交财政部门项目支出有效证明材料等原始凭证复印件（加盖公章并备注此件与原件一致），作为财政部门支付依据。

第十八条　财政部门要加强扶贫资金项目档案管理，对各项资金的申请、审核、拨付等每一个环节，做到账目清晰、资料齐全，对工作计划、会议记录、检查通报等资料及时存档，要经得起财政监督检查和审计检查。

第十九条　各级项目主管部门和财政部门要按照专人、专账管理要求，建立资金分类台账，按月核对收入、支出、结余金额，保存对账记录及相关档案资料，实时掌握项目实施和资金支出进度。

- 资金使用和绩效评价

第二十条　各级财政和项目主管部门根据以下职责分工履行财政扶贫资金使用管理职责。

（一）各级项目主管部门负责资金和项目具体使用管理、绩效评价、监督检查等工作，按照权责对等原则落实监管责任，建立完善监管制度，加快项目实施和资金支出进度。

县级项目主管部门承担财政扶贫资金使用和项目管理主体责任，负责完善项目实施管理制度、项目库建设，组织项目实施和资金使用管理，按月向同级扶贫开发领导小组、扶贫办、财政局通报项目推进和资金支出情况，确保完成扶贫资金年度支出任务。

（二）各级财政部门负责财政扶贫资金的预算安排和资金拨付，加强资金监管，加快资金拨付，监控资金支出进度，督促同级项目主管部门落实支出责任。

第二十一条　各级项目主管部门应当加强资金和项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目、责任到项目，并落实绩效管理各项要求。

各级扶贫开发领导小组应当组织项目主管部门和财政部门，按照“谁使用资金，谁负责绩效评价”的原则，于每年12月底前开展绩效评价工作，各行业主管部门将财政扶贫项目实施、资金使用情况、绩效评价报告上报同级扶贫开发领导小组办公室汇总后，报同级扶贫开发领导小组审核，并上报自治区扶贫开发领导小组，同时抄送自治区项目主管部门和财政部门。

- 项目资金的监督

第二十二条  财政专项扶贫资金使用管理实行绩效评价制度。绩效评价结果以适当形式公布，并作为分配财政专项扶贫资金额度的参考依据。

第二十三条  财政部门和扶贫工作主管部门要加强对财政扶贫项目资金的监督检查，审计部门要不定期对财政扶贫资金进行专项审计，及时对各种违法或违规使用财政扶贫资金的行为按有关规定从严处理：

（一）对骗取、套取、贪污财政扶贫资金行为的项目实施单位，县财政部门有权停止拨付资金，相关单位和个人必须如数归还已拨资金。对构成违法犯罪行为的责任人，将依法追究刑事责任。

（二）对挥霍、浪费、挪用财政扶贫资金的相关部门和个人，相关单位和个人必须如数缴回扶贫资金，并由县政府对项目主管部门进行通报批评，要求限期整改。逾期不整改的，将视情节由纪检监察部门或司法部门对直接责任人依纪依法给予严肃处理。

（三）对其它违反财政扶贫资金使用规定的行为，比照上款，视其情节轻重，追究相关责任，县财政部门追回的违纪资金只能全部用于扶贫工作。

- 附  则

第二十四条　本办法自颁布之日起执行。

第二十五条  本办法由财政部门负责解释。