## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 蔬菜净菜加工及配送中心建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 余贡庆13909980687
主管部门 |  |  | 泽普县供销社 |  | 实施单位 | 泽普县供销社
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1647.1283 | 1647.1283 |  | 10 |  | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 1647.1283 | 1647.1283
|  |  | 其他资金 | 0 | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 新建蔬菜分拣车间2000平方米、仓库1490平方米、保鲜库10000立方米、环氧地坪2000平方米及附属设施配套、购买净菜加工设备1套、挑选台50个、叉车2台、周转筐10000个、托盘500个。该项目建成后，务工收益及当地通过项目建设取得的相关费用效益，激发贫困人口内生动力、提高技能技术水平。 |  |  |  | 项目已完成新建蔬菜分拣车间、仓库、保鲜库、环氧地坪及附属设施配套、已购买净菜加工设备、挑选、叉车、周转筐、托盘。通过该项目的实施，务工收益及当地通过项目建设取得的相关费用效益，激发贫困人口内生动力、提高技能技术水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建分拣车间面积（平方米） |  | ≥2000平方米 | 2000平方米 | 1 | 1
|  |  | 新建仓库面积（平方米） |  | ≥1490平方米 | 1490平方米 | 1 | 1
|  |  | 新建保鲜库面积（平方米） |  | ≥10000立方米 | 10000立方米 | 1 | 1
|  |  | 新建环氧地坪面积（平方米） |  | ≥2000平方米 | 2000平方米 | 1 | 1
|  |  | 购买净菜加工设备数量（套） |  | ≥1套 | 1套 | 1 | 1
|  |  | 购买挑选台数量（个） |  | ≥50个 | 50个 | 1 | 1
|  |  | 购买叉车数量（台） |  | ≥2台 | 2台 | 1 | 1
|  |  | 购买周转筐数量（个） |  | ≥10000个 | 10000个 | 1 | 1
|  |  | 购买地磅（台） |  | ≥1台 | 1台 | 1 | 1
|  |  | 购买电子秤（台） |  | ≥20台 | 20台 | 2 | 2
|  |  | 购买变压器（台） |  | ≥2台 | 2台 | 2 | 2
|  |  | 购买托盘数量（个） |  | ≥500个 | 500个 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  | =100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目开工日期（年/月） |  | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 5 | 5
|  |  | 项目完工日期（年/月） |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 建筑工程费、室外工程费（万元） |  | ≤1150万元 | 1150万元 | 5 | 5
|  |  | 购置设备费（万元） |  | ≤470.5万元 | 470.5万元 | 5 | 5
|  |  | 其他费用（万元） |  | ≤26.63万元 | 26.63万元 | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（万元） |  | ≥38.4万元 | 38.4万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数（人） |  | ≥191人 | 191人 | 10 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 蔬菜净菜加工及配送中心设计使用年限（年） |  | ≥50年 | 50年 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（%） |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
总 分 | [6 empty] | 100 | 100