## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2020年湿地与恢复保护补助项目
主管部门 |  | 泽普县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 泽普县自然资源局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200.00 | 200 |  | 98.38 |  | 10 |  | 49.1% |  | 4.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 |  | 98.38 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 抢救性保护塔克拉玛干沙漠西缘稀缺湿地资源，保护塔里木河上游叶尔羌河泽普湿地生态系统结构的完整性，发挥其生态功能与效益，维护流域水环境质量和荒漠区独特的生物多样性和特有性。通过“新疆叶尔羌河泽普国家湿地公园”的规划，将其逐步建设成为抵御沙漠化、维护人类生存环境的绿色屏障，成为最具西部特色和代表性的、国内著名的国家湿地公园，发展成为干旱荒漠区湿地保护与资源可持续利用协调发展的示范区。 | [5 empty] | 该项目总资金200万元，实际支出98.38万元。项目已完成1处湿地与恢复保护工作，、监测设备，组织了1次科普宣教，完成了一项生物多样性调查研究，完成了3000立方米河道清淤，购买了30个办公设备及其他设备。项目实施后，提升了湿地生态环境保护水平，提高了群众湿地保护意识、为湿地保护奠定了基础。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 湿地与恢复保护数量（处） |  |  | ≥1处 | 1处 | 2 |  | 2
|  |  | 监测设备（套） |  |  | ≥2套 | 2套 | 3 |  | 3
|  |  | 组织科普宣教（次） |  |  | ≥2次 | 1次 | 3 |  | 1.5 |  | 偏差原因：疫情原因影响本底资源调查，影响项目进度。整改措施：加快项目进度，保证项目顺利完成。
|  |  | 生物多样性调查研究（项） |  |  | ≥1项 | 1项 | 3 |  | 3
|  |  | 河道清淤（立方米） |  |  | ≥6000立方米 | 3000立方米 | 2 |  | 1.25 |  | 偏差原因：疫情原因影响本底资源调查，影响项目进度。整改措施：加快项目进度，保证项目顺利完成。
|  |  | 购买办公设备及其他设备（个） |  |  | ≥50个 | 30个 | 2 |  | 1.5 |  | 偏差原因：疫情原因影响本底资源调查，影响项目进度。整改措施：加快项目进度，保证项目顺利完成。
|  | 质量指标 | 项目整体验收合格率（%） |  |  | ≥90% | 60% | 5 |  | 3.33 |  | 偏差原因：疫情原因影响本底资源调查，影响项目进度。整改措施：加快项目进度，保证项目顺利完成。
|  |  | 设备采购验收合格率（%） |  |  | ≥90% | 60% | 5 |  | 3.33 |  | 偏差原因：疫情原因影响本底资源调查，影响项目进度。整改措施：加快项目进度，保证项目顺利完成。
|  | 时效指标 | 采购设备及时率（%） |  |  | =100% | 80% | 5 |  | 4
|  |  | 设备采购完成及时率（%） |  |  | =100% | 80% | 5 |  | 4
|  | 成本指标 | 上级补助总成本（万元） |  |  | ≤200万元 | 98.38万元 | 15 |  | 7.37 |  | 偏差原因：疫情原因影响本底资源调查，影响项目进度。整改措施：加快项目进度，保证项目顺利完成。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 有效提升湿地生态环境保护水平 |  |  | 有效 | 有效 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 提高群众湿地保护意识、为湿地保护奠定基础 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 湿地项目区生态效益可持续年限（年） |  |  | ≥20年 | 20年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 湿地辖区周围群众满意度（%） |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
|  |  | 游客满意度（%） |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 79.18
项目负责人： |  | 杜会兰 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13779735868
经 办 人： |  | 严婷 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18699865807