## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 喀什经济开发区城北转化加工区公租房及配套基础设施建设项目
主管部门 |  | 泽普县人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 泽普县建设局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 637.70 | 637.70 |  | 234.78 |  | 10 |  | 36.8% |  | 3.6
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 637.7 | 637.7 |  | 234.78 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在喀什经济开发区新建公租房300套及附属设施配套，建筑面积1.2万平方米。 | [5 empty] | 正在平整场地及办理前期手续，项目还未开工。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建公租房（套） |  |  | ≥300套 | 0套 | 10 |  | 0
|  | 质量指标 | 验收合格率（%） |  |  | =100% | 0% | 10 |  | 0 |  | 项目还未开工
|  | 时效指标 | 项目开工及时率（%） |  |  | ≥95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 项目还未开工
|  |  | 项目完工及时率（%） |  |  | ≥95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 项目还未开工
|  | 成本指标 | 项目总成本（万元） |  |  | ≤637.7万元 | 234.78万元 | 10 |  | 3.6
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 改善产业工人住宿条件 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 15 |  | 0
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目持续年限（年） |  |  | ≥50年 | 0年 | 15 |  | 0
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益产业工人满意度（%） |  |  | ≥95% | 0% | 10 |  | 0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 7.2
项目负责人： |  | 李龙 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18809980521
经 办 人： |  | 张继学 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18799533269