## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 农贸市场项目
主管部门 |  | 泽普县人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 泽普县建设局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 525 | 525 |  | 525 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 525 | 525 |  | 525 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目总资金525万元。泽财扶【2020】14号，下达直达资金525万元。 下达直达资金波斯喀木乡新建占地面积14.59万平方米农贸市场1个及附属设施配套等，建设内容主要包括农贸市场管理用房，检疫中心、餐饮空间、多功能敞开门式钢构及卫生公厕和配套道路、围墙、大门、给排水、供热、电力、环卫等设施，总建筑面积约2万平方米。 | [5 empty] | 该项目总资金525万元，实际支出525万元。项目已新建完成1459000平方米农贸市场，1个附属设施配套。项目实施后，当年有效带动增加贫困人口全年总收入4万元，受益贫困户25人。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建农贸市场面积（平方米） |  |  | ≥1459000平方米 | 1459000平方米 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 附属设施配套个数（个） |  |  | ≥1个 | 1个 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 设备采购合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目开工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 项目完工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 项目完成日期（年/月/日) |  |  | 2020年9月30日 | 2020年9月30日 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 项目总成本（万元） |  |  | ≤525万元 | 525万元 | 15 |  | 15
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加贫困人口全年总收入（ 万元） |  |  | ≥4万元 | 4万元 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（人） |  |  | ≥25人 | 25人 | 10 |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 农贸市场工程设计使用年限（年） |  |  | ≥20年 | 20年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益贫困人口满意度（%） |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人： |  | 胥洪松 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15339318226
经 办 人： |  | 田新红 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15339318226