## 绩效目标自评表
附件12：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 电采暖建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 李龙 18809980521
主管部门 |  |  | 泽普县住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 泽普县住房和城乡建设局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 198.84 | 198.84 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 198.84 | 198.84
|  |  | 其他资金 | 0 | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目目标：完成2093套农村居民煤改电供暖设施改造，每户供暖面积不大于50平方米、供暖功率不大于4000瓦。项目建成后，可激发贫困人口内生动力，提高采暖安全性、清洁性、便捷性。受益建档立卡贫困人口数6279人。 |  |  |  | 项目已完成2093套农村居民煤改电供暖设施改造，项目建成后，可激发贫困人口内生动力，提高采暖安全性、清洁性、便捷性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 煤改电供暖设施改造数量（套） | 15 | ≥2093套 | 2093套 | 15
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 10 | =100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目开始日期（年/月） | 5 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 5
|  |  | 项目完成日期（年/月） | 5 | 2020-08-01 | 2020-11-01 | 3 | 因疫情原因未按时完工
|  | 成本指标 | 煤改电补助标准（元/户） | 15 | ≤950元/户 | 950元/户 | 15
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | ★受益建档立卡贫困人口数（人） | 5 | ≥6279人 | 6279人 | 5
|  |  | ★受益建档立卡贫困人口户数（户） | 5 | ≥2093户 | 2093户 | 5
|  | 生态效益指标 | 防治大气污染 | 10 | 有效 | 100% | 10
|  | 可持续影响指标 | 电采暖设备使用年限（年） | 10 | ≥10年 | 10年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（%） | 10 | ≥95% | 95% | 10
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 98