## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 泽普县城镇供水提升和计量阶梯水价改造项目
主管部门 |  | 泽普县人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 泽普县建设局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4000.00 | 4000.00 |  | 4000.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4000 | 4000 |  | 4000 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 三月份完成招投标手续，九月竣工验收。项目总投资4000万元，资金来源为债券资金。2020年月发行转贷自治区新增一般债券资金4000万元，按照政府债券资金管理要求规范管理使用，于发行之日起3个月内使用完毕。 | [5 empty] | 该项目总资金4000万元，实际支出4000万元。项目已安装供水管网长度6.6千米。项目实施后有效提升居民用水质量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装供水管网长度（千米） |  |  | ≥6.6千米 | 6.6千米 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 债券资金规范管理使用率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目开工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 项目完工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 债券资金全部支出时限（天） |  |  | ≤90天 | 90天 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 总成本(万元） |  |  | ≤4000万元 | 4000万元 | 15 |  | 15
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 有效提升居民用水质量 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 节约用水保护生态环境 |  |  | 有效保护 | 有效保护 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目持续年限(年） |  |  | ≥10年 | 10年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人： |  | 李龙 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18809980521
经 办 人： |  | 张继学 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18799533269