## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 老旧小区改造专项补助项目
主管部门 |  | 泽普县人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 泽普县建设局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 16 | 16.00 |  | 16.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16 | 16 |  | 16 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目总资金：16万元。泽财预【2020】15号，下达直达资金16万元。 完成4.3万平方米老旧小区改造计划，改造老旧小区450户，改造楼栋23栋，改造小区6个。 | [5 empty] | 该项目总资金16万元，实际支出16万元。项目已完成改造面积43000平方米，改造户数450户，改造楼栋23座，改造小区数6个。项目实施后有效改善群众居住条件。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造面积（平方米） |  |  | ≥43000平方米 | 43000平方米 | 4 |  | 4
|  |  | 改造户数（户） |  |  | ≥450户 | 450户 | 4 |  | 4
|  |  | 改造楼栋（座） |  |  | ≥23座 | 23座 | 4 |  | 4
|  |  | 改造小区数（个） |  |  | =6个 | 6个 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目开工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 项目完工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 项目完成日期（年/月/日) |  |  | 2020年9月30日 | 2020-09-30 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 改造建设成本（元/平方米） |  |  | ≤3.72元/平方米 | 3.72元/平方米 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 项目总成本（万元） |  |  | ≤16万元 | 16万元 | 7.5 |  | 7.5
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 有效改善群众居住条件 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 改造老旧楼栋使用年限 |  |  | 长期 | 100% | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区居民满意度（%） |  |  | ≥80% | 96% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人： |  | 胥洪松 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15339318226
经 办 人： |  | 田新红 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15339318226