## 绩效目标自评表
附件9：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 危房改造补助项目 |  | 项目负责人及电话 | 于 刚18809980521
主管部门 |  |  | 泽普县住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 泽普县住房和城乡建设局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 712.3 | 712.3 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 712.3 | 712.3
|  |  | 其他资金 | 0 | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目总资金712.3万元。新建农村安居房296套，受益建档立卡贫困人口78人；支付2019年安居房基础配套建设项目尾款150.4万元。该项目完成后，改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现无严重毁损，改造后房屋人畜分离等基本条件有基本保障。 |  |  |  | 项目已完成新建农村安居房296套，受益建档立卡贫困人口78人；支付2019年安居房基础配套建设项目尾款150.4万元。该项目完成后，改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现无严重毁损，改造后房屋人畜分离等基本条件有基本保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | ★★★建档立卡贫困户危房改造数量（户） | 5 | ≥26户 | 26户 | 5
|  |  | ★★★建档立卡贫困户危房改造面积(平方米) | 5 | ≥1300平方米 | 1300平方米 | 5
|  |  | 一般户新建农村安居房数量（户） | 5 | ≥270户 | 270户 | 5
|  | 质量指标 | ★★★建档立卡贫困户危房改造面积标准（平方米/户） | 5 | ≤50平方米/户 | 50平方米/户 | 5
|  |  | ★★★改造后验收合格率( % ) | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目开工日期（年/月） | 5 | 2020年3月 | 2020年3月 | 5
|  |  | 项目完工日期（年/月） | 5 | 2020年5月 | 2020年5月 | 5
|  | 成本指标 | 四类人新建农村安居房成本标准（万元/户） | 5 | ≤2.4万元/户 | 2.4万元/户 | 5
|  |  | 一般户新建农村安居房成本标准（户） | 5 | ≤1.85万元/户 | 1.85万元/户 | 5
|  |  | 支付2019年安居房基础配套建设项目尾款 | 5 | ≤150.4万元 | 150.4万元 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人数(人) | 15 | ≥78人 | 78人 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目设计使用年限(年) | 15 | ≥50年 | 50年 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | ★受益建档立卡贫困人口满意度（% ） | 10 | ≥99% | 99% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100