## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 喀什地区泽普县城市棚户区改造内配套基础设施建设项目（2020年保障房配套）
主管部门 |  | 泽普县人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 泽普县建设局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 750.00 | 750.00 |  | 84.37 |  | 10 |  | 11.2% |  | 1.1
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 750 | 750 |  | 84.37 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目总投资825.00万元，本次安排资金750.00万元，完成泽普县2020年500户棚户区基础设施改造，新建给水管道27公里，排水管道3.4公里，供暖管道2.2公里，燃气管道1.8公里，电力2.5公里，道路1.5万平方米，绿化1.2万平方米等配套基础设施，该项目的实施有效解决群众的现实困难；改变了城市面貌，体现人与环境的和谐发展；化解社会矛盾，促进社会。 | [5 empty] | 项目总资金750万元，实际支出84.37万元。该项目还未完工，前期手续已完成，招投标工作已完成，合同已签订。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 棚户区改造数量（户） |  |  | ≥500户 | 0户 | 15 |  | 0
|  | 质量指标 | 工程质量合格率（%） |  |  | =100% | 0% | 10 |  | 0
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  |  | =100% | 11.25% | 10 |  | 1.13 |  | 该项目还未完工，前期手续已完成，招投标工作已完成，合同已签订。
|  | 成本指标 | 项目总成本（万元） |  |  | ≤750万元 | 84.37 | 15 |  | 1.69 |  | 该项目还未完工，前期手续已完成，招投标工作已完成，合同已签订。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高居民的幸福指数 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 10 |  | 0
|  | 生态效益指标 | 有效地改善了人居环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 10 |  | 0
|  | 可持续影响指标 | 项目持续年限（年） |  |  | ≥10年 | 0年 | 10 |  | 0
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度（%） |  |  | ≥95% | 0% | 10 |  | 0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 6.1
项目负责人： |  | 李龙 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18809980521
经 办 人： |  | 田新红 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15339318226