## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 滨河公园南岸片区，老干东区等棚户区改造区域征迁
主管部门 |  | 泽普县人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 泽普县建设局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1000.00 | 1000.00 |  | 1000.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成425户拆迁任务，创建美好居住环境，达到人人有安全住房，改造环境整治。 | [5 empty] | 该项目总资金1000万元，实际支出1000万元。项目已完成征迁户数425户。项目实施后有效改善棚户区环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 征迁户数（户） |  |  | ≥425户 | 425户 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 拆迁验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目开工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 项目完工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 总成本（万元） |  |  | ≤1000万元 | 1000万元 | 15 |  | 15
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 改善棚户区环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 改善征迁棚户区生态环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 提升征迁棚户片区人居环境年限（年） |  |  | ≥50年 | 50年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征迁群众满意度（%） |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人： |  | 胥洪松 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13579050818
经 办 人： |  | 古尼切木 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899117953