附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（2019年度）

项目名称：2018年泽普县扶贫项目资金跟踪审计

实施单位（公章）：泽普县审计局

主管部门（公章）：泽普县审计局

项目负责人（签章）：李文忠

填报时间：2019年12月30日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

泽普县审计局为行政单位，行政编制12人，工勤编制1人，事业编制5人。实有行政8人，事业3人。负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，负责财政投资和以县财政投资为主的建设项目的预算执行情况和决算竣工审计；维护全市财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全市国民经济和社会健康发展。

（二）项目预算绩效目标设定情况

检查泽普县2018年度扶贫项目前期准备控制情况，检查建档立卡贫困户的“精准识别”情况，检查扶贫政策措施落实情况，检查扶贫资金分配管理使用情况，检查精准扶贫目标的实现和扶贫项目建设运营情况。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目资金预计50万元；其中财政资金50万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

该项目资金共计50万元，全部为县本级财政资金，目前到位资金10万元。

（三）项目资金管理情况分析

本项目支出符合行政单位相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目由单位申报，申请报告的主要内容包括：申请理由、测算依据、经费的使用，县财经领导小组批准后，通过财政国库直接支付方式支付。严格按照专项资金管理办法实施，过程均按照本单位制定的管理制度执行。

（二）项目管理情况分析

本单位项目负责人经常与会计师事务所项目实施人进行沟通，及时了解、掌握项目实施情况及进度；对项目实施过程中的相关问题提出了建议。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

实际该项目已完成对2018年全县扶贫项目审计工作。从2018年3月开始，新疆瑞丰有限责任会计师事务所联合喀什中财弘信财务管理有限公司组成的审计小组开始对全县扶贫项目进行跟踪审计，在事前、事中、事后进行全程监督，涉及了包括财政局、扶贫办、各乡镇（场）及其村组以及所有相关部门。在审计过程中对审计发现的问题按月撰写审计情况说明，并督促被审计单位及时落实整改。为被审计单位提供了相关政策法规的咨询服务，为被审计单位及时纠正问题提供了良好的基础。切实推进科学扶贫攻坚战，着力推动精准扶贫、精准脱贫工作良性开展，确保扶贫资金和项目发挥应有的效益。为本县脱贫攻坚排除了隐患。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

无后续工作计划。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

审计过程运用了计算机软件工具，对大数据进行了筛选核查，对有疑问的数据通过审查项目档案资料，调查相关经办人员，走访大量贫困户，审核相关凭证，调阅会议记录等方法核实。落实并改正了大量项目实施不规范的地方。存在的问题为项目实施过程中对提高资金使用效益关注分析有所欠缺，需要加强关注通过农民增产增收、促进城乡就业、项目区生态改善等情况。

（三）其他

无其他需要说明的问题。

六、项目评价工作情况

该项目的实施加强了扶贫资金监管，发挥好审计在促进和保障打好精准脱贫攻坚战中的重要作用。切实推进科学扶贫攻坚战，着力推动精准扶贫、精准脱贫工作良性开展，确保扶贫资金和项目发挥应有的效益。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》

| 自治区财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2018年财政扶贫项目跟踪审计 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 泽普县审计局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 10 |  | 执行数： | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 10 |  | 其中：财政拨款 | 10 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 检查泽普县2018年度扶贫项目前期准备控制情况，检查建档立卡贫困户的“精准识别”情况，检查扶贫政策措施落实情况，检查扶贫资金分配管理使用情况，检查精准扶贫目标的实现和扶贫项目建设运营情况。 |  |  |  | 对全县所有涉及扶贫资金单位（包括财政局、扶贫办、各乡镇（场）及村组以及相关部门）定期进行审计，每月定期向相关部门报送审计结果，并督促审计过程中发现的问题的单位及时整改。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 全部涉及扶贫资金部门 |  | 是否对全县全年涉及28个扶贫资金部门、乡镇场，进行了审计 | 对全县全年涉及28个扶贫资金部门、乡镇场，均进行了审计 |
|  |  |  | 全年所有扶贫项目 |  | 是否对全县28个全年扶贫资项目进行了审计 | 对全县28个全年扶贫资项目进行了审计 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 审计结果质量 |  | 发现各项目实施单位在实施过程前后产生的不符合相关规定的行为、针对发现问题提出合理整改意见 | 对审计过程中发现的问题当场反馈给被审计单位，并在审计报告中进行汇总上报 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 对项目全过程进行审计 |  | 是否定期对项目进行审计，在事前、事中、事后进行全程监督 | 项目立项、招标、实施、验收情况进行全程监督 |
|  |  |  | 定期审计报告 |  | 是否定期对审计项目情况撰写审计报告 | 每月25日左右均提交了审计报告 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 对扶贫资金使用促进情况 |  | 纠正精准扶贫中不作为、慢作为、乱作为等问题 | 对精准脱贫工作良性开展，确保扶贫资金和项目发挥应有的效益 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 被审计单位对审计结果认知 |  | 被审计单位对审计结果是否有客观清晰的判断 | 及时将审计所发现的问题反馈给被审计单位，并解释原由 |
|  |  |  | 政策更新完善情况 |  | 各项政策是否及时更新完善 | 经常接受培训，将最新的政策依据及审计理念运用到本次工作中 |
|  |  |  | 咨询团队的建立情况 |  | 是否建立统一、规范的咨询队伍 | 有统一、规范的咨询队伍，对各个被审计单位提出的疑问进行解答 |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 |  | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 泽普县审计局作为购买服务方，对本次跟踪审计项目效果表示满意 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |

经办人：饶丽萍              单位负责人： 李文忠                   上报时间：2020 年1月5日

联系方式： 8248078          联系方式：8248178