喀什地区扶贫项目资金支出

绩效自评报告

（2019年度）

项目名称：土地扶贫开发红枣奖补金

实施单位（公章）：泽普县供销社

主管部门（公章）：泽普县供销社

项目负责人（签章）：余贡庆

填报时间： 2019 年 12 月 31 日

**一、项目概况**

**（一）项目主管单位基本情况**

**项目主管单位为泽普县供销社。主要职能：对本级社有资产行使出资代表和管理职能，监督社有资产保值增值，围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的工作。泽普县供销社（本级）单位无下属预算单位，泽普县供销社（本级）单位编制数7人，实有人数7人，其中：在职7人，退休2人。**

**（二）项目简介**

**1.项目的实施依据:给贫困户红枣奖补资金。**

**2.涉及范围:图呼其乡、奎依巴格乡、阿克塔木乡、阿依库勒乡、布依鲁克乡、奎依巴格镇**

**3.基本性质:新建项目**

**4.类别:补助类**

**5.主要内容和用途:收购图呼其乡、奎依巴格乡、阿克塔木乡、阿依库勒乡、布依鲁克乡、奎依巴格镇灰枣、骏枣，为红枣种植户发放奖补。**

**（三）项目绩效目标设定情况**

**绩效目标：收购图呼其乡、奎依巴格乡、阿克塔木乡、阿依库勒乡、布依鲁克乡、奎依巴格镇灰枣、骏枣，通过对红枣的收购，可有效提高贫困人口全年总收入，带动当地红枣业发展，有效改善贫困户收入水平。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**土地扶贫开发红枣奖补资金50万元，资金来源为股室结转上级专项资金。资金到位率为100%。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**项目实际支出金额50万元，资金支付比率为100%。用于给红枣种植户发放奖补。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**本单位制定了《泽普县供销社财务管理制度》，对会计管理体系、会计人员的岗位责任制、账务处理程序制度、会计内部牵制制度、会计稽核制度、财产清查制度进行说明。我单位在资金制度执行过程中，资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挪用、虚列支出情况。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织实施情况分析**

**项目为补助类项目，不涉及立项情况。由泽普县金湖杨土地扶贫开发有限责任公司进行红枣收购工作。农民将红枣运送至红枣收购点，工作人员根据各乡提供的贫困户花名册核对人员信息，核对无误后进行筛选、分级、称重，随后开具票据，现金支付给贫困户红枣收购款项。**

**（二）项目管理情况分析**

我单位项目管理参照喀什地区扶贫开发领导小组印发的《喀什地区扶贫项目管理办法（暂行）》执行，办法涵盖了组织管理、项目申报、项目管理等制度，项目管理制度健全。

**四、项目绩效指标完成情况分析**

**（一）产出指标完成情况分析**

**1.项目完成数量。**

**项目涉及乡镇数量6个。共收购图呼其乡、奎依巴格乡、阿克塔木乡、阿依库勒乡、布依鲁克乡、奎依巴格镇6个乡镇的红枣。**

**2.项目完成质量。**

### 补助涉及覆盖率为100%，补助发放涉及到6个乡镇。

**3.项目完成时效。**

### 资金补助到位率为100%，资金拨付及时率100%，资金补助会计师率100%。

**4.项目成本节约情况。**

### 灰枣补助标准8元/公斤，骏枣补助标准7元/公斤。以最优惠的价格收购农户红枣，减轻农户负担。

**（二）效益指标完成情况分析**

**1.项目实施的经济效益分析。**

### **带动增加贫困人口全年总收入50万元。**

**2.项目实施的社会效益分析。**

### 受益建档立卡贫困人口1054人，通过收购贫困户红枣，改善贫困人口生活水平。

**3.项目实施的可持续影响分析。**

**项目可持续影响年限为1年。**

1. **满意度指标完成情况分析**

### 通过调查、走访，受益群众满意度为95%。

五、项目绩效目标未完成的原因分析和改进措施

项目绩效目标已全部完成。

六、综合评价结论

**绩效目标明确，符合发展规划，资金拨付有完整的手续，资金拨付及时，财务管理制度健全，分工明确，项目管理制度执行有效，产出指标与效益指标均完成，群众满意度较高，通过土地扶贫开发红枣奖补资金的发放，可有效提高受益贫困户收入水平，降低农民经济压力，促进当地红枣种植业的发展。**

**七、项目实施的经验、问题、建议**

**（一）主要经验及做法**

在实施过程中，对贫困户的人员信息核对以及对红枣质量等级进行严格把控，核对无误后，进行红枣收购工作，项目可控性较强。

**（二）存在的问题**

无。

**（三）建议**

**无。**

**八、绩效评价工作有关说明**

1.项目现场勘验检查核实情况：根据各乡提供的贫困户花名册核对信息，同时有专人负责红枣等级筛选，开具票据，现金支付红枣收购款项。

2.满意度调查开展情况：通过走访红枣奖补受益贫困户，受益群众满意度为100%。

**九、附表**

**《绩效目标（自评）申报表》**