附件2：

新疆财政支出绩效自评报告

（  2019   年度）

项目名称：泽普县第二次全国污染源普查支出     实施单位（公章）：泽普县生态环境局

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：李金海

填报时间：   2020 年  1月 13  日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

- 全国污染源普查是重大的国情调查，是环境保护的基础性工作。自泽普县第二次全国污染源普查工作开展以来，泽普县县委、县政府高度重视，精心组织，加大投入，周密安排。在县委、县政府的坚强领导和各普查成员单位的积极配合下，严格按照国家、自治区和地区普查办的安排部署，通过实际的普查操作，落实完成普查的组织管理、方法措施、原则要求等内容，克难奋进，全力以赴，顺利完成我县第二次全国污染源普查各项工作。泽普县第二次全国污染源普查领导小组办公室设在泽普县生态环境局,负责领导小组日常工作，办公室主任由县生态环境局局长蒋永忠同志兼任,办公室设技术组，负责具体工作。

- 为落实《国务院关于开展第二次全国污染源普查的通知》（国发〔2016〕59号）和自治区环保厅《关于印发2017年自治区第二次全国污染源普查工作计划的通知》（新环发〔2017〕144号）精神,按时完成我县污染源普查工作任务，成立泽普县第二次全国污染源普查工作办公室（以下简称普查办）。

泽普县生态环境局编制人数12人，实有人数12人，其中：在 职12人，退休0人。

- 项目预算绩效目标设定情况

- 根据自治区人民政府办公厅《新疆维吾尔自治区第二次全国污染源普查方案》（新政办发〔2018〕23号），结合泽普县实际情况，制定了《泽普县第二次全国污染源普查实施方案》。泽普县第二次全国污染源普查的工作目标是摸清各类污染源基本情况，了解污染源数量、结构和分布状况，掌握县域、流域、行业污染物产生、排放和处理情况，建立健全全县重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台，为加强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险、服务环境与发展综合决策提供依据。本次普查标准时点为2017年12月31日，时期资料为2017年度资料。普查对象为泽普县行政区域内有污染源的单位和个体经营户。范围包括：工业污染源，农业污染源，生活污染源，集中式污染治理设施，移动源及其他产生、排放污染物的设施。同时，《方案》还确定了普查内容和技术路线。本次普查遵循“地区统一领导，部门分工协作，地方分级负责，各方共同参与”的基本原则开展普查工作，加强各级分工协作、资源共享，协同完成普查工作。具体时间节点以国家、自治区进度安排为准。重点排污单位应按照环境保护法律法规、排放标准及排污许可证等相关要求开展监测，如实填报普查年度监测结果。各类污染源普查调查对象和填报单位应当指定专人负责本单位污染源普查表填报工作。要充分利用相关部门现有统计、监测和各专项调查成果，提高普查效率。泽普县污染源普查领导小组办公室统一领导辖区内普查质量管理工作，建立覆盖普查全过程、全员质量管理制度并负责监督实施。普查机构要认真执行污染源普查质量管理制度，做好污染源普查质量保证和质量管理工作。同时，要建立健全普查责任体系，明确主体责任、监督责任和相关责任。建立普查数据质量溯源和责任追究制度，依法开展普查数据核查和质量评估，严厉惩处普查违法行为。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

- 本次污染源普查所需经费，按照分级保障原则，由自治区财政和县（区）财政共同负担。各地均应将普查所需经费列入相应年度部门预算，按时拨付，确保到位。

- 自治区财政安排经费主要用于：全区污染源普查实施总体方案和技术文件的制定，组织动员、宣传、培训，现场监测，普查人员经费补助，办公场所及运行经费保障，普查质量核查与评估，购置数据采集及其他设备，普查表印制、普查资料建档，软件及信息系统开发建设，全区数据的汇总、校核、加工、建档，检查验收、总结、表彰等。对财政困难与工作量大的县、地区予以补助。

- 县（区）普查安排经费主要用于：各地普查方案的制定，组织动员、宣传、培训，入户调查与现场监测，普查人员经费补助，办公场所及运行经费保障，购置数据采集及其他设备，数据录入、校核、加工，检查验收、总结表彰等。

- 自治区各级污染源普查领导小组办公室根据普查工作方案编制普查总体经费预算和分年度经费使用计划，经同级财政部门审核后，作为污染源普查专项经费纳入财政预算，分别列入各相关部门的预算中，分年度按时拨付。财政部门要加强对预算编制的指导和经费使用情况的监督。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

（包括项目投标情况、调整情况、完成验收等）

该项目属于行政审批局硬件软件设备购置项目,达到招投标限额,先由县政府批准实施、发改委立项，通过公开招标并实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。

本项目不存在调整情况。

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2017年11月8日完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。

（二）项目管理情况分析

（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。确保了项目按时保质完成。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

（将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。）

（一）清查工作质量顺利通过自治区质量检查验收。按照全地区统一部署，我县于2018年6月完成全县340家污染源的清查工作；在2018年7月至8月之间分别由喀什地区、自治区普查办组织对全喀什地区污染源清查数据质量核查抽查，清查结果表明符合质量验收标准。

（二）数据审核工作扎实开展并得到国家调研组初步肯定。自数据审核及核算工作全面开展以来，我县采取边普查边审核的工作模式，强化数据审核力度，落实数据核算整体质量，多次参加地区、自治区举办的集中汇审，提高普查工作质量。

贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，制定涉及审批的各项规章制度和管理办法并组织实施;负责规范行政审批行为，建立和完善相应工作机制;负责对行政许可、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办;负责机关依法行政工作和行政审批涉及的法律、法规咨询解释、宣传教育和培训工作，处理涉及行政审批的行政复议、行政应诉等法律纠纷;负责对本单位工作人员的服务态度、服务质量、工作纪律和规范化服务等进行督促检查;负责对各类办理事项的统一受理工作进行规范和管理;负责受理服务对象行政投诉，接待群众来信来访。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

（如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。）

不存在未完成情况:“2019年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。”

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

坚持贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，制定涉及审批的各项规章制度和管理办法并组织实施;负责规范行政审批行为，建立和完善相应工作机制;对于2018年结余的专项资金将结转到下年由财政统筹使用。及时向各职能部门通报行政审批事项办理情况，便于职能部门对办结的审批事项实施后续监管。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

1、主要经验及做法：一是严格按照程序申报资金。每年年末，根据县财政部门预算安排，审批局向县财政局递交预算表，由县财经领导小组办公室提交县财经领导小组研究后确定拔付额度。二是严把经费支出关口。2016年来，审批局资金主要是保证正常运行支出，严格按照自治区、地区财政有关文件规定执行，确保符合财务管理规定。

2、存在的问题：行政审批局局长涉及协调的部门多、事项多，因行政审批局入驻单位多，涉及群体广，办理事项杂，而且在打破原有利益格局下，矛盾多。

3、建议：为确保行政审批局有序、高效运转，建议专配1名协调能力强、业务知识精的正科级局长，负责行政审批局全盘工作，协调好与各纳入局关系，保证高效运转；同时设置业务科、督查科、办公室三个科室,办公室配备1名专职工作人员及1名专职网管，负责行政审批局日常人员管理、作风建设、信访、党建、精神文明及整体网络安全运行维护、保养、维修等工作；业务科配备3-5名专职工作人员，督查科配备2-3名专职工作人员。

（三）其他

无其他说明内容。

六、项目评价工作情况

普查对象为泽普县境内有污染源的单位和个体经营户。范围包括:工业污染源,生活污染源,农业污染源,集中式污染治理设施和移动源。2017年度停产的产业活动单位,纳入普查范围;2017年12月31日前已关闭的产业活动单位,不纳入普查范围。

通过污染源普查,摸清我县各类污染源基本情况,掌握全县各行业污染源的数量、结构、分布情况,以及污染物的产生量、排放量和处理处置情况,建立泽普县第二次污染源普查污染源信息数据库,健全重点污染源档案,完善环境统计平台,为我县环境管理和污染防治工作以及生态环保大数据建设提供基础数据,为准确判断我县环境形势,优化产业结构,科学制定经济社会发展和环境保护政策、规划提供依据。

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》