## Sheet1
自治区财政项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 泽普县2018年涉农整合资金项目——防渗渠建设项目（第一批）
预算单位 |  |  | 泽普县水利局
预算 | 预算数： |  | 5.75 | 执行数： | 5.75
执行
情况 | 其中：财政拨款 |  | 5.75 | 其中：财政拨款 | 5.75
（万元） | 其他资金 |  |  | 其他资金
年度 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
目标
完成
情况 | 修建0.3立方米/秒流量防渗渠18.08公里及渠系配套建筑物，修建0.5立方米/秒流量防渗渠5.6公里及渠系配套建筑物。 |  |  | 修建0.3立方米/秒流量防渗渠18.08公里及渠系配套建筑物，修建0.5立方米/秒流量防渗渠5.6公里及渠系配套建筑物。
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值
绩效指标完成情况 | 项目完成指标 | 数量指标 | 防渗改建渠道长度(公里) | 23.68 | 23.68
|  |  | 渠道设计流量（m³/s） | 0.3-0.5 | 0.3-0.5
|  | 质量指标 | 质量达标率（%） | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 施工工期（月） | 3 | 3
|  | 成本指标 | 施工成本降低（万元/公里） | 3 | 3
| 项目效果指标 | 经济效益指标 | 新增粮食综合生产能力（万公斤） | 29.59 | 29.59
|  | 社会效益指标 | 改善灌溉面积(万亩) | 2.16 | 2.16
|  | 生态效益指标 | 年节水量（万方） | 47.52 | 47.52
|  | 可持续影响 | 工程使用年限 | 20 | 20
| 满意度 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | 100%
经办人：廖志来 单位负责人：艾合买提·艾海提 上报时间： 2019 年12 月 31 日 |  |  |  |  | 联系方式：0998-8245416