## Sheet1
自治区财政项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 泽普县农村饮水安全巩固提升工程（供水总厂）二期
预算单位 |  |  | 泽普县水利局
预算 | 预算数： |  | 1668.83 | 执行数： | 1668.83
执行
情况 | 其中：财政拨款 |  | 1668.83 | 其中：财政拨款 | 1668.83
（万元） | 其他资金 |  |  | 其他资金
年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
| 采购及安装φ90-315PE饮水管道177.771公里，闸阀井100座，水表井500座，入户1809户。 |  |  | 建设工程基本完成，提高优质饮水供应保证率，改善项目区居民生活条件，绩效目标基本实现。
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值
绩效指标完成情况 | 项目完成指标 | 数量指标 | 管道长度（米） | ≥177771 | 178690
|  |  | 覆盖人口数(人) | ≥36747 | 36747
|  |  | 受益范围(乡、场、镇) | 13 | 13
|  | 质量指标 | 工程验收合格率(%) | 100 | 100
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2019年4月5日前 | 2019年4月6日前
|  |  | 项目完工时间 | 2019年9月30日前 | 43738
|  | 成本指标 | 采购给水管材（万元） | ≤907 | 906.84
|  |  | 施工与安装费用（万元） | ≤665 | 664.75
| 项目效果指标 | 经济效益指标 | 降低全线管网漏损率(%) | ≥8 | 8
|  |  | 减少用户因漏损而增加的支出 | 有效 | 有效
|  | 社会效益指标 | 解决群众安全用水问题 | 显著 | 显著
|  | 生态效益指标 | 水质达标率（%） | ≥95 | 100
|  | 可持续影响 | 可持续年限（年） | 25 | 25
| 满意度 | 满意度指标 | 受益人口满意度（%） | 97 | 100
经办人：罗佩单位负责人:木塔力甫·托合提 上报时间： 2019年12月31日 |  |  |  | 联系方式:18809988860 联系方式：18199507195