附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（2019年度）

项目名称：农业综合开发中型灌区泽普县佰什干灌区节水配套改造项目

实施单位（公章）：泽普县水管总站

主管部门（公章）：泽普县财政局

项目负责人（签章）：廖志来

填报时间：2019年12月31日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

泽普县水管总站为水利局下属部门，自收自支事业单位，设立1个水管总站，2个水管分站，14个乡镇水管所，2017年度实有在职人数62人，退休人数56人。泽普县水管总站作为本项目的项目法人，明确了在本项目的法定代表人、财务负责人和项目责任人，负责本项目的实施。

（二）项目预算绩效目标设定情况

防渗干、支渠长度8.275km，配套渠系建筑物78座，其中节制分水闸23座，分水闸42座，农桥11座，渡槽2座。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

根据地区《关于下达2018年立项农业综合开发中型灌区节水配套改造项目中央资金的通知》（喀地财发 [2018]115号）下达了（2018-2019年）中央财政配套资金350万元，本年度实际落实资金218.43万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

截至目前已拨付218.43万元。其中:支付工程款181.61万元，检测费4.42万元，设计费32.4万元。

（三）项目资金管理情况分析

单位制定《泽普县水利局单位会计管理制度》，为确保水利项目资金的安全有效使用和运行，提高资金的使用效率，保障项目资金管理合法合规，根据《会计法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《事业单位会计制度》的有关规定，结合本单位实际，建立完善了会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行财务处理和快回核算。本单位不存在截留、挤占、挪用虚列支出等情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2018年11月6日地区水利局以《关于农业综合开发中型灌区泽普县佰什干中型灌区节水配套改造项目初步设计的批复》（喀地水字[2018]327号）对该项目初步设计进行了批复。由于喀什地区水利工程招标无具备条件的交易平台，根据项目投资规模又无法在县级招标中心进行招标，经多方沟通未找到合适的开标、评标场所，因此一直未能完成招投标工作。2019年2月底进入自治区建设工程交易中心进行招标，5月初开工建设，9月30日前完成建设任务。本项目不存在调整情况。目前，项目完成了通水阶段验收，正在进行项目竣工结算及审计准备工作。

（二）项目管理情况分析

严格管理，确保工程质量和安全。严格循“项目法人责,监理控制、施工保障和政府监督”相结合的质量管理体系,建立项目法人、施工单位、设计单位、监理单位、质量监督部门“五位一体”的质量监管体系。在具体施工中,质量监督项目法人、监理和施工协调配合,施工单位严格执行“三检制”严格把好原材料和中间产品进场关。监理单位对隐蔽工程和关键部位实行旁站监理,并组织实施联合检查验收,严把每一道技术关,确保每道施工工序和部位不留质量隐患。同时,狠抓安全生产责任和各项防范措施落实,确保了项目在安全的条件下建设。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

截至目前已拨付218.43万元。项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标10个，指标完成率100%。

经济性：根据年初规划及时竣工并投入运行，符合相关要求，减少了渠道输水损失，提高了渠道水利用效率，完成渠道防身改建8.275公里。

效率性：项目（工程）验收合格率100%，施工工期5个月。

效益性：新增粮食综合生产能力45万公斤，改善灌溉面积9.96万亩，年节水量55.47万方；受益群众满意度达98%。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

目前，项目完成了通水阶段验收，正在进行项目竣工结算及审计准备工作，计划2020年3月完成项目竣工审计，10月份完成竣工验收。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法:主要经验及做法本项目在实施过程中，严格按照项目法人责任制、招投标制、合同管理制有关规定和制度进行管理。

2、存在的问题：渠道沿线部分渠段通讯线路移栽、穿越铁路协调问题在一定程度上影响了施工进度。

3、建议:一是做好本项目主体工程、渠系建筑物日常维护和管理、及时消除安全运行隐患，确保渠道长期发挥灌溉效益。二是监理规范的项目管理制度，加强宣传引导，提高工作人员的管理水平，制定岗位目标，落实目标责任，不断改进总结经验。

（三）其他

无其他说明内容。

六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解了项目使用效率和效果，通过开展自我评价来总结经验和教训，为今后项目建设工作的开展提供参考建议。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》