新疆喀什地区中央农业生产发展

基层农技推广体系项目资金专项转移支付

2019年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达2019年中央农业生产发展基层农技推广体系项目资金专项转移支付预算100万元。

绩效目标主要是：通过项目实施，建立职能明确、机构完善、队伍精干、保障有力的基层农技推广体系，建立健全各项制度，创新运行机制，实现用制度管人、靠制度管事，建立起基层农技推广长效运行管理制度。组建由专家组、农技人员、科技示范户组成的县、乡、村三级农业科技推广、试验、示范队伍，提高科技服务能力。

二、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析。**

1.项目资金到位情况分析。

中央农业生产发展基层农技推广体系项目资金预算安排总额为100万元，其中中央下达中央农业生产发展基层农技推广体系项目专项资金100万元， 2019年实际收到预算资金100万元。

2.项目资金执行情况分析。

本项目实际支付资金74.26万元，预算执行率75%，项目资金主要用于绿色高效技术推广。

2.项目资金管理情况分析。

本项目支出符合泽普县农业技术推广中心相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

**（二）绩效目标完成情况分析。**

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。建设基地数量6个；项目实施覆盖乡村数10个; 开展试验示范数量13个。

1. 质量指标。开展技术指导员和科技示范户培训19名; 农业主推技术到位率85%。
2. 时效指标。项目实施时限2019年3-12月；年度农业生产发展资金执行率90%。
3. 成本指标。财政拨入资金100万元；绿色高质高效创建项目区节本增效水平5%。
4. 经济效益指标。无。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。农业生产社会化服务水平稳步提升。

（2）生态效益。推广应用农业绿色高质高效技术模式1个。

（3）可持续影响。项目持续有效影响周期长期；加快农业新品种的引进和新技术的转化覆盖率80%。

1. 满意度指标完成情况分析。受益农户满意度98%；群众满意度98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

不存在未完成情况，“2019年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成情况。”

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心将绩效自评结果作为次年进一步优化绩效管理工作重点，做好绩效动态监控和绩效评价，充分发挥中央农业生产发展基层农技推广体系项目资金的使用效益，保障人民群众利益。本次自评上报财政经审核通过后进行公开，自觉接受监督。

泽普县农业技术推广中心

二〇二〇年四月二日