## 附件4项目支出绩效目标自评表
附件4
项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出
项目名称 |  |  | 合作社设施、设备配套项目
预算单位 |  |  | 泽普县农村合作经济经营管理局
预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 252.8268 | 执行数： | 214.9262
| 其中：财政拨款 |  | 252.8268 | 其中：财政拨款 | 214.9262
| 其他资金 |  |  | 其他资金
年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
| 1.古勒巴格乡枣知道农民合作社设施、设备配套，投资222.8268万元，建设内容包括新建300平方米无菌车间1个，购买核桃加工设备1套、红枣加工设备1套（核桃筛选机1套，Z型爬坡提升机（PU带）1台，核桃仁分选机1套，核桃仁分级机提升机1台，核桃仁脱衣机1台，核桃拣选机2台，核桃、红枣分级机1台，分级机提升机1台，全自动包装机1台，包装机提升机1台，紫外线杀菌机1台，红枣鼓泡清洗机1台，红枣毛刷清洗机1台，红枣滚杠喷淋提升机1台，沥水风干提升布料一体机1台），叉车1台； 2.阿依库勒乡库塔依（3）村农机合作社机械维修场地及其他附属设施配套，投资30万元。 |  |  | 1.古勒巴格乡枣知道农民合作社设施、设备配套，投资222.8268万元，建设内容包括新建300平方米无菌车间1个，购买核桃加工设备1套、红枣加工设备1套（核桃筛选机1套，Z型爬坡提升机（PU带）1台，核桃仁分选机1套，核桃仁分级机提升机1台，核桃仁脱衣机1台，核桃拣选机2台，核桃、红枣分级机1台，分级机提升机1台，全自动包装机1台，包装机提升机1台，紫外线杀菌机1台，红枣鼓泡清洗机1台，红枣毛刷清洗机1台，红枣滚杠喷淋提升机1台，沥水风干提升布料一体机1台），叉车1台； 2.阿依库勒乡库塔依（3）村农机合作社机械维修场地及其他附属设施配套，投资30万元。
年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值
| 项目完成指标 | 数量指标 | 无菌车间面积（平方米） | 1台/套 | 300平方米
|  |  | 核桃加工设备（套） | =1套 | 1套
|  |  | 红枣加工设备（套） | 1台/套 | 1套
|  |  | 叉车（台/套） | 1台/套 | 1台/套
|  |  | 新建砖围墙 | 226.9米 | 226.9米
|  |  | 电动伸缩门 | 10.15米 | 10.15米
|  |  | 场地平整 | 2187.59平方米 | 2187.59平方米
|  | 质量指标 | 所采购设备合格率（%） | 100% | 100%
|  |  | 严格按照合同执行，加强项目质量管理 | ≥90% | ≥90%
|  | 时效指标 | 项目当年开工率 | 100% | 100%
|  |  | 项目当年完工率 | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 合作社设施、设备配套 | ≤252.8268万元 | 214.9262万元
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（ ≥**万元） | ≥21.1万元 | 21.1万元
|  | 社会效益 指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | ≥211人 | 211人
|  | 可持续影响 指标 | 设备使用寿命（年） | ≥5年 | 5年
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益建档立卡贫困户满意度（%） | ≥90% | 90%
经办人：陈乙辉 联系方式：15199828909 |  |  | 项目负责人：李洪全 联系方式：13565656151 |  | 上报时间：2019年12月31日