泽普县2019年就业补助资金项目

绩效自评报告

（泽普县人力资源和社会保障局）

一、项目概况

(一)项目简介

2019年度就业补助资金项目资金5021.3万元。资金主要用于对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补贴等两类。对个人和单位的补贴资金是指职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业援助金、自主创业补贴、岗位补贴等补贴支出。公共就业服务能力建设补助资金是指就业创业服务补助和高技能人才培养补助等方面的支出。

- 目标绩效任务

1、城镇新增就业5300人；2、就业困难人员就业310人；3、新增创业100人，带动就业300人；4、城镇登记失业率4%以内；5、当年高校毕业生就业率达到85%以上；6、全年职业技能培训4720人；7、农村富余劳动力转移3.9万人次。

二、项目执行基本情况

（一）项目立项情况

该项目经前期充分实地调研，可研性报告经扶贫办、发改委批复后项目正式启动。

（二）项目调整情况

项目启动后，严格按照发改委立项批复实施，按预定设计目标进行。

（三）项目监督检查情况

项目实施过程中，我局派干部多次到乡镇场、培训学校监督、督促各项培训、转移、就业等相关工作。

（四）项目完成情况

加大就业补助资金落实力度，使就业补助资金用到实处，见到成效。2019年，我县 城镇新增就业6248人；就业困难人员就业345人；新增创业328人，带动就业572人；城镇登记失业率4%以内；当年高校毕业生就业率达到85%以上；全年职业技能培训12324人；农村富余劳动力转移4.08万人次，基本达到预期目标。

（五）项目资金安排与使用情况

2019年，全年预算到位资金5021.3万元，其中中央补助就业专项资金5021.3万元,就业专项资金3691.75万元已执行完毕，主要用于促进就业、职业技能培训补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、城乡富余劳动力转移就业等。

（六）项目财务管理状况

每次拨款严格按照资金审批使用手续办理，严格按照合同条款进度拨款。

三、项目绩效目标实现的自我评价

（一）绩效定性指标分析

就业补助资金产出指标完成情况 :加大就业补助资金落实力度，使就业补助资金用到实处，见到成效。2019年，我县新增城镇就业人数6248人；就业困难人员就业345人；城镇登记失业率4%以内；失业人员再就业人数345人；创业人数352人；创业带动就业人数556人；因就业问题发生重大群体性事件数量0起；职业培训补贴资金拨付准确率100%；社会保险补贴资金拨付准确率100%；其他各项就业补助资金拨付准确率100%；资金在规定时间内下达率100%；补贴资金在规定时间内支付到位率100%；职业培训补贴人均标准≤1800元/人；职业技能鉴定人均标准≤160元/人；社会保险发放人均标准按自治区就业补助资金文件标准执行；其他各项就业补助发放标准按自治区就业补助资金文件标准执行。

就业补助资金效益指标完成情况：2019年职业培训补贴人数2649人；享受社会报险补贴人数1685人；其他就业补助支出人数545人；高校毕业生就业率90%；零就业家庭帮扶率95%。

服务对象满意度指标分析:1、公共就业服务满意度91%，超过年度指标值。2019年以来，我县积极开发就业岗位，积极组织劳动力参加职业技能培训、企业岗前培训、创业培训等各类培训，加大岗位对接力度， 劳动力和服务企业对象对我县公共就业服务满意度整体评价较高。2、就业扶持政策经办服务满意度91%，达到年度指标值。2019年以来，我县狠抓促进就业、职业技能培训补贴、社会保险补贴、就业见习补贴等政策落实，充分发挥就业补助资金促进社会效益。一是加大社会保险补贴政策落实力度。充分发挥就业基层平台作用，利用宣传彩页、网络等多种宣传方式，大力宣传、落实新人社【2015】55号文件精神，严格落实企业新招用新疆籍员工社会保险补贴政策、公益性岗位人员社会保险补贴政策、灵活就业人员社会保险补贴政策、公益性岗位人员岗位补贴政策等。二是加大职业培训补贴力度。2019年以来，根据新财社【2017】75号、新政办发[2018]34号、新财建发〔2016〕346号、新人社发〔2015〕44号、喀地财社[2016]91号等文件精神，认真贯彻落实职业培训各项补贴政策，目前享受职业培训补贴2649人。

（二）项目取得的成效

掌握了一定的技能，促进了一部分人的就业，切实解决了一些贫困户的根本问题。

四、项目实施的经验、存在的问题和改进措施

（一）项目实施过程中好的经验总结

我局主动联络各乡镇级村干部，紧密配合，同时严格监督、督促培训方，协调解决培训过程中出现的问题。

（二）项目实施过程中存在的问题及原因分析

一是各乡镇对职业技能培训工作重视程度不够，统筹不力，协调不畅，组织松散。二是政府有组织转移到北疆的务工人员，个别人员以各种理由要求返乡，乡镇没有及时做好劝返和顶岗工作，造成我县稳岗率低。

（三）对下一年度项目实施的改进意见或措施

一是加强组织领导，就业工作由人社局主要领导带头抓、分管领导直接抓、一级抓一级、层层抓落实的工作格局，确保就业工作开展扎实有效。二是通过召开乡镇劳动保障工作动员会，进一步明确工作职责，责任到人，切实提高各乡镇场对培训转移就业工作重要性的认识。

五、需要说明的其他事项

无

泽普县人力资源和社会保障局

2019年12月31日