泽普县2019年纺织服装企业及劳动密集型企业岗前培训补贴项目绩效自评报告

（泽普县人力资源和社会保障局）

一、项目概况

(一)项目简介

2019年度就业补助资金项目资金3268.69万元。资金主要用于纺织服装企业及劳动密集型企业岗前培训补贴岗前培训补贴、社会保险补贴、一次性新增就业补贴、消费电子生产等。

- 目标绩效任务

1、纺织服装企业新招录员工岗前培训1000人。                                                                     2、劳动密集型企业新招录员工岗前培训1000人。

二、项目执行基本情况

（一）项目立项情况

该项目经前期充分实地调研，可研性报告经扶贫办、发改委批复后项目正式启动。

（二）项目调整情况

项目启动后，严格按照发改委立项批复实施，按预定设计目标进行。

（三）项目监督检查情况

项目实施过程中，我局派干部多次到纺织服装企业及劳动密集型企业督导检查员工岗前培训等相关工作。

（四）项目完成情况

1、纺织服装企业新招录员工岗前培训2694人。                                                                     2、劳动密集型企业新招录员工岗前培训4946人。

（五）项目资金安排与使用情况

2019年，全年预算到位资金3268.69万元，其中中央补助就业专项资金3268.69万元, 纺织服装企业及劳动密集型企业岗前培训补贴1783.84万元已执行完毕，主要用于纺织服装企业及劳动密集型企业岗前培训补贴等。

（六）项目财务管理状况

每次拨款严格按照资金审批使用手续办理，严格按照合同条款进度拨款。

三、项目绩效目标实现的自我评价

（一）绩效定性指标分析

纺织服装企业及劳动密集型企业岗前培训补贴资金产出指标完成情况 :加大纺织服装企业及劳动密集型企业岗前培训补贴资金落实力度，使就业补助资金用到实处，见到成效。2019年，我县纺织服装企业新招录员工岗前培训2694人；劳动密集型企业新招录员工岗前培训4946人；资金拨付率100%；资金使用方向，成效率100%；资金在规定时间内下达率100%；补贴资金在规定时间内支付到位率100%；纺织服装企业新招录员工岗前培训补贴标准≤2400元/人；劳动密集型企业新招录员工岗前培训补贴标准≤2400元/人。

纺织服装企业及劳动密集型企业岗前培训补贴资金效益指标完成情况：享受岗前培训补贴人员经济收入显著提高；纺织服装企业新招录员工岗前培训后就业人数2327人；劳动密集型企业新招录员工岗前培训4919人；享受岗前培训补贴人员生活质量显著提高。

服务对象满意度指标分析: ；纺织服装企业新招录员工培训对象满意率为95%；纺织服装企业新招录员工培训对象满意率为95%。2019年以来，我县积极开发就业岗位，积极组织劳动力参加职业技能培训、企业岗前培训、创业培训等各类培训，加大岗位对接力度， 农村富余劳动力劳动力和服务企业对象对我县公共就业服务满意度整体评价较高。

（二）项目取得的成效

掌握了一定的技能，促进了一部分人的就业，切实解决了一些贫困户的根本问题。

四、项目实施的经验、存在的问题和改进措施

（一）项目实施过程中好的经验总结

我局主动联络各乡镇企业，紧密配合，同时严格监督、督促企业岗前培训情况，协调解决岗前培训过程中出现的问题，确保务工人员通过岗前培训就业技能显著提升，收入明显增加。

（二）项目实施过程中存在的问题及原因分析

无

（三）对下一年度项目实施的改进意见或措施

一是加强组织领导，就业工作由人社局主要领导带头抓、分管领导直接抓、一级抓一级、层层抓落实的工作格局，确保就业工作开展扎实有效。二是通过召开乡镇纺织服装企业及劳动密集型企业岗前培训工作动员会，进一步明确工作职责，责任到人，切实提高各乡镇企业对岗前培训工作重要性的认识。

五、需要说明的其他事项

无

泽普县人力资源和社会保障局

2019年12月31日