附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（2019年度）

项目名称：军队移交政府离退休人员补助项目

实施单位（公章）：泽普县民政局

主管部门（公章）：泽普县民政局

项目负责人（签章）：孙启学

填报时间：  2020 年  1 月  08  日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

泽普县民政局是县政府主管社会行政事务的职能部门，行政编制6名，工勤编制1名，参照公务员编6名，事业编3名，实有人数17名。主要职能包括基层政权，社会救助、救灾救济、医疗等职能。承担着为社会上无劳动能力，无生活来源等老人，小孩提供生活照料、特殊教育、医疗、康复、家庭寄样等服务。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

为切实做好我县新时期军队移交政府离退休人员安置工作，全面保障军队移交政府离退休人员合法权益，贯彻落实《国务院办公厅中央军委办公厅转发民政部总参谋部等部门关于深入贯彻〈军队移交政府离退休人员安置条例〉扎实做好军队移交政府离退休人员安置工作意见的通知》（国办发〔2013〕78号）文件精神，完成军队移交政府离退休人员安置工作。为5名军队移交政府离退休人员，安置资金达8.73万元。

2、项目基本性质

本项目性质为延续项目。

3、项目用途及范围

本项目涉及用途：为军队移交政府离退休人员安置实施安置补助；

实施范围：军队移交政府离退休人员安置补助资金；

主要内容：根据军队移交政府离退休人员安置工作办公室提供登记统计情况，发放军队移交政府离退休人员安置补助资金。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

军队移交政府离退休人员安置资金项目预算安排总额为8.73万元，其中财政资金8.73万元，自筹资金0万元，2019年实际收到预算资金8.73万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金8.73万元，预算执行率100%。资金支出为5名军队移交政府离退休人员补助8.73万元。

# （三）项目资金管理情况分析

单位制定《泽普县民政局财务管理制度》，项目支出符合军队移交政府离退休人员安置补助资金相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

该项目属于发放军队移交政府离退休人员安置补助资金项目,实施过程按照民政局拨付给军队移交政府离退休人员个人账户，实行社会化发放，不存在招投标。

本项目不存在调整情况。

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于孙启学每年年底核对资金。

本项目不存在检查验收程序。

# （二）项目管理情况分析

项目实施过程中，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标9个，其中已完成三级指标9个，指标完成率为100%。

经济性：本项目计划投资8.73万元，其中本年度支付8.73万元。项目成本控制在预算范围，成本情况完成良好。

效率性：政府离退休干部管理机构补助金覆盖率100%，资金拨付及时率100%，项目完成及时率100%。

效益性：项目的实施，提升军队移交政府离退休干部管理机构补助生活水平，受益对象满意度。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

不存在未完成情况:2019年本项目绩效目标全部达成；

不存在未完成原因分析。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

1、定期了解军队移交政府离退休人员情况和需求，提供必要的关心照顾； 
    2、宣传解释军队移交政府离退休人员相关政策； 
    3、按规定做好其他服务管理工作。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验及做法

按照军队移交政府离退休人员安置工作办公室提供的登记统计资料，核对资金拨款至军队移交政府离退休人员个人账户。

存在的问题

因军队移交政府离退休人员个人账户信息变更，第一时间无法得到正确的信息，没能及时发放资金。

建议

按时留意人员变更信息，及时凑集正确的信息，保证资金及时发放。

- 其他

无其他说明内容。

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解军队移交政府离退休人员安置项目资金的使用效率和效果，完成了预期绩效目标。同时2019年军队移交政府离退休人员完成情况达到了预期目标，项目全部纳入政府管理，实行专项核算；会计核算真实、完整、及时，用款程序规范，符合国家财务管理制度等相关规定。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》