附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（2019年度）

项目名称：地名普查项目

实施单位（公章）：泽普县民政局

主管部门（公章）：泽普县民政局

项目负责人（签章）：孙启学

填报时间：  2019  年  1  月  8  日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

泽普县民政局是县政府主管社会行政事务的职能部门，主要职能包括基层政权，社会救助、等职能。承担着为社会上无劳动能力，无生活来源等老人，小孩提供生活照料、特殊教育、医疗、康复、家庭寄样等服务。行政编制6名，工勤编制1名，参照公务员编6名，事业编3名，实有人数17名。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

为查清泽普县各行政区域范围内各类地名基本情况，掌握地名基础数据，对有地无名、有名无地、一地多名、多地重名、地名用字不规范、存在宗教色彩地名等问题进行标准化处理。

2、项目基本性质

本项目性质为延续项目。

3、项目用途及范围

本项目涉及的用途：开展地名管理、地名语言文字清理整顿工作；做好地区地名地址管理平台信息审核；开展全县道路牌、门牌安装；录入地名地址门牌信息。

范围：泽普县行政区划范围内。

主要内容：开展地名管理、地名语言文字清理整顿工作；做好地区地名地址管理平台信息审核；录入地名地址门牌信息；制作泽普县行政区划标准地图。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

地名普查项目预算安排资金总额为46.0074万元，其中财政资金46.0074万元，自筹资金0万元，2019年实际收到预算资金6.0074万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金6.0074万元，预算执行率100%，此项目资金已实施完毕，剩余40万资金，根据地区安排结余资金两年以上交国库统筹。

# （三）项目资金管理情况分析

本项目支出符合财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

“该项目实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。

本项目不存在调整情况。

“本项目不存在检查验收程序”。

# （二）项目管理情况分析

# 单位制定《泽普县民政局财务管理制度》，项目支出符合相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标10个，三级指标10个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为100%。

经济性：此项目资金已实施完毕，剩余40万资金，根据地区安排结余资金两年以上交国库统筹。

效率性：信息录入及时性率100%

效益性：便利行政区划和地名管理，对此项政策民众认知度达到 90%，受益方满意率达到90%

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

本项目实际支付资金6.0074万元，预算执行率100%，此项目资金已实施完毕，根据地区安排结余资金两年以上交国库统筹。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

此项目后续将持续开展地区地名地址管理平台信息审核工作。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

加强组织领导与部门协作，结合第二次全国地名普查工作和“两项工作”，全面清理整顿含义不健康、带宗教色彩的地名，及时审核更新录入地名地址门牌信息，推进地名信息化应用工作，为社会提供全面准确的地名信息。

2、存在的问题

地名工作专业性较高，能够胜任地名普查工作的人较少，在工作开展存在一定的困难。

3、建议

无

# （三）其他

“无其他说明内容”。

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解在乡复原、退伍军人补助项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为我县在乡复原、退伍军人生活补助资金项目今后的开展提供参考建议。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》