附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（2019年度）

项目名称：城乡医疗项目

实施单位（公章）：泽普县民政局

主管部门（公章）：泽普县民政局

项目负责人（签章）：艾甫赛尔

填报时间：  2019  年  1 月 8  日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

泽普县民政局是县政府主管社会行政事务的职能部门，主要职能包括基层政权，社会救助、救灾救济、医疗等职能。承担着为社会上无劳动能力，无生活来源等老人，小孩提供生活照料、特殊教育、医疗、康复、家庭寄样等服务。行政编制6名，工勤编制1名，参照公务员编6名，事业编3名，实有人数17名。

（二）项目预算绩效目标设定情况 1、项目预期目标及阶段性目标 预期完成城乡困难群众医疗人次达5000人次，解决就医难、看病难等问题。 2、项目基本性质 本项目性质为延续项目。 3、项目用途及范围 本项目涉及的用途：为城乡困难群众实施医疗、 救助范围为：城乡困难群众（包括低保户、五保户、孤儿等） 主要内容：根据城乡困难群众住院实际费用，扣除社保报销后按照比例报销医疗费。 # 二、项目资金使用及管理情况 # （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析 用于城乡医疗预算安排总额为453.56万元，其中财政资金453.56万元，2018年实际收到预算资金453.56万元。 # （二）项目资金实际使用情况分析 本项目实际支付资金453.56万元，预算执行率100%。完成城乡困难群众4500人医疗453.56万元。 # （三）项目资金管理情况分析 单位制定《泽普县民政局财务管理制度》，项目支出符合财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。 # 三、项目组织实施情况 # （一）项目组织情况分析 “该项目属于发放医疗资金项目，实施过程按照民政局拨付给乡镇或医院，实行社会化发放，不存在招投标。 本项目不存在调整情况。 为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员艾普赛尔每年年底核对资金。 “本项目不存在检查验收程序”。 # （二）项目管理情况分析 “项目实施过程中，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成”。 # 四、项目绩效情况 # （一）项目绩效目标完成情况分析 本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标8个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为100%。 经济性：项目成本控制在预算范围，成本情况完成良好。 效率性：为4500名城乡困难群众解决医疗问题，报销及时率100%。 效益性：老有所医，创新保障机制，医疗难问题基本解决，收益对象满意度达90%。 # （二）项目绩效目标未完成原因分析 不存在未完成情况:“2019年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。” # 五、其他需要说明的问题 # （一）后续工作计划 继续做好城乡困难群众医疗工作 # （二）主要经验及做法、存在问题和建议 1、主要经验及做法 按照乡镇层层逐级上报，经乡党工委研究，根据城乡困难群众住院票据登记，核对资金后拨款至乡镇或医院。 2、存在的问题 医疗资金总量不足，不能按时报销医疗资金。 3、建议 无 # （三）其他 无其他说明内容 # 六、项目评价工作情况 本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解城乡医疗项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为我县城乡医疗项目今后的开展提供参考建议。 # 七、附表 《项目支出绩效目标自评表》