附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（2019年度）

项目名称：敬老院及殡葬支出项目

实施单位（公章）：泽普县民政局

主管部门（公章）：泽普县民政局

项目负责人（签章）：荣春艳

填报时间：  2020 年  1 月 8 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

泽普县民政局是县政府主管社会行政事务的职能部门，主要职能包括基层政权，社会救助、救灾救济、医疗等职能。承担着为社会上无劳动能力，无生活来源等老人，小孩提供生活照料、特殊教育、医疗、康复、家庭寄样等服务。行政编制6名，工勤编制1名，参照公务员编6名，事业编3名，实有人数17名。

（二）项目预算绩效目标设定情况

坚持从实际出发，充分考虑全县经济社会发展水平基本生活需求的原则，使城乡老年人基本生活得到保障、生活质量不断提高。为350名老人提供生活、吃穿、医疗等服务。

2、项目基本性质

本项目性质为延续项目。

3、项目用途及范围

本项目涉及的用途：保障五保供养对象吃、穿、住、医、葬等服务，按照不低于五保供养标准，切实采取措施，落实到位。

范围：农村五保供养对象

主要内容：保障农村五保供养对象生活保障。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

“敬老院及殡葬支出项目预算安排总额为272.59万元，其中财政资金272.59万元，自筹资金0万元，2019年实际收到预算资金272.59万元。”

# （二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金272.59万元，预算执行率100%，此项目资金已实施完毕，根据地区安排结余资金两年以上交国库统筹。

# （三）项目资金管理情况分析

# 单位制定《泽普县民政局财务管理制度》，项目支出符合相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

该项目属于生活补助项目,实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。

本项目不存在调整情况。

本项目不存在检查验收程序。

# （二）项目管理情况分析

项目实施过程中，项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《五保资金日常检查监督检查机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标8个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为100%。

经济性：此项目资金已实施完毕，根据地区安排结余资金两年以上交国库统筹。

效率性：按规定时间要求发完成对供养五保对象的生活保障。

效益性：提高农村五保供养老人生活水平维护社会和谐和民生和谐，实现“老有所医，老有所乐”，五保供养老人满意率达90%。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

此项目资金已实施完毕，根据地区安排结余资金两年以上交国库统筹。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

继续做好五保供养老人保障工作，把五保老人当做父母，从在软硬件环境上创造栓人心的环境，营造家的感觉，让老人放心、安心、舒心。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦新疆和谐和长治久安总目标，坚持正确的指导思想是做好工作的重要保障，依法依规，确保资金取得实效的重要保障。

2、存在的问题

老人不愿意离开自己的故土，虽然各乡镇场民政工作人员做了大量的思想工作，但是还有大部分无人抚养的老人无意愿住到敬老院。

3、建议

进一步加大“五保”供养力度，提高五保老人集中供养率。

# （三）其他

“无其他说明内容”。

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解农村特困项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为我县农村特困生活补助资金项目今后的开展提供参考建议。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》