附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（2019年度）

项目名称：社会服务兜底工程款项目

实施单位（公章）：泽普县民政局

主管部门（公章）：泽普县民政局

项目负责人（签章）：黄涛

填报时间：  2019  年  1  月 8 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

泽普县民政局是县政府主管社会行政事务的职能部门，主要职能包括基层政权，社会救助、救灾救济、医疗等职能。承担着为社会上无劳动能力，无生活来源等老人，小孩提供生活照料、特殊教育、医疗、康复、家庭寄养等服务。单位行政编制6名，工勤编制1名，参照公务员编6名，事业编3名，实有人数17名。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

其他社会福利支出专项用于社会福利，专款专用，按政府性基金纳入预算，实行“收支两条线”为福利机构购置一批安保器材，给乡镇下拨农村幸福院资金，付零星工程款等。

2、项目基本性质

本项目性质为延续项目。

二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

用于社会福利的彩票公益金项目预算安排总额为317.54万元，其中财政资金317.54万元为上年结转结余，自筹资金0万元，2019年实际收到预算资金0万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金0万元，此项目资金已实施完毕，根据地区安排结余资金两年以上交国库统筹。。

# （三）项目资金管理情况分析

项目单位制定《泽普县民政局财务管理制度》，项目支出符合财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。”

三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

该项目资金其中购置安保器材部门，经过政府采购中心招投标；农村幸福院资金经财经领导小组研究确定下拨方案后下拨资金，零星工程方面经询价由审计局审计后付款，均按照本单位制定的管理制度执行。

本项目不存在调整情况。

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员张小艳完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。

# （二）项目管理情况分析

“项目实施过程中，项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《福利彩票公益金日常检查监督检查机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成”。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标9个，其中已完成三级指标9个，指标完成率为100%。

经济性：2018年社会福利彩票公益金支出0万元，此项目资金已实施完毕，根据地区安排结余资金两年以上交国库统筹。。

效率性：保质保量完成预定目标，验收合格率达90%。

效益性：该项目实施后，有效促进民生和谐，提高群众对此项惠民政策的认知度，充分体现国家关于发展福利机构事业的宗旨。收益群众满意度达90%。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2019年本项目资金已实施完毕，根据地区安排结余资金两年以上交国库统筹。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

我单位将进一步严管财政支出资金，把加强财政项目资金管理放在财务工作的首位，加强财务人员从应对日常财务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性，复杂性，加强落实定期报告资金使用和结余情况的财务管理制度。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

在财政支出专项资金方面做到了专人、专账、专户管理和严格保障制度。严格按照绩效目标的要求，循序渐进，步步为管，优质高效的完成各项建设任务。

2、存在的问题

项目建设实施进度相对缓慢

3、建议

加强对项目建设的监管，加快项目建设进度以及加大财政对福利中心资金的投入，以便更好的推进社会福利机构建设。

（三）其他

“无其他说明内容”。

六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解其他社会福利支出项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为我县其他社会福利支出项目今后的开展提供参考建议。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》

| 自治区财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 彩票公益金项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 泽普县民政局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 97.41万元 |  | 执行数： | 97.41万元 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 97.41万元 |  | 其中：财政拨款 | 97.41万元 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 福利彩票公益金专项用于社会福利，专款专用，按政府性基金纳入预算，实行“收支两条线”，为福利机构购置一批安保器材，给乡镇下拨农村幸福院资金，付零星工程款等。 |  |  |  | 福利彩票公益金专项用于社会福利，专款专用，按政府性基金纳入预算，实行“收支两条线”，为福利机构购置一批安保器材，给乡镇下拨农村幸福院资金，付零星工程款等。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：购置安保器材 |  | 一批 | 一批 |
|  |  |  | 指标2：为乡镇下拨农村幸福院资金 |  | 50万元 | 50万元 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：购置物资验收合格，工程保质保量，下拨资金足额下拨 |  | 保质保量 | 保质保量 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：在合同期内验收合格并付款 |  | 合同期 | 合同期 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：支付福利彩票公益金资金 |  | 97.41万元 | 97.41万元元 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：为福利机构减少经济负担， |  | 97.41万元 | 97.41万元 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：间接服务于社会福利机构等弱势群体，促进民生和谐 |  | 不断促进 | 不断促进 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：生态平衡和生态良好循环 |  | 逐步提升 | 逐步提升 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：对此项惠民政策民众认知度 |  | 99% | 95% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：受益方满意度 |  | 99% | 95% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |

经办人：张晓艳           单位负责人：   赵新宜          上报时间：   2018 年 12月 25  日

联系方式：  15109989032       联系方式：15809986682