## Sheet1
中央对地方专项转移支付绩效自评表
（ 2018年度）
项目名称 |  |  | 公共体育普及工程中央基建投资预算
预算单位 |  |  | 泽普县文化体育广播影视局
预算 | 预算数： |  | 600万元 | 执行数： | 299.53万元
执行
情况 | 其中：财政拨款 |  | 600万元 | 其中：财政拨款 | 299.53万元
（万元） | 其他资金 |  |  | 其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  | 全年实际完成情况
| 该项目主要用于泽普县公共体育场跑道项目建设。为全县体育事业发展提供基础设施保障。 |  |  | 该项目主要用于泽普县公共体育场跑道项目建设。为全县体育事业发展提供基础设施保障。基本完成年初预定目标，完成率80%以上。
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
指标
| 产 | 数量指标 | 公共体育场跑道项目建设1个 | 1个 | 1个
出
指
| 标 | 质量指标 | 确保文化阵地建设完成 | 确保文化阵地建设完成 | 确保文化阵地建设完成
|  | 时效指标 | 6个月完成 | 6个月完成 | 完成率80% | 冬季施工困难
|  | 成本指标 | 总计费用支出 | 600万元 | 299.53万元 | 按合同执行计划完成
……
| 效 | 经济效益指标
益
指
| 标 | 社会效益指标 | 为全县群众提供体育场地 | 为全县群众提供体育场地 | 为全县群众提供体育场地
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 为全县体育事业发展提供基础设施保障，持续推动全民健身事业发展 | 为全县体育事业发展提供基础设施保障，持续推动全民健身事业发展 | 为全县体育事业发展提供基础设施保障，持续推动全民健身事业发展
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率95% | 95% | 95%
……
说明 | 请在此处说明各级审计和财政监督检查中发现问题所涉及的金额，如没有请填无。
经办人：库德热提·马木提 单位负责人：李本源 上报时间：2018年 12月 25 日
联系方式：13865352028 联系方式：13579099955
注：1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填写完成比例。
2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。