新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：2018年大中型水库移民后期扶持资金项目

实施单位（公章）：泽普县扶贫开发办公室

主管部门（公章）：泽普县扶贫开发办公室

项目负责人（签章）：陈新文

填报时间：2018年12月25日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

贯彻执行国家、自治区、地区扶贫开发和移民后期扶持工作方针政策，研究制定泽普县扶贫开发战略规划，负责组织、编制和制定县扶贫开发规划和年度计划，制定完善扶贫专项资金、物资管理办法，提出县年度扶贫开发项目计划，做好项目实施的组织、协调、检查、监督以及落实，组织实施产业化扶贫计划，引导、扶持扶贫龙头企业发，协调管理信贷扶贫工作，争取外部资金对泽普县援助并组织实施外资扶贫项目，制定县扶贫标准方案，对扶贫开发情况进行统计和动态监测，负责贫困户建档立卡管理。

（二）项目预算绩效目标设定情况

本项目性质为延续项目，按照国家规定标准，及时足额发放水库移民直补资金，标准为每人每年600元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目预算安排总额为54000元，其中财政资金54000元，2018年实际收到预算资金54000元。

（二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金50400元，预算执行率93%，结转资金3600元。项目资金主要用于发放2017年发放水库移民直补资金37800元，结转资金2400元；发放2018年发放水库移民直补资金112600元，结转资金1200元。

（三）项目资金管理情况分析

项目严格按照《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法》及《喀什地区财政扶贫资金管理办法实施》程序执行报批手续，按照国库集中支付管理制度规定和程序拨付资金。资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目属于发放直补资金项目,不存在招投标以及验收情况，发放补助资金时要实地对移民户的户口进行核对，凡户口迁出本县的取消发放。

（二）项目管理情况分析

我县根据《自治区大中型水利水电工程移民后期扶持人口实名制管理的暂行办法》的通知文件开展大中型水库移民直补资金项目，凡本县纳入国家大中型水利水电工程移民后期扶持范围的人口实行实名制管理，建立“一村一帐、一户一档”制度。每一季度对移民人员进行核查后统一发放直补资金。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标12个，其中已完成三级指标10个，指标完成率为83%。

经济性：根据项目实际情况，项目成本控制在54000元以内。

效率性：2017年移民资金发放已在2018年6月底前发放完毕；2018年移民资金在2018年6月底前已发放完毕。

效益性：通过实施2018年实施大中型水库移民直补资金以来，在我县库区和移民安置区产生了良好的社会效益，扶持资金直补到移民个人，给移民带来收入的直接“输血”，帮助移民解决生产、生活中的实际困难，移民人口增加纯收入600元。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

发放直补资金人员减少6人由于户口已迁出本县或已农转非，按照规定就不予再发放补助资金。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

我县将继续严格按照《自治区大中型水利水电工程移民后期扶持人口实名制管理的暂行办法》的通知文件开展大中型水库移民直补资金项目，实名制管理，发放时每一季度对移民人员进行核查后在统一发放直补资金。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

存在的问题：当前只解决了移民户搬得出的问题，后续移民群众能留得住、能致富才还需加强。

建议：要解决上述问题需要在县委、政府的正确领导下，全县各行业部门齐心协力，全力以赴去完成。但我县在移民群众留得住和能致富方面还需要投入更多的举措、更加有力的措施去解决。

（三）其他

无其他说明内容

六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解该项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为泽普县大中型水库移民后期扶持资金项目今后的开展提供参考建议。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》