## Sheet1
附1-3
绩效目标自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 泽普县农村土地承包经营权确权登记颁证项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 李洪全：13565671199 詹承志：13899166196
主管部门 |  |  | 泽普县农村合作经济经营管理局 |  |  | 实施单位 | 泽普县农村合作经济经营管理局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 196.1万元 |  | 141.1万元 |  | 10 | 71.95% | 7
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 自治区196.1万元 |  | 自治区141.1万元 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 从2016年1月至2019年9月，用3年8个月的时间，完成泽普县15个乡镇（场）137个行政村19652个农户70.955万亩农村耕地承包经营权确权调查、登记及颁证工作，全面完善二轮农村土地承包面积不准、四至不清、空间位置不明，档案簿册不全等情况，为广大农户确实权、颁铁证，建立泽普县农村土地承包经营权信息管理平台及农村土地承包经营权确权档案成果，为后期的土地流转管理打下坚实基础。 |  |  |  |  | 完成我县农村土地确权工作的登记工作、确权档案建档工作、确权管理平台建设工作，按照自治区的指导完成农村土地承包经营权颁证工作。顺利通过自治区农经局对我县农村土地确权的最终验收工作，向自治区农经局、农业部完成确权成果数据的汇交工作。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 签订家庭承包土地合同、建立登记簿 |  | 8 | 签订合同19652户，建立登记簿19652户 | 签订合同19652户（100%完成），建立登记簿19652户 | 8
|  |  | 确权档案库房建设、确权档案整理归档 |  | 7 | 档案库房建设完成，确权档案完成19652户 | 档案库房建设100%完成，确权档案完成19652户 | 7
|  |  | 数据合库、自治区对确权成果最终验收、数据汇交 |  | 5 | 整县数据合库已完成，自治区验收合格，农业部汇交已完成 | 整县数据合库已完成（100%），自治区验收合格，农业部汇交已完成（100%完成） | 5
|  |  | 确权管理平台中心机房建设、运营 |  | 6 | 确权管理平台中心机房建设已完成 | 确权管理平台中心机房建设已完成（完成率100%) | 6
|  | 质量指标 | 质量合格率 |  | 10 | 县自验合格(92.5分），自治区终验合格、汇交成果合格 | 县自验合格(92.5分），自治区终验合格、汇交成果合格 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成率 |  | 7 | 完成全部确权调查、登记、档案整理工作（完成率100%） | 完成全部确权调查、登记、档案整理工作（完成率100%） | 7
|  | 成本指标 | 成本控制率 |  | 7 | 用国家59.14万亩专项拨款，完成了70.955万亩农村土地确权工作 | 用国家59.14万亩专项拨款，完成了70.955万亩农村土地确权工作 | 7
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益指标 | 耕地面积 |  | 5 | 保证耕地面积不减少，确保粮食生产及供应（100%摸清耕地情况） | 保证耕地面积不减少，确保粮食生产及供应（100%摸清耕地情况） | 5
|  |  | 规模生产 |  | 4 | 提高特点集约规模生产，增加农业农产附加值（提供耕地100%基础信息数据） | 提高特点集约规模生产，增加农业农产附加值（提供耕地100%基础信息数据） | 4
|  | 社会效益指标 | 农民土地确权登记颁证 |  | 5 | 农民土地确实权，颁铁证，吃定心丸，使之安于农业生产，农户对100%确权信息确认签章 | 农民土地确实权，颁铁证，吃定心丸，使之安于农业生产，农户对100%确权信息确认签章，现正在打印土地确权证书 | 3
|  |  | 土地流转规范性 |  | 3 | 建立农村土地精准信息库，使用管理平台进行土地规范管理及流转（数据库100%建成） | 建立农村土地精准信息库，使用管理平台进行土地规范管理及流转（数据库100%建成） | 3
[5 empty] | 4 | 保证农民的根本利益，使得农民安于农业生产 | 保证农民的根本利益，使得农民安于农业生产 | 4
|  | 生态效益指标 | 农村耕地绿化面积 |  | 3 | 通过土地调查确权及科学管理，保证农村耕地面积不减少，保证绿化面积，防止沙漠化（100%摸清耕地绿地面积） | 通过土地调查确权及科学管理，保证农村耕地面积不减少，保证绿化面积，防止沙漠化（100%摸清耕地绿地面积） | 3
|  | 可持续影响指标 | 农村剩余劳动力 |  | 3 | 可以加快土地流转（加速40%），促进土地适度规模生产，解放农村剩余劳动力从事其他工作 | 可以加快土地流转（加速40%），促进土地适度规模生产，解放农村剩余劳动力从事其他工作 | 3
|  |  | 农民收入 |  | 3 | 保证农民的土地收入，农民还可以参与社会其他生产活动，增加农民收入（科学实施，可以增收约30%） | 保证农民的土地收入，农民还可以参与社会其他生产活动，增加农民收入（科学实施，可以增收约30%） | 3
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 乡村确权满意度 |  | 5 | 乡镇场政府、村委会对本次农村土地确权工作满意（满意度99%） | 乡镇场政府、村委会对本次农村土地确权工作满意（满意度99%） | 5
|  |  | 农民确权满意度 |  | 5 | 各确权农户对本次农村土地确权工作是满意的（满意度98%） | 各确权农户对本次农村土地确权工作是满意的（满意度98%） | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 95
项目负责人： 李洪全 填报人：陈乙辉 上报时间：2018年12月31日
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。