附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2018  年度）

项目名称：泽普县农村土地承包经营权确权登记颁证项目

实施单位（公章）：泽普县农经局

主管部门（公章）：泽普县农经局

项目负责人（签章）：许守安

填报时间： 2019 年 1 月 25 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

泽普县农村合作经济经营管理局主要负责主管全县农村合作经济健康发展提供管理保障工作部门，其主要职责是：

三大职能：一是行政管理职能：农民负担监督管理、农民土地承包管理、农村集体资产及财务管理、指导农民专业合作经济组织建设，指导农业社会服务体系发展。二是行政执法职能：具体执行《农民负担监督管理条例》、《土地承包管理条例》、《新疆维吾尔自治区农村集体经济审计条例》、《集体资产管理条例》、《统计法》等法规。三是行政监督职能：具体组织实施和监督检查党在农村各项政策的落实执行情况。

（二）项目预算绩效目标设定情况

从2016年1月至2019年9月，用3年8个月的时间，完成泽普县15个乡镇（场）137个行政村19652个农户70.955万亩农村耕地承包经营权确权调查、登记及颁证工作，全面完善二轮农村土地承包面积不准、四至不清、空间位置不明，档案簿册不全等情况，为广大农户确实权、颁铁证，建立泽普县农村土地承包经营权信息管理平台及农村土地承包经营权确权档案成果，为后期的土地流转管理打下坚实基础。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

《2018年泽普县农村土地承包经营权确权登记颁证项目》预算资金为196.1万元，到位资金196.1万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

- 实际支付金额为141.1万元，预算执行率71.95%。

（三）项目资金管理情况分析

泽普县农村土地承包经营权确权登记颁证项目资金支出是符合中央财政农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金管理办法，严格按照财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

泽普县农村土地承包经营权确权登记颁证项目属于国家专项资金项目，2019年此项目于2018年9月1日泽普县财政局下达《关于拨付自治区农村土地确权登记颁证补助资金的函》，现已完成全部确权调查、登记、档案整理工作，农户对100%确权信息确认签章，现正在打印土地确权证书。2016年已完成招投标工作，项目计划资金196.1万元，于10月31日全部完工。该项目建设实施以来，积极推进项目实施，保证项目按时完工。

此项目正在正常实施当中，不存在调整情况。

（二）项目管理情况分析

项目实施工程过程中，泽普县农村合作经济经营管理局为保障项目的顺利实施，对项目实行不定期检查及督导，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

(一)绩效指标分析

农村土地承包经营权确权证负印制及信息平台建设工作。

(二)绩效定性指标分析

通过项目实施保证农民的根本利益，使得农民安于农业生产，增加社会。保证农村耕地面积不减少，保证绿化面积，防止沙漠化。加快土地流转（加速40%），促进土地适度规模生产，解放农村剩余劳动力从事其他工作。保证农民的土地收入，农民还可以参与社会其他生产活动，增加农民收入。

(三)项目取得的成效

# 农村土地确权就是为农户确实权、颁铁证，最大限度地保护农民的利益，为今后农村土地流转规模经营，解放农村劳动力，发展现代化农业建设提供数据基础。同时也为不动产大数据库提供基础数据。泽普县土地确权成果已经用于土地清理工作，为土地清理工作提供了详尽的图形数据表格及权属关系等土地基础资料，为泽普县的土地清理工作的实施提供了基础条件。

- （二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

# 泽普县农村土地承包经营权确权证项目已基本完成，仅剩余打证发证工作及平台系统未运行两项工作未实施。农村土地确权平台系统硬件、软件已安装调试完成，但系统运行有赖于农村土地确权网络专线的建设，待土地确权网络专线建设完成后即可可以实施。下一步措施，多向主管领导汇报，加大建设投入，加大人员培训，安排专人管理及维护农村土地确权管理平台系统，确保农村土地确权管理平台良好运行。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

# 泽普县农村土地承包经营权确权登记颁证工作虽然未彻底完成，但已初步显现出巨大的作用，得到了农民的欢迎，摸清了全县的土地承包情况，为我县农村农业的管理及科学发展决策提供了基础数据基础。该项工作应该得到各级领导的更大重视，高效推进，稳步实施，确确实实为农民确实权颁铁证，最大限度地保护农民的利益，为我县农村农业的现代化建设发挥更大的作用。

搞好与财政部门的协调，坚持资金跟着项目走、项目跟着计划走、计划跟着规划走的原则，做到两个部门相互协商，相互通气，在工作中做到相互合作，使资金调拨和项目进程融为一体。

（三）其他

- 无

六、项目评价工作情况

农村土地承包经营权确权证负印制及信息平台建设工作。保证农民的根本利益，使得农民安于农业生产，增加社会。保证农村耕地面积不减少，保证绿化面积，防止沙漠化。加快土地流转（加速40%），促进土地适度规模生产，解放农村剩余劳动力从事其他工作。保证农民的土地收入，农民还可以参与社会其他生产活动，增加农民收入。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》

| 自治区财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 泽普县农村土地承包经营权确权登记颁证项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 泽普县农村合作经济经营管理局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 196.1 |  | 执行数： | 141.1 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 196.1 |  | 其中：财政拨款 | 141.1 |
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 从2016年1月至2019年9月，用3年8个月的时间，完成泽普县15个乡镇（场）137个行政村19652个农户70.955万亩农村耕地承包经营权确权调查、登记及颁证工作，全面完善二轮农村土地承包面积不准、四至不清、空间位置不明，档案簿册不全等情况，为广大农户确实权、颁铁证，建立泽普县农村土地承包经营权信息管理平台及农村土地承包经营权确权档案成果，为后期的土地流转管理打下坚实基础。 |  |  |  | 完成我县农村土地确权工作的登记工作、确权档案建档工作、确权管理平台建设工作，按照自治区的指导完成农村土地承包经营权颁证工作。顺利通过自治区农经局对我县农村土地确权的最终验收工作，向自治区农经局、农业部完成确权成果数据的汇交工作。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 签订家庭承包土地合同、建立登记簿 |  | 签订合同19652户，建立登记簿19652户 | 签订合同19652户（100%完成），建立登记簿19652户 |
|  |  |  | 确权档案库房建设、确权档案整理归档 |  | 档案库房建设完成，确权档案完成19652户 | 档案库房建设100%完成，确权档案完成19652户 |
|  |  |  | 数据合库、自治区对确权成果最终验收、数据汇交 |  | 整县数据合库已完成，自治区验收合格，农业部汇交已完成 | 整县数据合库已完成（100%），自治区验收合格，农业部汇交已完成（100%完成） |
|  |  |  | 确权管理平台中心机房建设、运营 |  | 确权管理平台中心机房建设已完成 | 确权管理平台中心机房建设已完成（完成率100%) |
|  |  | 质量指标 | 质量合格率 |  | 县自验合格(92.5分），自治区终验合格、汇交成果合格 | 县自验合格(92.5分），自治区终验合格、汇交成果合格 |
|  |  | 时效指标 | 项目完成率 |  | 完成全部确权调查、登记、档案整理工作（完成率100%） | 完成全部确权调查、登记、档案整理工作（完成率100%） |
|  |  | 成本指标 | 成本控制率 |  | 用国家59.14万亩专项拨款，完成了70.955万亩农村土地确权工作 | 用国家59.14万亩专项拨款，完成了70.955万亩农村土地确权工作 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 耕地面积 |  | 保证耕地面积不减少，确保粮食生产及供应（100%摸清耕地情况） | 保证耕地面积不减少，确保粮食生产及供应（100%摸清耕地情况） |
|  |  |  | 规模生产 |  | 提高特点集约规模生产，增加农业农产附加值（提供耕地100%基础信息数据） | 提高特点集约规模生产，增加农业农产附加值（提供耕地100%基础信息数据） |
|  |  | 社会效益 指标 | 农民土地确权登记颁证 |  | 农民土地确实权，颁铁证，吃定心丸，使之安于农业生产，农户对100%确权信息确认签章 | 农民土地确实权，颁铁证，吃定心丸，使之安于农业生产，农户对100%确权信息确认签章，现正在打印土地确权证书 |
|  |  |  | 土地流转规范性 |  | 建立农村土地精准信息库，使用管理平台进行土地规范管理及流转（数据库100%建成） | 建立农村土地精准信息库，使用管理平台进行土地规范管理及流转（数据库100%建成） |
|  |  |  | 社会 |  | 保证农民的根本利益，使得农民安于农业生产，增加社会 | 保证农民的根本利益，使得农民安于农业生产，增加社会 |
|  |  | 生态效益 指标 | 农村耕地绿化面积 |  | 通过土地调查确权及科学管理，保证农村耕地面积不减少，保证绿化面积，防止沙漠化（100%摸清耕地绿地面积） | 通过土地调查确权及科学管理，保证农村耕地面积不减少，保证绿化面积，防止沙漠化（100%摸清耕地绿地面积） |
|  |  | 可持续影响 指标 | 农村剩余劳动力 |  | 可以加快土地流转（加速40%），促进土地适度规模生产，解放农村剩余劳动力从事其他工作 | 可以加快土地流转（加速40%），促进土地适度规模生产，解放农村剩余劳动力从事其他工作 |
|  |  |  | 农民收入 |  | 保证农民的土地收入，农民还可以参与社会其他生产活动，增加农民收入（科学实施，可以增收约30%） | 保证农民的土地收入，农民还可以参与社会其他生产活动，增加农民收入（科学实施，可以增收约30%） |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 乡村确权满意度 |  | 乡镇场政府、村委会对本次农村土地确权工作满意（满意度99%） | 乡镇场政府、村委会对本次农村土地确权工作满意（满意度99%） |
|  |  |  | 农民确权满意度 |  | 各确权农户对本次农村土地确权工作是满意的（满意度98%） | 各确权农户对本次农村土地确权工作是满意的（满意度98%） |

经办人：陈乙辉         单位负责人： 许守安         上报时间：   2019 年  1 月 25  日

联系方式：15199828909              联系方式：13579077775