自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：2018年林果业提质增效补助资金项目     实施单位（公章）：泽普县林业局

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间：2019年  1 月 19  日

一、项目概况

（一）项目基本情况：

1、2018年泽普县林果基地示范园建设项目，涉及2个示范园600亩，都是红枣示范园，分别位于阿克塔木乡和奎依巴格乡。

2、红雪莲农民专业合作社位于依玛乡主要以技术服务队和核桃红枣加工为主，惠民果业农民专业合作社位于阿依库勒乡主要从事红枣深加工、阿米依农民种植专业合作社位于泽普县工业园区特色食品产业园，从事果品深加工。

（二）项目预算绩效目标设定情况

- 通过对示范园进行标准化生产，科学化管理，提高果品质量和品质，将其打造成集观摩、示范的典型示范区。

2、通过的农民专业合作社进行项目补助，促进合作社林果产品的深加工能力，促进收购能力，促进农民就业和增收。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

1、2018年泽普县林果基地示范园建设项目，总投资30万元，全部为财政资金。

- 农民专业合作社林业补贴项目：红雪莲农民专业合作社、惠民农民专业合作社、阿米依农民专业合作社，每个合作社国家补助20万元，共计60万元。

- （二）项目资金实际使用情况分析

1、2018年泽普县林果基地示范园建设项目，总投资30万元，全部为财政资金，目前完成资金1万元为宣传牌设置，其余资金已经完成物资采购工作，和劳务支出，资金计划2019年3元完成支付。

2、3家合作社的资金目前未形成支付，待全部核实完毕后符合发放标准的给予补贴。

（三）项目资金管理情况分析

严格按照财政扶贫资金报账制度进行报账管理，严格按照资金预算执行，每次拨款严格按照资金审批使用手续办理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

1、2018年泽普县林果基地示范园建设项目于2018年4月开始实施，并利用冬季积极组织开展红枣标准化修剪工作，筹备相关物资与2019年春季进行施肥工作。

2、农民专业合作社林业补贴项目，按照地区文件要求，由补贴合作社提供方案和相关证明材料，严格按照补助标准进行验收合格后完成补助资金支付。

（二）项目管理情况分析

已经建立健全目管理制度建设、日常检查监督管理制度。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析：　示范园项目提高果品质量，合作社补助项目可提升果品深加工能力，促进农民增产增收。

（2）项目实施的社会效益分析：示范园切实发挥示范辐射带动作用； 合作社补助项目提高农民合作社对本县林产品的收购量，初级加工销售产业链得到提升。

（3）项目实施的可持续影响分析：示范园建设项目可以起到示范辐射带动作用，合作社补助项目可以促进农民就业，并加大收购收购农民林果产品。

3.满意度指标完成情况分析：示范园所在乡镇对示范园建设项目满意度在90%以上，合作社所在乡村满意度在90%以上。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

合作社补助项目未完成的原因是正在进一步核实相关信息。

下一步计划是2019年3月底前将资金发放到位。

- 项目评价工作情况

示范园建设项目将提升红枣果品质量，示范园切实发挥示范辐射带动作用，带动周边的果农提升红枣管理水平； 合作社补助项目增强林果产品深加工能力，促进合作社果品收购能力，带动农民就业和增收

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》

| 自治区财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2018年林果业提质增效补助资金项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 泽普县林业局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 90 |  | 执行数： | 1 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 90 |  | 其中：财政拨款 | 1 |
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 建设县级领导示范园，通过划调和化控，标准化生产，科学化管理，病虫害防治提高果品品质。农民专业合作社林业补助，提高合作社产销能力。 |  |  |  | 建设600亩，共计2个县级领导示范园，通过科学化管理、标准化生产，提高了果品品质。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 2018年泽普县林果基地示范园建设 |  | 2个，600亩红枣园 | 完成 |
|  |  |  | 农民专业合作社林业补助个数 |  | 3个 | 未形成资金支付 |
|  |  | 质量指标 | 示范园管理规范达到 |  | 90% | 完成 |
|  |  |  | 农民专业合作社收购量 |  | 提升 | 基本完成 |
|  |  | 时效指标 | 示范园建设完工率 |  | 90% | 基本完成 |
|  |  |  | 资金支付率 |  | 100% | 未完成，2019年验收合格后支付 |
|  |  | 成本指标 | 示范园建设资金投资 |  | 30万元 | 基本完成，补助资金验收合格后支付 |
|  |  |  | 合作社林业补助资金 |  | 60万元 | 0、核实完毕后支付 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 果品质量 |  | 明显提高 | 完成 |
|  |  |  | 合作社收购林产品量 |  | 明显增加 | 基本完成 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 示范园辐射带动作用 |  | 明显 | 完成 |
|  |  |  | 林果产品深加工能力，促进农民就业和增收 |  | 改善 | 改善 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 示范辐射带动作用 |  | 长久 |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 示范园所在乡镇对示范园建设项目满意度 |  | 90% | 达到 |
|  |  |  | 合作社所在乡村对合作社的满意度 |  | 90% | 达到 |