## Sheet1
中央对地方专项转移支付绩效自评表
（ 2018年度）
项目名称 |  |  | 2018年蛋白桑种植项目
预算单位 |  |  | 泽普县林业局
预算 | 预算数： |  | 300 | 执行数： | 285
执行
情况 | 其中：财政拨款 |  | 300 | 其中：财政拨款 | 285
（万元） | 其他资金 |  | 0 | 其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  | 全年实际完成情况
| 完成400亩蛋白桑种植，通过规模化种植以蛋白桑为主的木本饲料，充分利用泽普县广袤的戈壁滩，使其重新焕发活力。后期为当地畜禽提供优质的钙蛋白饲料，提高畜产品品质和产量，带动当地农民脱贫致富。 |  |  | 基本完成
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
指标
| 产 | 数量指标 | 完成蛋白种植面积 | 400亩 | 400亩
| 出 |  | 投资金额达到 | 300万元 | 285万元 | 为项目质保金
| 指 |  | 蛋白桑苗木 | 150万株 | 150万株
| 标 | 质量指标 | 造林需求苗木合格率达 | 95% | 95%
|  |  | 造林成活率 | 75% | 75%
|  | 时效指标 | 即时开展日常造林管护工作 | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 完成投资 | 300万元 | 285万元 | 为项目质保金
| 效 | 经济效益指标 | 栽植成功后制成混合饲料免费提供给贫困户支持发展畜牧业
| 益 | 社会效益指标 | 探索隔壁土壤栽植技术，为今后恶劣土壤环境下栽植林木提供参考依据
| 指 | 生态效益指标 | 防风固沙作用 | 显著
| 标 | 可持续影响指标 | 试种成功，可大面积推广，推动我县畜牧业发展。 | 长久
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
说明 | 请在此处说明各级审计和财政监督检查中发现问题所涉及的金额，如没有请填无。
经办人： 单位负责人： 上报时间： 年 月 日
联系方式： 联系方式：
注：1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填写完成比例。
2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。