附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：公益林营造林补助—生态护林员队伍建设项目

实施单位（公章）：泽普县林业局

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间：     年     月     日

一、基本情况

2018年我县实施的生态护林员补助项目，按照地区文件要求2018年初选聘100名建档立卡贫困户转为生态护林员，补助资金100万元，服务期限为1年既：2018年，每人每年补助资金10000元；安排10万元用于林地资源调查。

目标设定：完成护林员的选聘续聘工作，及时开展业务培训，按期发放补助资金；对我县林业情况进行核实为我县林业发展提供依据。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。查看护林员档案资料，与各乡林业工作站人员开展座谈，了解护林员开展工作情况，核实全县补助资金发放情况。

（二）组织过程。项目办牵头，协同财务、技术推广人员和各乡负责人，核实工作开展情况。

（三）分析评价。均按照护林员管理办法建立档案，组织开展培训和服务，充分发挥护林员的作用，对我县林地资源管护、经济林服务和指导有很大的促进作用。

三、综合评价结论

实现全县100名建档立卡贫困户就业，带动农户增收，助力我县贫困户脱贫。林果业管理水平得到有效提高，公益林、防护林管护力度增强。

四、绩效目标实现情况分析

# （一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。共计到位资金110万元，全部为2017年公益林营造林补助项目资金。

2.项目资金执行情况分析。全年完成资金支付110万元，资金劳务补助资金和林地资源调查费用。

3.项目资金管理情况分析。严格按照工资发放程序，按月进行支付，不存在挤占、挪用等现象发生。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

# 1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。2018年初新聘100名人员工作全部发放到位。

（2）项目完成质量。对服务人员均实现按月支付，支付方式以打卡。

（3）项目实施进度。2018年初完成100人选聘工作，3-12月开展林业服务工作。

（4）项目成本节约情况。无

# 2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。100人建档立卡贫困户收入工资性收入得到相应提高

（2）项目实施的社会效益分析。有利于社会和谐提升就业机会，助力脱贫攻坚

（3）项目实施的生态效益分析。我县生态管护力度和管护效果有效改善，非法侵占林地现象明显降低。

3.满意度指标完成情况分析。生态护林员开展的管护工作得到农民群众的认同。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施  无

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。无

八、其他需说明的问题。无

九、附表。

《中央对地方专项转移支付绩效自评表》

| 自治区财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 公益林营造林补助—生态护林员队伍建设项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 泽普县林业局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 110 |  | 执行数： | 110 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 110 |  | 其中：财政拨款 | 110 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 完成100名护林员选聘工作，开展林业生产管理；完成林地资源调查工作。 |  |  |  | 完成 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 选聘人数 |  | 100人 | 100人 |
|  |  | 质量指标 | 开展服务合格率 |  | 80% | 80% |
|  |  |  | 林地调查变更质量 |  | 100% | 完成 |
|  |  | 时效指标 | 即时开展林业服务完工率 |  | 95% | 完成 |
|  |  |  | 林地调查完工率 |  | 95% | 完成 |
|  |  | 成本指标 | 劳务补助资金 |  | 每人每年1万元 | 完成资金补助工作 |
|  |  |  | 林地变更资金 |  | 10万元 | 10万元 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 建档立卡贫困户收入是否得到相应提高 |  | 是 | 是 |
|  |  | 社会效益 指标 | 是否有利于社会和谐提升就业机会，助力脱贫攻坚 |  | 是 | 是 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 自然生态环境是否得到有效改善 |  | 是 | 是 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 农民群众对生态护林员开展的管护工作是否满意 |  | 是 | 是 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |

经办人：                  单位负责人：                          上报时间：    年   月   日

联系方式：                联系方式：