## Sheet1
中央对地方专项转移支付绩效自评表
（ 2018年度）
项目名称 |  |  | 经济林定植项目
预算单位 |  |  | 泽普县林业局
预算 | 预算数： |  | 462.405万元 | 执行数： | 462.405万元
执行
情况 | 其中：财政拨款 |  | 462.405万元 | 其中：财政拨款 | 462.405万元
（万元） | 其他资金 |  | 0 | 其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  | 全年实际完成情况
| 实现全县十二个乡镇场2018年春季造林苗木需求。完成造林面积达1万亩，包含农户庭院绿化面积。提升新建富民安居点，文化小广场绿化率；改善国道，乡道及农田防护林整体林分质量，对造林质量差的地块进行补种，提高森林抵御风险的能力。 |  |  | 实现全县十二个乡镇场2018年春季造林苗木需求。完成造林面积达1万亩，包含农户庭院绿化面积。提升新建富民安居点，文化小广场绿化率；改善国道，乡道及农田防护林整体林分质量，对造林质量差的地块进行补种，提高森林抵御风险的能力。
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
指标
| 产 | 数量指标 | 实现十二个乡绿化苗木需求。 | 12个乡镇 | 14个乡镇场
| 出 |  | 造林面积达到1万亩。 | 1万亩 | 1.2万亩
| 指 |  | 投资金额达到463万元 | 462.405万元 | 462.405万元
| 标 | 质量指标 | 造林需求苗木合格率达99%以上。 | ≧99% | ≧99%
|  |  | 造林苗木成活率达到80%以上。 | ≧80% | ≧80%
|  | 成本指标 | 5月至7月对造林苗木进行管护，主要是确保水资源。 | 462.405万元 | 100%
|  |  | 7月底至8月中旬完成苗木成活率调查工作。 | 完成 | 100%
| 效 | 经济效益指标 | 院及房前屋后栽植经济苗木，挂果后实现每户庭院经济收入到500元。 | 500元 | 部分达成预期指标并具有一定效果
益
| 指 | 社会效益指标 | 改善乡村环境卫生，提高住宅区绿化面积。 | 效果明显 | 达成预期指标
| 标 |  | 增加可利用土地附加值，提高农民收入，助力脱贫攻坚 | 每户增加500元 | 部分达成预期指标并具有一定效果
|  |  | 为招商引资提供良好的环境质量。 | 效果明显 | 部分达成预期指标并具有一定效果
|  | 生态效益指标 | 改善区域小气候，营造适宜人居的美丽乡村建设 | 效果明显 | 达成预期指标
|  |  | 提升防护林林分质量，最大程度的发挥防风作用。 | 效果明显 | 达成预期指标
|  |  | 改良新建富民安居点土壤条件，降低盐碱度。 | 效果明显 | 达成预期指标
|  | 可持续影响指标 | 实现全县农户庭院有果树，房前屋后有林木，基本实现后期林果产品自给自足。 | 效果明显 | 部分达成预期指标并具有一定效果
|  |  | 乡乡有特色，庭院果树后期可增加贫困户人均收入，助力脱贫攻坚 | 效果明显 | 部分达成预期指标并具有一定效果
|  |  | 美化乡村，提升我县总体森林覆盖面积，减少沙场天气，抵御大风，保护林田免受大风灾害。 | 效果明显 | 达成预期指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益户满意度 | ≧75% | 达成预期指标
说明 | 请在此处说明各级审计和财政监督检查中发现问题所涉及的金额，如没有请填无。
经办人： 单位负责人： 上报时间： 年 月 日
联系方式： 联系方式：
注：1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填写完成比例。
2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。