## Sheet1
附1-3
绩效目标自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 农业综合开发中型灌区泽普县伯什干灌区节水配套改造项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 张文峰，18009980300
主管部门 |  |  | 泽普县水利局 |  |  | 实施单位 | 泽普县水管总站
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 373.67 |  | 373.67 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 373.67 |  | 373.67 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 防渗干、支渠长度8.275km，配套渠系建筑物78座，其中节制分水闸23座，分水闸42座，农桥11座，渡槽2座。 |  |  |  |  | 完成前期设计审批，正在办理招标公告挂网手续
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 防渗改建渠道长度(公里) |  | 15 | 8.275 |  |  | 施工招标已经挂网，计划3月初开工，6月底完工
|  |  | 渠道设计流量（m³/s） |  |  | 干渠3，支渠0.8-0.3
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 15 | 未开工
|  | 时效指标 | 施工工期（月） |  | 10 | 5
|  | 成本指标 | 施工成本降低（万元/公里） |  | 10 | 未开工
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 新增粮食综合生产能力（万公斤） |  | 8 | 工程建后 45
|  | 社会效益 指标 | 改善灌溉面积(万亩) |  | 8 | 工程建后9.96
|  | 生态效益 指标 | 年节水量（万方） |  | 7 | 工程建后55.47
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  | 7 | 20年
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 10 | 工程建后100%
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 10
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。