附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：农业综合开发中型灌区泽普县佰什干灌区节水配套改造项目

实施单位（公章）：泽普县水管总站

主管部门（公章）：泽普县财政局

项目负责人（签章）：廖志来

填报时间：2019年1月26日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

泽普县水管总站为水利局下属部门，自收自支事业单位，设立1个水管总站，2个水管分站，14个乡镇水管所，2017年度实有在职人数62人，退休人数56人。泽普县水管总站作为本项目的项目法人，明确了在本项目的法定代表人、财务负责人和项目责任人，负责本项目的实施。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

防渗干、支渠长度8.275km，配套渠系建筑物78座，其中节制分水闸23座，分水闸42座，农桥11座，渡槽2座。

2、项目基本性质

本项目性质为新增项目。

3、项目用途及范围

2018年投资373.67万元，防渗干、支渠长度8.275km，配套渠系建筑物78座，其中节制分水闸23座，分水闸42座，农桥11座，渡槽2座。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年7月23日，县扶贫开发领导小组办公室以（泽财农字[2018]64号）《关于拨付2018年农业综合开发中型灌区节水配套改造项目自治区财政配套资金的函》下达了373.67万元项目资金。由于项目还未实施，因此对项目资金总投入情况当前还无法进行分析。

（二）项目资金实际使用情况分析

因项目未开工，项目资金还未使用，截至目前已拨付373.67万元。

（三）项目资金管理情况分析

本项目支出符合水利工程建设相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

当前，项目前期设计审批及招标文件、技施设计编制和伐树手续全部完成。

本项目不存在调整情况。

2018年11月6日地区水利局以《关于农业综合开发中型灌区泽普县佰什干中型灌区节水配套改造项目初步设计的批复》（喀地水字[2018]327号）对该项目初步设计进行了批复。由于喀什地区水利工程招标无具备条件的交易平台，根据项目投资规模又无法在县级招标中心进行招标，经多方沟通未找到合适的开标、评标场所，因此一直未能完成招投标工作。计划2019年2月底进入自治区建设工程交易中心进行招标，3月初开工建设，6月30日前完成建设任务。

（二）项目管理情况分析

因前期工作滞后，影响项目实施。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目实际支付资金373.67万元，预算执行率100 %

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年7月23日接收到县财政局《关于拨付2018年农业综合开发中型灌区节水配套改造项目自治区财政配套资金的函》（泽财农字[2018]64号）后，通知设计单位喀什地区水利水电工程勘测设计院开始编制实施方案，2018年8月17日，地区水利局组织对《泽普县农业综合开发佰什干中型灌区节水配套改造工程实施方案》进行了审查。

2018年8月20日委托环境影响评价单位开始编制环境影响评价报告表，10月8日提交环境影响评价报告表成果资料，根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，2018年10月12日喀什地区环保局受理该项目环境影响评价文件进行了公示，10月25日公示期结束后，于10月28日出具了该项目环境影响评价报告表批复，接到通知后于11月1日将环评报告表批复文件上报了地区水利局，地区水利局11月6日以《关于农业综合开发中型灌区泽普县佰什干中型灌区节水配套改造项目初步设计的批复》（喀地水字[2018]327号）对该项目初步设计进行了批复。由于喀什地区水利工程招标无具备条件的交易平台，根据项目投资规模又无法在县级招标中心进行招标，经多方沟通未找到合适的开标、评标场所，因此一直未能完成招投标工作。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

当前，项目前期设计审批及招标文件、技施设计编制和伐树手续全部完成，计划2019年2月底进入自治区建设工程交易中心进行招标，3月初开工建设，6月30日前完成建设任务。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法:主要经验及做法本项目在实施过程中，严格按照项目法人责任制、招投标制、合同管理制有关规定和制度进行管理。

2、存在的问题：一是对项目信息掌握不准，县财政局下拨自治区财政配套资金之前，未得到今年将下拨资金实施的准确消息，为避免产生设计费等隐性债务，在2018年7月资金落实后开始开展实施方案的编制，造成设计成果提交、设计报告审查、审批时间滞后。

二是对现行环评报告表编制、审批周期把握不准，影响了工作进程。以往项目环评编制单位可采用附近检测点已有数据，约10天左右可提交成果，而现行环评报告表编制要求环境影响评价报告表编制单位必须在项目位置进行实地监测，监测时间至少1周以上，加上环评编制单位踏勘现场、资料收集、报告表编制及内部审核时间至少需1个月左右时间，环境影响评价报告表编制单位才能完成编制提交成果。加之根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，地区环保局对项目环评报告表批复前，需在政府网站上公示至少三次（13天）确定无问题后才能出具审批意见。从环评编制单位进点收集资料、现场检测至地区环保局出具审批文件，期间至少需要2个月时间。

3、建议:一是做好本项目主体工程、渠系建筑物日常维护和管理、及时消除安全运行隐患，确保渠道长期发挥灌溉效益。二是监理规范的项目管理制度，加强宣传引导，提高工作人员的管理水平，制定岗位目标，落实目标责任，不断改进总结经验。

（三）其他

无其他说明内容。

六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解了项目使用效率和效果，通过开展自我评价来总结经验和教训，为今后项目建设工作的开展提供参考建议。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》

| 自治区财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 农业综合开发中型灌区泽普县佰什干灌区节水配套改造项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 泽普县水管总站 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 373.67 |  | 执行数： | 373.67 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 373.67 |  | 其中：财政拨款 | 373.67 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 防渗干、支渠长度8.275km，配套渠系建筑物78座，其中节制分水闸23座，分水闸42座，农桥11座，渡槽2座。 |  |  |  |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：防渗改建渠道长度(公里) |  | 8.275 | 0 |
|  |  |  | 指标2：渠道设计流量（m³/s） |  | 0.8-0.3 | 0 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：质量达标率 |  | 100% |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：当年开工、完工率 |  | 100% |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：施工成本（万元/公里） |  | 小于90 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：新增粮食综合生产能力（万公斤） |  | 45 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：改善灌溉面积(万亩) |  | 45 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：年节水量（万方） |  | 55.47 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：工程使用年限 |  | 20年 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 |  | 95%以上 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |

经办人：廖志来             单位负责人：艾合买提·艾海提         上报时间：2019年01月25日

联系方式：18999646698      联系方式：13899139963