## Sheet1
附1-3
绩效目标自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 防渗渠项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 玉素甫卡迪尔：13779735632 吐逊江：13139983648 张文峰：18009980300 廖志来：18999646698
主管部门 |  |  | 泽普县水利局 |  |  | 实施单位 | 泽普县水利局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2821.09万元 |  | 2821.09万元 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 2821.09万元 |  | 2821.09万元 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 第1、2批：修建防渗渠30.35公里及渠系配套建筑物。其中0.3立方米/秒防渗渠20.6公里，0.2立方米/秒防渗渠9.75公里。第3批：修建0.3立方米/秒流量防渗渠18.5公里及渠系配套建筑物。涉农1批：修建0.3立方米/秒流量防渗渠18.08公里及渠系配套建筑物，修建0.5立方米/秒流量防渗渠5.6公里及渠系配套建筑物。受益总户数6544户，受益人口27257人，其中贫困户1847户，贫困人口7194人。 |  |  |  |  | 第1、2批：修建防渗渠30.35公里及渠系配套建筑物。其中0.3立方米/秒防渗渠20.6公里，0.2立方米/秒防渗渠9.75公里。第3批：修建0.3立方米/秒流量防渗渠18.5公里及渠系配套建筑物。涉农1批：修建0.3立方米/秒流量防渗渠18.08公里及渠系配套建筑物，修建0.5立方米/秒流量防渗渠5.6公里及渠系配套建筑物。受益总户数6544户，受益人口27257人，其中贫困户1847户，贫困人口7194人。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 防渗改建渠道长度 |  | 15 | 72.53公里 | 72.53公里 | 15
|  |  | 渠道设计流量 |  |  | 0.2-0.5m³/s | 0.2-0.5m³/s
|  | 质量指标 | 质量达标率 |  | 15 | 100% | 100% | 15
|  | 时效指标 | 项目完工时间 |  | 10 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 10
|  | 成本指标 | 0.2立方米/秒渠道建设成本 |  | 10 | 45万元/公里 | 45万元/公里 | 10
|  |  | 0.3立方米/秒渠道建设成本 |  |  | 50万元/公里 | 50万元/公里
|  |  | 0.5立方米/秒渠道建设成本 |  |  | 60万元/公里 | 60万元/公里
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益指标 | 新增粮食综合生产能力 |  | 8 | 60.53万公斤 | 60.53万公斤 | 8
|  | 社会效益指标 | 改善灌溉面积 |  | 8 | 4.66万亩 | 4.66万亩 | 8
|  |  | 受益贫困户 |  |  | 7194人 | 7194人
|  |  | 受益非贫困户 |  |  | 20299人 | 20299人
|  | 生态效益指标 | 年节水量 |  | 7 | 115.77万方 | 115.77万方 | 7
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  | 7 | 20年 | 20年 | 7
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益贫困户满意度 |  | 10 | 95% | 95% | 10
|  |  | 受益非贫困户满意度 |  |  | 95% | 95%
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
项目负责人： 玉素甫卡迪尔 填报人：吐逊江 上报时间：2018年12月31日
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。