附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2018  年度）

项目名称：2015年中央农业技术推广与服务资金项目

实施单位（公章）：泽普县农业局

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：张新志

填报时间： 2019 年 1 月 25 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

本项目建设单位为泽普县农业局。该局下设5个职能科室和1个单列事业单位机构，包括行政办公室、种植业办公室、设施农业办公室、农村能源办、行政执法大队、农产品检验检测中心，现有干部20人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

为做好我县农业技术推广与应用工作，推动我县农业新技术应用、新品种推广，发挥实际效益。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

农业技术推广与服务项目预算金额为5.23万元，财政资金5.23万元，2018年实际收到预算金额5.23万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

2018年农业技术推广与服务项目实际支付金额为5.23万元，预算执行率100% 。

（三）项目资金管理情况分析

资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

引进抗病、高产、营养丰富的饲草新品种3个，示范种植花生1000亩，购置饲草青贮加工设备30套。

本项目不存在调整情况。

（二）项目管理情况分析

全力以赴抓好项目实施，固定专人负责，项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

(一)绩效指标分析

引进抗病、高产、营养丰富的饲草新品种3个，示范种植花生1000亩，购置饲草青贮加工设备30套。

(二)绩效定性指标分析

通过项目实施村级基础设施建设进一步加强，帮助延长农产品的销售期限，增加受益达成预期指标。

(三)项目取得的成效

花生秧及榨油剩余副产品油渣，可喂养56000只羊 ，引导农民种植花生，大力发展畜牧业，为种植业结构调整提供空间 ，实现“农牧结合”良性循环 。

- 项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

# 无

六、项目评价工作情况

引进抗病、高产、营养丰富的饲草新品种3个，示范种植花生1000亩，购置饲草青贮加工设备30套。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》

| 项目支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |
| 注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2015年中央农业技术推广与服务资金项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 泽普县农业局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 5.23万元 |  | 执行数： | 5.23万元 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 5.23万元 |  | 其中：财政拨款 | 5.23万元 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 为做好我县农业技术推广与应用工作，推动我县农业新技术应用、新品种推广，发挥实际效益 |  |  |  | 已在规定时限内完成 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 引进抗病、高产、营养丰富的饲草新品种 |  | 3个 | 100% |
|  |  |  | 示范种植花生 |  | 1000亩 | 100% |
|  |  |  | 购置饲草青贮加工设备 |  | 30套 | 100% |
|  |  | 质量指标 | 设施建设完成率 |  | 100% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 引进三个花生新品种，并完成种植时间 |  | 按时完成 | 按时完成 |
|  |  |  | 采购饲草青贮加工设备时间 |  | 按时完成 | 按时完成 |
|  |  | 成本指标 | 新品种引进每亩 |  | 500元 | 500元 |
|  |  |  | 秸秆揉搓机每台 |  | 25000元 | 25000元 |
|  |  |  | 打捆机 |  | 25000元 | 25000元 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 花生秧及榨油剩余副产品油渣，可喂养56000只羊 |  | 有效利用副产品油渣 | 有效利用副产品油渣 |
|  |  |  | 增加农户收入 |  | 有效增收 | 有效增收 |
|  |  | 社会效益 指标 | 引导农民种植花生，大力发展畜牧业，为种植业结构调整提供空间 |  | 有效提升 | 有效提升 |
|  |  |  | 实现“农牧结合”良性循环 |  | 有效提升 | 有效提升 |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：此品种属耐寒品种，可在戈壁滩种植，培肥地力。 |  | 逐步实现 | 逐步实现 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 花生秧及榨油剩余副产品油渣得到充分利用，防治环境污染 |  | 有效提升 | 有效提升 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  | 98% | 98% |

经办人：何新霞         单位负责人： 张新志          上报时间：   2018 年  1 月 25  日

联系方式：18699811562              联系方式：13579078518