附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2018  年度）

项目名称：2018年马铃薯种植项目

实施单位（公章）：泽普县农业局

主管部门（公章）：泽普县扶贫办

项目负责人（签章）：张新志

填报时间： 2019  年   1  月  25   日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

项目单位泽普县农业局，具体实施单位泽普县种子公司是喀什地区最早开展马铃薯良种繁育的单位，具有项目实施的基础优势。泽普县与自治区农科院合作，拥有一支专门从事马铃薯育种、栽培、良繁、推广的队伍，在长期的马铃薯育种、生产、推广中积累了大量的经验。

（二）项目预算绩效目标设定情况

目标1：为我县马铃薯产业发展提供种暑资源，促进种植业进一步调整优化结构，实现农业增产，农民增收的目标。

目标2：完善移民点蔬莱15座大棚基础设施建设及其配套棉被、三相电等，为我县设施农业的发展奠定坚实的基础

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

《马铃薯种植项目》预算金额为93.3296万元，其中《马铃薯繁育体系建设项目》投入资金50万元，《移民安置区温室大棚基础设施项目》投入资金43.3296万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付金额为92.6952万元，预算执行率99.3%，项目资金主要用于引进生产马铃薯原种50万粒；完善移民点15座蔬莱大棚基础设施建设及其配套棉被、三相电等。

（三）项目资金管理情况分析

项目严格按照《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法》及《喀什地区财政扶贫资金管理办法实施》程序执行报批手续，按照国库集中支付管理制度规定和程序拨付资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

“该项目属于扶贫项目,包含两个子项目《移民安置区温室大棚基础设施建设项目》和《马铃薯繁育体系建设项目》，《移民安置区温室大棚基础设施建设项目》以邀请招标的方式进行招投标，《马铃薯繁育体系建设项目》由本单位自行组织实施，实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。

本项目不存在调整情况。

已按要求实施完毕，通过县联合验收组验收。

（二）项目管理情况分析

全力以赴抓好项目实施，固定专人负责，一是在项目建设中建立健全质量管理体系，择优选择施工单位，确保项目质量。二是加强合同签订管理，严格按照规范条款、内容签订合同，项目进度、资金拨付等严格按照合同履行。三是搞好与财政部门的协调，坚持资金跟着项目走、项目跟着计划走、计划跟着规划走的原则，做到两个部门相互协商，相互通气，在工作中做到相互合作，使资金调拨和项目进程融为一体。项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

(一)绩效指标分析

实施引进生产马铃薯原种50万粒、完善移民点15座蔬莱大棚基础设施建设及其配套棉被、三相电等，完成支付资金92.6952万元。

(二)绩效定性指标分析

引进生产马铃薯原种50万粒，为我县马铃薯产业发展提供种暑资源，促进种植业进一步调整优化结构，实现农业增产，农民增收的目标。完善移民点15座蔬莱大棚基础设施建设及其配套棉被、三相电等，为我县设施农业的发展奠定坚实的基础。

(三)项目取得的成效

项目实施后，引进生产马铃薯原种50万粒，为我县马铃薯产业发展提供种暑资源，促进种植业进一步调整优化结构，实现农业增产，农民增收的目标。完善移民点15座蔬莱大棚基础设施建设及其配套棉被、三相电等，为我县设施农业的发展奠定坚实的基础。

- 项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1、加大宣传力度，引导贫困户转变生产意识，增强生产自信心，提升发展生产内生动力。

2、组织各类形式的科普实用技能培训，以农户迫切需求的技术为主，以切本地实际、通俗易懂、简单实用的培训方式提升贫困户的生产水平。

3、制定和建立质量安全监管体系，按照绿色、无公害蔬菜生产的基本要求，引导标准化生产。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

（三）其他

# 无

六、项目评价工作情况

实施引进生产马铃薯原种50万粒、完善移民点15座蔬莱大棚基础设施建设及其配套棉被、三相电等，完成支付资金92.6952万元，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》

| 自治区财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 马铃薯种植项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 泽普县农业局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 93.3296 |  | 执行数： | 92.6952 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 93.3296 |  | 其中：财政拨款 | 92.6952 |
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 目标1：为我县马铃薯产业发展提供种暑资源，促进种植业进一步调整优化结构，实现农业增产，农民增收的目标。 目标2：完善移民点蔬莱15座大棚基础设施建设及其配套棉被、三相电等，为我县设施农业的发展奠定坚实的基础。 |  |  |  | 引进生产马铃薯原种50万粒，为我县马铃薯产业发展提供种暑资源，促进种植业进一步调整优化结构，实现农业增产，农民增收的目标。完善移民点15座蔬莱大棚基础设施建设及其配套棉被、三相电等，为我县设施农业的发展奠定坚实的基础。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：引进生产马铃薯原种数 |  | 50万粒 | 50万粒 |
|  |  |  | 指标2：完善移民点蔬莱大棚基础设施建设及其配套棉被、三相电等大棚座数。 |  | 15座 | 15座 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：严格按照合同执行，加强项目质量管理 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目验收合格率 |  | ≥90% | ≥90% |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成及时率 |  | ≥90% | ≥90% |
|  |  |  | 指标2：资金支付率、资金使用率 |  | ≥90% | ≥90% |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：严格控制在预算范围内 |  | ≦100万元 | ≦100万元 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：繁育马铃薯脱毒苗数量 |  | 50万株 | ≥50万株 |
|  |  |  | 指标2：为马铃薯原种扩繁提供微型薯数量 |  | 50万粒 | ≥50万粒 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：为马铃薯产业发展提供种暑资源，促进种植业进一步调整优化结构，实现农业增产，农民增收的目标 |  | 逐步优化 | 逐步优化 |
|  |  |  | 指标2：为设施农业的发展奠定坚实的基础。 |  | 逐步实现 | 逐步实现 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：最大限度保持生态平衡和充分发挥生态效益，遵循生态规律 |  | ≥90% | ≥90% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：为马铃薯产业发展提供种暑资源，促进种植业进一步调整优化结构，实现农业增产，农民增收的目标 |  | 逐步完成 | 逐步完成 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：受益一般户满意度 |  | ≥95% | ≥95% |
|  |  |  | 指标2：受益贫困户满意度 |  | ≥95% | ≥95% |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |

经办人：何新霞              单位负责人： 张新志                 上报时间：2019年 1月25 日

联系方式：18699811562              联系方式：13579078518