自治区财政项目支出绩效自评报告

（    2018 年度 ）

项目名称 ：泽普县农机局农民农机专业合作社设备配套项目

实施单位（签章）：泽普县农牧机械局

主管部门（签章）：泽普县人民政府

项目负责人 ：阿布都热西提·买买提

填报时间   ：2018  年 12 月  26 日

- 项目概况

近年来，政府及有关部门高度重视现代化农业机械发展，为有效规范的发展现代农业，促进农民就业，特成立农民农机专业合作社。在县农机局牵头带领下，泽普县成立了三个农民农机专业合作社，安排扶贫资金525.38万元用于新型农机采购，截止2018年9月中旬，已基本完成农机合作社农机具的采购工作。

- 资金使用情况：

项目资金使用中央财政预算资金525.38万元，目前项目资金已使用499.11万元，剩余5%为质保金，一年后支付。

- 项目执行基本情况

- （一）项目立项情况

- 1、泽普县信友农机服务农民专业合作社

信友农民农机合作社成立于2018年7月1日，位于新疆泽普县依克苏乡塔尕尔其村2组，农机合作社现有成员共计11人，其中5名为贫困户，主要服务于农业生产。

- 2、泽普县金牛农民农机服务专业合作社

- 金牛农民农机合作社成立于2014年 ，位于新疆泽普县古勒巴格乡农机管理站院内，农机合作社现有成员共计37人，其中贫困户4人。主要服务于农业生产、农机具维修。

- 3、泽普县悦民农民农机服务专业合作社

- 悦民农民农机服务专业合作社成立于2018年7月15日 ，位于新疆泽普县阿依库勒乡库台村，农机合作社现有成员共计39人，其中贫困户9人，主要服务于农业生产。

（二）项目调整情况

项目按照原计划实施，没有变化和调整。

（三）项目监督检查情况

抽调专人对项目进行负责，每周抽四天左右的时间进行检查；单位的主要领导定期不定期的进行检查，发现问题及时纠正。

- （四）项目完成情况

- 信友农民农机合作社购买农机设备166.99万元，配套农机具已经全部到位。农机装备主要包括拖拉机、联合收割机、饲料青贮打包机、播种机、果树开沟施肥机、联合整地机等22种，共计33台。

- 当地农民以现金入股方式加入农机合作社，累计入股金额4.5万元 。信友农机合作社自2018年成立以来向周边农业生产服务约1个月时间，累计收入18.2万元，净利润16.3万元。（信友农机合作社联系方式： 安外尔·图尔荪 13399787439）

- 金牛农民农机合作社购买农机设备189.2万元，农机具全部到位。农机装备主要包括拖拉机、联合收割机、饲料青贮打包机、播种机、果树开沟施肥机、联合整地机、圆盘果树修剪机等23种，共计26台。金牛农民农机合作社2018年累计收入约11万元，净利润6.5万元。

- 悦民农民农机服务专业合作购买农机设备169.19万元，配套农机具已经全部到位。农机装备主要包括拖拉机、联合收割机、饲料青贮打包机、播种机、果树开沟施肥机、联合整地机、圆盘果树修剪机等22种，共计34台。

当地农民以人机入股、技术入股方式加入农机合作社。悦民农民农机合作社自2018年成立以来向周边农业生产服务约3个时间，分别在2乡、9乡、桐安乡开展农机服务，累计收入53万元。（悦民农机合作社联系方式：努尔买买提·肉孜13899175617 ）

（五）项目资金安排与使用情况

建设项目总资金共525.38万元，截至目前已拨付499.11万元。

（六）项目财务管理状况、管理制度及执行情况

项目采用国库集中支付的方式，按照合同预定，根据实际情况出具资金支付申请表，完成相关部门审核后直接支付给施工方。

三、项目绩效目标实现的自我评价

- 1、加快了新型农机具的推广使用

通过农机合作社引进适合本地特色的农机装备，让农民充分了解各种类型的农机具，同时向群众广泛宣传农机补贴政策，调动农民购买农机具的积极性，有效提高了全区农机化水平，增强了农业综合生产能力。

- 2、增加了贫困户就业，提升知识技能

- 农机合作社以服务农业生产为主线，带动当地农民就业，主要吸纳贫困户就业，为我县脱贫摘帽和增产增收提供有力保障。带动周边农民就业，通过农机合作社形成了农业机械生产交流平台，农机手之间相互交流学习，提升技能。

- 3、形成规模化的现代农业

- 以市场为导向，推动农机装备产业转型升级，从小规模散户自给自足到统筹规划、资源合理分配利用，提高了生产效率，同时为增产提供了有力保障。注入信息化农业元素，逐步形成规模化的、高机械化程度的、各种高新技术配套应用的现代农业生产。

- 各乡镇农机合作社在2018年借助扶贫资金购置的小麦/玉米联合收割机、青贮打包机、果树开沟施肥机等已全面使用，实现了新产业、新技术的普及应用。

四、项目实施的经验、存在的问题和改进措施

- 1、运营管理方面

- 目前尚未形成规范有效的管理机制，生产管理都处于起步阶段，需要进一步完善。

- 整改方案：对合作社要形成统一有效的管理，树立现代企业意识，建立相应的财务制度，提高管理者成本核算能力、效益分析水平及积极参与服务合作社发展的意识。

- 2、设备管控方面

- 农机设备管控不到位，表现为负责人对农机设备情况不够了解，对使用情况未做详细记录。

- 整改方案：合作社新购的农机设备均为国家扶贫项目资金引进的，对农机设备的管控要深入到位，要做到物尽其用，使用后专人进行维护保养。

- 3、人才培养方面

- 专业技能培训方面不够成熟，对新型农机设备未形成合理的人才培训机制。

整改方案：农机合作社引进的农机装备大部分为大型机械设备和较为前沿的新型农机，对农机手、维修技师提出了更高层次的要求，要强化对技术人员的培训，不断提高他们的驾驶操作水平、维修保养水平、故障排除能力及安全生产意识。

五、需要说明的其他事项

无

泽普县农牧机械局

2018年12月26日

| 自治区财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 泽普县农机局农民农机专业合作社设备配套项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 泽普县农牧机械局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 525.38万元 |  | 执行数： | 499.11万元 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 525.38万元 |  | 其中：财政拨款 | 499.11万元 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 目标2：实现农民“生产在家，服务在社”解决劳动力不足的短板； 目标1：建立带贫机制，吸纳贫困户就业，帮助贫困户脱贫；目标2：实现农民“生产在家，服务在社”解决劳动力不足的短板；目标3：加快现代化农业机械推广，引导农业向现代化迈进；目标4：完成3个农机合作社机具配套工作，对古勒巴格乡、依克苏乡、阿依库勒乡对应的农机合作社配套新型农机具，包括联合收割机、饲料青贮打包机、播种机、果树开沟施肥机、联合整地机、圆盘果树修剪机等23种，累计91台。 目标3：加快现代化农业机械推广，引导农业向现代化迈进； 目标4：完成3个农机合作社机具配套工作，对古勒巴格乡、依克苏乡、阿依库勒乡对应的农机合作社配套新型农机具，包括联合收割机、饲料青贮打包机、播种机、果树开沟施肥机、联合整地机、圆盘果树修剪机等23种，累计91台。 |  |  |  | 已初步完成3个农机合作社机具配套工作，包括联合收割机、圆盘果树修剪机等23种，已累计供货91台，资金拨付达95% ；带动就业人数87人，贫困户18人，年累计收入67.85万元，纯收入27.14万元 ；初步实现新技术推广。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：三个农机合作社所配备的农机具配套数量 |  | 91台 | 91台 |
|  |  |  | 指标2：带动贫困户就业人数 |  | ≥18人 | 18人 |
|  |  |  | 指标3：带动非贫困户就业人数 |  | ≥87人 | 87人 |
|  |  |  | 指标4：可完成农业机械作业面积 |  | ≥1.2万亩 | 1.2万亩 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：委托招标完成采购工作，确保机具质优价廉。 |  | 100% | 100% |
|  |  |  | 指标2：农机具作业合格率 |  | ≥98% | 98% |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目按期完成率 |  | ≥98% | 98% |
|  |  |  | 指标2：资金按期拨付率 |  | ≥95% | 95% |
|  |  | 成本指标 | 指标1：农机专业合作社设备配套项目农机具采购价格 |  | 525.38万元 | 525.38万元 |
|  |  |  | 指标2：财政补助资金占项目总投资比重 |  | 100% | 100% |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：农机合作社累计年纯收入 |  | ≥28.8万元 | 28.8万元 |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：推进现代化农业机械发展，加强新农机具在地方推广 |  | ≥90% | 90% |
|  |  |  | 指标2：扩大农机作业服务规模，按时按季完成农业生产 |  | ≥95% | 95% |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：空气污染（发动机排放达到国家标准） |  | 100% | 100% |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：促进农民就业 |  | ≥90% | 90% |
|  |  |  | 指标2：现代化农业技术推广 |  | ≥90% | 90% |
|  |  |  | 指标1：服务农业生产群众满意度 |  | ≥90% | 90% |

经办人：  王恒           单位负责人：    李乾图             上报时间： 2018 年 12月 26 日

联系方式： 18693717998    联系方式：   13899195016