新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：2017年基层服务改革与建设补助项目

实施单位（公章）：泽普县农业技术推广中心

主管部门（公章）：泽普县农业局

项目负责人（签章）：逯宝东

填报时间：2018年12月26日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

承担着参与制定全县农村经济工作发展规划，并将农业科研成果及使用技术应用于农业生产；

组织全县农业技术的专业培训，提高科技在农业生产中的含量；指导全县农业生产技术应用、各种作物病虫害预测预报及综合防治，植物病虫检疫，土壤肥力监测及制定配方施肥方案，提供农业技术信息服务；

对作物新品种、栽培新技术、新农药及肥料进行试验、示范、推广，为农业生产持续健康发展提供可靠依据。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

项目实施后，通过对农技人员分批次进行培训，提高农技人员的综合业务素质，提升服务农业的水平，不断健全农业技术推广服务体系。围绕特色农作物种植、病虫害综合防治等推广等实用模式，做好农业技术的示范引领，促进项目实施区域的农民掌握农业实用技术，促进增收；积极与自治区、地区农技主管部门及自治区农科院、疆内外农业科研院校对接，做好特聘农业技术专家的聘用，结合我县农业发展现状及农业生产中亟待解决的林果间作模式促进农业增产，林果增效的技术培训，通过“理论+实地操作”的模式对县乡村三级农技人员及乡村骨干、贫困户进行培训，确保让乡村农业技术骨干、贫困户掌握实用技术，助力增收。

2、项目基本性质

本项目性质为延续项目。

3、项目用途及范围

健全基层农技推广体系，提升基层农技人员能力，建立健全长期的农业科技试验示范基地，提高服务质量和技术到位率；推广应用多种农业绿色高效技术模式。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2017年基层服务改革与建设补助项目预算安排总额为35万元，其中财政资金35万元，自筹资金0万元，2018年实际收到结转结余资金35万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金5.49万元，预算执行率80%。该结转和结余资金29.51万元。该项目正在实施中，所以尚未支付完成。

# （三）项目资金管理情况分析

该项目已制定或具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法完全符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

该项目属于经常性零星项目,没有达到招投标限额,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。

本项目不存在调整情况。

本项目不存在检查验收程序”。

# （二）项目管理情况分析

项目实施过程中，我单位建立了《项目资金实施办法》保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《建设项目日常检查监督检查机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标03个，二级指标5个，三级指标6个，其中已完成三级指标6个，指标完成率为100%。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

项目已经全部开工，完成率70%。目前农技人员及乡村农业技术人员、技术骨干培训已经开始，示范基地选地也在进行中，通过对农技人员、乡村技术骨干、贫困户等进行农业技术培训，使农业技术培训合格率达90%以上。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

该项目将继续履行项目规定，做好档案的后期管理和保管工作，以备随时查阅。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法：无。

2、存在的问题：无。

3、建议：无。

# （三）其他

无其他说明内容。

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解基层农技推广建设与服务补助项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区基层农技推广建设与服务补助项目今后的开展提供参考建议。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》